## 重点项目
达拉特旗2023年重点项目投资滚动计划
打印日期： | [72 empty] | 单位：亿元
| 6大类 | [7 empty] | 基本情况 | [33 empty] | 项目投资进度 | [29 empty] | 存在问题 |  |  |  | 立项 |  |  |  |  | 预审与选址 |  |  | 能评 |  |  |  | 环评 |  |  |  | 水土 保持 |  |  | 取水许可 |  |  | 林草地 |  |  | 建设用地 |  |  | 土地 供应 |  | 施工许可 |  | 安全设施设计专篇 |  | 项目整体用地规模（亩） |  |  |  |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 联系人 | 联系电话
序号 | 6大类 | 县级包联 领导 | 项目调度人 | 领导排名 | 拟列入市级重点 51 | 分管 领导 | 牵头 部门 |  | 项目名称 | 建设规模 | 计数 | 建设 性质 | 拍视频 | 做册子 | 上图 | 是否为签约项目 | 招商引资项目投资来源地 | 项目在线审批监管平台代码 | 项目单位注册地 | 项目业主单位 | 属地 | 建设地址 | 所属 行业 | 所属行业 （二级） | 所属行业 （三级） | 产业 | 大类 | 小类 | 投资规模 | 专精特新 | 投资 性质 | 调手续 | 春季集中开工 | 展板 | 总投资 | 2023年以前年度已完成投资 | 2022年完成投资 | （10.15）2023年 计划 投资 | 2023年 计划 投资 | 统计调度7月后剩余投资额 | 剩余计划投资额 | 9-12月预计完成投资 | 是否 入库 | 是否 入库 | 建筑安装工程填报依据 | 入库时间 | 项目代码（投资） | 1-2月完成投资 | 1-3月完成投资 | 1-4月完成形象投资 | 1-5月完成形象投资 | 1-6月 完成形象投资 | 1-7月 完成形象投资 | 1-8月 完成形象投资 | 1-9月 完成形象投资 | 剩余投资 | 预计10月 完成形象投资 | 11-12月预计完成投资 | 9-12月预计完成投资 | 是否 开复工 | 是否 开复工 | 预计开复工 月份 | 年度建设内容预计到年底完成 |  | 计划完工项目 | 计划完工 (投产) 时间 | 2023年内已完成形象投资 | 完成投资比 | 未入库原因 | 未开工原因/存在问题 | 项目进展 | 手续办理进度情况 | 存在问题 | 未办理手续个数 | 办结 | 未办理手续事项 | 审核备 类型 |  | 是否 办结 | 手续办理进展 | 审批层级 | 是否 办结 | 手续办理进展 | 审批层级 | 是否 办结 |  | 手续办理进展 | 审批层级 | 是否 办结 |  | 手续办理进展 | 审批层级 | 是否 办结 | 手续办理进展 | 审批层级 | 是否 办结 | 手续办理进展 | 审批层级 | 占用林地批复 | 占用草原批复 | 手续办理进展 | 是否 办结 |  | 手续办理进展 | 是否 办结 | 手续办理进展 | 是否 办结 | 手续办理进展 | 是否 办结 | 手续办理进展 |  | 其中新增建设用地规模 (无新增不需填写)（亩） | 2023年 计划 投资
| A合计 |  |  |  | A合计 | A合计 |  |  | 合计283项 |  | 283 | A合计 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 合计 | 合计 |  | 0 | A合计 |  |  | 2529.058 | 154.3184 | 41.7656 | 177.2283 | 226.8248 | 48.2209 | 43.7 | 62.4264 | 170 | 170 | 3 |  |  | 5.18 | 15.6037 | 23.0657 | 36.0842 | 61.6435 | 74.2152 | 91.3443 | 109.6396 | 41.572 | 16.1137 | 25.4583 | 71.71 | 151 | 151 | [5 empty] | 144.7203 | 81.66% | [5 empty] | 298 | 65 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 3 | 6 |  | 13 |  |  | 19 |  | 8 |  | 6 |  |  |  | 231.6346 | 合计 | 230.3672
1 | [5 empty] | 张栋梁 |  |  | 牵头49项 |  | 49 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 197.1845 | 10.9106 | 3.7309 | 16.7153 | 21.3209 | 3.3458 | 5.7782 | 3.689 | 32 | 32 | 2 |  |  | 0.3012 | 1.2234 | 2.8292 | 4.0952 | 5.8469 | 6.6333 | 8.2747 | 10.1352 | 2.8824 | 1.67 | 1.2124 | 3.689 | 29 | 29 | [5 empty] | 10.9026 | 65.23% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.5609 |  | 21.2309
2 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 | 1 | ★2023年高标准农田建设项目 | 计划实施5.5万亩高标准农田建设任务，其中，国家级4万亩，市级1.5万亩，分别位于王爱召镇德胜营子村、三座茅庵村，树林召镇二所圪梁村。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  |  |  | 农牧局 | 各苏木镇 | 全旗范围 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.48 |  |  | 1.48 | 1.48 |  | 0.3456 | 0.6 | 是 | 1 |  | 202305 | 2023 |  |  |  | 0.1001 | 0.1504 | 0.4304 | 0.7344 | 0.7344 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 是 | 1 | 已开工 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 1 | 67.57% |  |  | 截至目前，已完成总体工程进度 60%。其中，2023 年 4 万亩高标准农田全部按照“三打破、五统一、一重新”的“大破大立”治理模式建设，工程总体进度 52%; 智慧示范农田 1.6 万亩中已建成并投入运营 1 万亩，正在建设 0.6 万亩。 | 侯家营需7月申请入库 |  | 0 | 办结 |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 1.08 | -1.08 | 1.08 |  |  | 张黎亮 | 18604778489
3 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 达拉特旗蒙禾农牧业有限公司展旦召鲜食农产品加工项目 | 建设1条生产线，年加工1500万棒鲜食玉米。办公及附属建筑面积2380m²，冷库建筑面积4590m²，锅炉房等辅助建筑设施880m²，剥皮棚建筑面积1230m²，生产车间建筑面积1830m²。 | 1 | 新建 |  |  | 在建 |  |  | 2203-150621-04-01-987778 |  | 达拉特旗蒙禾农牧业开发有限公司 | 展旦召苏木 | 展旦召苏木 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.63 |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.0599 | 0.19 | 是 | 1 |  | 202303 | MA0MWDU16150621301 |  |  | 0 | 0.2455 | 0.2921 | 0.4011 | 0.406 | 0.4319 | 0.1641 | 0.02 | 0.1441 | 0.19 | 完工 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.5 | 79.37% |  |  | 该项目已建成投产。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.63 | -0.63 | 0.63 |  |  | 王军 | 18248198999
4 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 | 1 | 达拉特旗树林召镇德农现代高效设施农业基地建设产业园一期 | 本项目总体拟使用土地2710亩，其中生产设施用地2558亩，具体为：1.全自动化智能温室，建设面积12亩；2.荷兰模式智能温室，建设面积12亩；高标准日光温室，建设12栋共30亩；4.高档双拱双膜被温室，建设面积150亩；5.高档联动温室369亩；6.拱棚项目建设2000亩。配套附属设施用地为14.9亩。建成后预计年产麒麟瓜2000万斤，西红柿150万斤，其他蔬菜150万斤。新建麒麟瓜与蔬菜种植大棚4000亩 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  | 2212-150621-20-01-199259 |  | 鄂尔多斯市德农有限公司 | 树林召镇 | 树林召镇南伙房村 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.1851 | 0.1 | 是 | 1 |  | 202308 | MA13UEFD5150621301 | [6 empty] | 0.7149 | 0.826 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 是 | 1 | 已开工 |  |  | 1 | 年内部分投产 | 0.8149 | 81.49% |  | 该项目资金短缺，且政府补贴资金未到位，目前，智能温室已停工。 | 截至目前，已完成整体工程进度的 40%。共流转土地约 7800 亩，已建成 10 米跨度高档拱棚 690 亩，6 米跨度标准拱棚2460 亩。项目主园区于 2023 年 3 月份开工建设，目前智慧中心 1920 平米基础部分已完工，钢结构主体已完工 90%。智能温室 23600 平米基础已完工，主体钢结构已完成 70%。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  |  | 梁铸 | 18647889208
5 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 |  | 金色大地蔬果小镇项目 | 金色大地蔬果小镇项目，规划面积50000亩，总投资15亿元，其中固定资产总投资10亿元，2025年底前建成投产。一期项目规划面积5000亩，总投资1.5亿元，其中固定资产投资1亿元，2023年9月建成投产。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 在建 | 是 |  |  |  | 内蒙古金色大地智慧农业有限公司 | 白泥井镇 |  |  |  |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.45 | 1 | 0 | 0.0451 | 0 | 是 | 1 |  | 202306 | MAC38K7E9150621301 |  |  |  |  | 0.4049 | 0.4049 | 0.4049 | 0.4049 | 0 |  | 0 | 0 | 完工 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-08-01 | 0.4049 | 89.98% |  |  | 该项目已新建6000栋拱棚，并完成瓜苗定植。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.6 | -0.6 | 0.3 |  |  | 钟鹏鸥 | 13357666688
6 | 手续已办结已开工 | 张栋梁 | 闫海明 | 51 | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 | 1 | ★鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司2.5万头奶牛养殖项目 | 项目总占地1524828m³（2287亩），主要建设牛舍295650m³，产房和兽医室29970m³，饲料加工存贮中心384792m³，粪污处理中心177360m³，以及其他附属设施5000m³。存栏奶牛2.5万头，年销售鲜奶219000吨。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 | 是 | 鄂尔多斯市 | 2111-150621-20-01-272804 |  | 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司 | 昭君镇 | 昭君镇柴登嘎查西小召社 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  | 春季开工+ | 1 | 10 |  |  | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4492 | 0.1 | 是 | 1 |  | 202306 | MA0RRRWG7150621301 |  |  |  |  | 0.3008 | 0.3008 | 0.3008 | 0.6681 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 年内部分投产 | 0.3508 | 43.85% |  |  | 2023 年计划完成 5000 头奶牛的配套设施建设奶牛存栏达到 3000 头，项目于 3 月复工。截至目前，已完成整体工程进度的 30%。完成一期北区砂石路道路以及临电工程建设，完成干粪晾晒平台 1处 900 平米的建设，已完成 27000 平米牛舍的基础钢架部分，正在进行屋面铺设工程。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 2.5 | -2.5 | 2.5 |  |  | 张学龙 | 13337074168
7 | 手续已办结已开工 | 薛海林 | 赵凯 | 35 | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 |  | ★王田生物600吨/年葡萄酒庄建设项目 | 项目总建筑面积：36685平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼及相关设施，项目建成后年生产葡萄酒600吨 | 1 | 续建 |  | 图片 | 包联 |  |  | 2020-150621-15-03-025279 |  | 鄂尔多斯市王田生物科技有限公司 | 恩格贝镇 | 恩格贝镇黄母哈日村西河湾社 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 1.4 | 0.2751 | 0.2751 | 0.54 | 0.54 | 0.3 | 0.0959 | 0.28 | 是 | 1 | 1 | 202205 | MA13PQC3X150621201 | 0 |  | 0.1053 | 0.1453 | 0.1759 | 0.1895 | 0.2121 | 0.2601 | 0.232 | 0.01 | 0.222 | 0.28 | 是 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 年内部分投产 | 0.4441 | 82.24% |  |  | 该项目厂房已建成，正在安装酿酒设备。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.7 | -0.7 | 0.7 |  |  | 孙鹏 | 15047730666
8 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 |  | ★鄂尔多斯市兰天牧场有限责任公司10000头奶牛项目 | 续建10000头奶牛牧场，内容包括牛舍、挤奶厅、饲草料区、粪污处理设施等。 鄂尔多斯市兰天牧业有限公司新建万头奶牛科技示范园区建设项目 | 1 | 续建 |  | 图片 | 在建 |  | 陕西省 | 2020-150621-03-03-005007 |  | 鄂尔多斯市兰天牧场有限责任公司 | 吉格斯太镇 | 吉格斯太镇 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 3.79 | 3.65 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | -0.0142 | 0.08 | 是 | 1 | 1 |  | MA0QJT4Y7150621001 | 0.0921 | 0.2372 | 0.4326 | 0.5492 | 0.6074 | 0.6196 | 0.7544 | 0.7746 | 0.0598 | 0.02 | 0.0398 | 0.08 | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 年内部分投产 | 0.8142 | 101.8% |  |  | 该项目牛舍、挤奶厅、饲草料区、粪污处理设施等主体工程已完工，正在安装牛舍配套设施建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.8 | -0.8 | 0.8 |  |  | 于杰 | 18202933333
9 | #N/A | 杜建勇 | 王浩绩 | 7 | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 |  | ★达拉特旗海高农牧业开发有限公司3万头奶牛高标准示范牧场建设项目 | 新建3万头奶牛牧场，及其配套设施建设。项目占地面积190.7万平方米，建筑面积67.8万平方米，生产设施66.8万平方米，附属设施1万平方米。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 | 是 | 达拉特旗 | 2020-150621-03-03-017025 |  | 达拉特旗海高农牧业开发有限公司 | 王爱召镇 | 王爱召镇新民堡村新胜社 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 18 | 2.4018 | 1.4171 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.0476 | 0.08 | 是 | 1 | 2 | 202107 | MA13TUAY3150621101 |  | 0.5555 | 0.6539 | 0.7516 | 0.8388 | 0.8874 | 0.9119 | 0.9514 | 0.0405 | 0.02 | 0.0205 | 0.08 | 完工 | 1 | 已复工 | 从6月往后还有投资0.5亿元 | 年内完工 | 2 | 年内部分投产 | 0.9524 | 95.24% |  |  | 该项目一期工程已建成投产，今年2月引进荷斯坦奶牛2000头，总存栏达10480头。受奶价下降影响，二期工程暂缓投资。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 3 | -3 | 3 |  |  | 张玉川 | 13789442133
10 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 农牧局 |  | ★内蒙古吉格斯太山禾牧业有限公司智慧有机生态牧场建设项目 | 该项目占地面积496447平米，其中生产设施占地269387平米，附属设施占地32301平米。项目配备：牛舍13栋、犊牛舍2栋、奶厅1座、干湿分离车间1座、氧化塘2座、晾晒平台1处、办公楼1栋、宿舍4栋及配套设施。初级计划养奶牛5000头，年产鲜奶29200吨 | 1 | 续建 |  | 图片 | 在建 | 拟签约 |  | 2106-150621-20-01-848004 |  | 内蒙古吉格斯太山禾牧业有限公司 | 吉格斯太镇 | 达拉特旗吉格斯太镇柳沟村东猛太社 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 2.3 | 0.5721 | 0.3964 | 0.35 | 0.7 | 0.15 | -0.0278 | 0.08 | 是 | 1 | 2 | 202109 | MA7YNR1J1150621101 | 0.0849 | 0.1355 | 0.2418 | 0.264 | 0.2745 | 0.2863 | 0.3085 | 0.3192 | 0.0693 | 0.01 | 0.0593 | 0.08 | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 年内部分投产 | 0.3778 | 107.9% |  |  | 该项目已建成牛舍3栋，在建牛舍1栋，目前已完成生活区、办公区及粪污处理配套设施建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.7 | -0.7 | 0.7 |  |  | 姚世山 | 15354812777
11 | 手续已办结未开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 中畜科技有限公司奶牛、肉牛养殖场建设项目 | 项目占地面积339660平米，其中：已经建设完成青贮窖10000平米、干草棚5600平米、办公室宿舍960平米、库房1200平米、消毒室门卫340平米。新建泌乳牛舍4栋45568平米、青年牛舍2栋9968平米、特需牛舍1栋5696平米、挤奶厅3400平米，氧化塘1座22000平方米、粪污分离车间，中转池879平米、硬化地面4212平米。计划养殖奶牛6000头，年产出鲜奶37200吨 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2207-150621-20-01-455935 |  | 中畜科技有限公司 | 昭君镇 | 昭君镇柴登嘎查小召西社 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 4 |  | 1.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  | 年内部分投产 | 0 | #DIV/0! |  | 受市场因素影响，企业正在观望 | 受市场因素影响，企业正在观望 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 盟市 | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 石龙 | 13947701589
12 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 鄂尔多斯市瑞象吉格斯太镇沟心召村生猪养殖场二期建设项目 | 总占地面积：376833.20平方米，建筑面积：133221平方米；项目配备：猪舍。初级计划养生猪60000头，年出栏120000头 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2020-150621-03-03-029109 |  | 鄂尔多斯市瑞象农牧科技发展有限公司 | 吉格斯太镇 | 吉格斯太镇沟心召村丈房圪卜社 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 4 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 |  |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | #DIV/0! |  |  | 企业积极性不高 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0.8 |  |  | 贾文元 | 13834579153
13 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 农牧业社会化服务中心惠民建设项目 | 拟新建旗级农牧业社会化服务中心1个，包含办公培训场所、兽医医院及相关设备等建设内容 | 1 | 拟建 | [10 empty] | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.0861 | 0 | 0 | 0.0861 | 0.0861 | 0 | 0.0861 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | 0% |  |  | 正在筹备中 |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.0861 |  | 0.0861
14 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 盛林微冻（北京）生物科技有限公司农产品微冻产业园项目 | 在达拉特旗投资建设四条5吨/时农副产品微冻生产线和4万立方米恒温冷库、微冻技术科研站，年产12000万棒生鲜玉米，产值2亿元以上，微冻农副产品包括生鲜玉米、西红柿、黄瓜、蔬菜、猪牛羊鸡肉食等逐步扩大，微冻技术世界首创，国内唯一。 | 1 | 160删除 |  |  |  | 是 |  |  |  | 达拉特旗蒙禾农牧业开发有限公司 | 树林召镇 | 树林召镇五股地村 | 农牧林草 |  |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 是2 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | #DIV/0! |  |  | 正在重新选址。 |  | 白二旦 王留锁 | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.12 | -0.12 | 0.12
15 | 已立项 |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 达拉特旗玉米种业产业园建设项目 | 该项目建筑面积8700平方米，新建晾晒场、种质资源库等辅助配套设施及道路硬化。 | 1 | 包联 | [5 empty] | 2303-150621-04-01-974106 |  | 达拉特旗农牧技术推广中心 | 各苏木镇 | 西柳沟 |  |  |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  | 春季开工 |  | 0.1228 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 已备案 |  |  | 0 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.06 |  | 0.06
16 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 中化二期扩建项目 | 中化农业达旗技术服务中心通过“全程植物营养+全程植保+土壤改良+机械化作业+农业金融”方式为当地一客户提供了近6万亩甜菜的全程植物服务，中化农业服务地块甜菜平均产量为2.92吨，比客户自种地块产量多0.68吨，高出30%；中化农业服务地块甜菜平均含糖率为19.06%，比客户自种地块含糖率高出2个百分点，在降低化肥使用量的情况下，提升了农产品的产量与品质。 | 1 | 拟建 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 2月25日在上海招商推介会签署战略框架协议，计划近期开展办理项目前期手续。 |  |  | 0 | [43 empty] | 张帅 | 18147209652
17 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 德农麒麟瓜种植项目 | 项目主要建设内容包括新建麒麟瓜与蔬菜种植大棚4000亩。 | 1 | 拟建 | [22 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 2月25日在上海招商推介会签署战略框架协议，计划近期开展办理项目前期手续。 |  |  | 0 | [43 empty] | 马溪森 | 18560936571
18 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 中国供销合作对外贸易有限责任公司乡村振兴项目 | 50亿元（主要建设大型冷库、气调保鲜库、粮油储备库；主粮及副食加工生产线、食用油生产线、活禽屠宰及肉制品深加工生产线、净菜净化工厂+中央厨房熟食半成品、预制菜生产线；大型城际物流停车场、加油站、充气站、充电站；产地农批市场、农村电商“当日达”云仓；环保处理及配套基础设施）。 |  | 拟建 | [22 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 2月20日在北京签署战略框架协议，计划近期开展办理项目前期手续。 |  |  | 0 | [43 empty] | 桂贵 | 13304712370
19 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 达拉特旗名优产品线上直播基地项目 | 上海5808在达拉特旗投资1亿元建立名优产品线上直播基地，组织头部达人为达拉特旗带动农副产品线上销售活动，年产值20亿元。 |  | 拟建 | [22 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 2月25日在上海招商推介会签署战略框架协议，计划近期开展办理项目前期手续。 |  |  | 0 | [43 empty] | 刘明朗 | 15861384158
20 | [5 empty] | 张栋梁 | 农牧局 |  | 鄂尔多斯市沥丰农牧业发展有限公司大型沼气项目 | 沼气发电项目拟投资10125万元，新建厌氧反应器10000m3×2座、双膜干式贮存气柜3000m3×2座、沼液回收车间1座2016m2，沼液配置车间1座1872m2，沼气发电、供热车间1座2016m2，沉砂池288m3、化粪池288m3、过滤池576m3、发酵池576m3、沼液回流池576m3、初沉池977m3、中间池356m3，以及相应的配套室外工程和管道工艺设施，发电机及余热利用系统3套，沼气火炬系统和CDM监测设备1套：建设有机肥加工生产线1条及有机肥预混车间、发酵、造粒、成品车间等设施。 | 1 | 挂起 | [5 empty] | 2209-150621-60-01-164373 |  | 鄂尔多斯市沥丰农牧业发展有限公司 | 展旦召苏木 | 达拉特旗展旦召苏木道劳哈勒正村 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 1.0125 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | 0% |  |  | 项目已开工，正在建设厂房。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
21 | 已立项 | 陈广秀 | 刘君 | 42 |  | 张栋梁 | 供销社 |  | 内蒙古羊绒集散中心建设项目 | 该项目建筑面积为369484.44平方米，主要建设羊绒销售市场、羊绒检测试验中心、羊绒产业研发中心、羊绒博物馆、中小企业创业基地、收储中心、电商直播基地、电子交易中心、培训中心、办公生活区等配套辅助设施。 | 1 | 包联 |  |  | 包联 |  |  | 2301-150621-04-01-819703 |  | 达拉特旗牧通绒毛有限责任公司 | 树林召镇 | 白柜村官牛犋东西社组 |  |  |  | 一产 | 农业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 2 |  |  | 13.56 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 已批复可行性研究报告 |  |  | 7 |  | 1.预审与选址；2.水土保持；3.取水许可；4.林地；5.草地；6.建设用地；7.土地供应 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 姓名:付学平 手机:153 3287 1688
22 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 达拉特旗农副产品加工和物流园区 | 建设农副产品加工生产线，冷链储备库、仓储物流园。计划总占地面积8000余亩。 | 1 | 拟建 | [8 empty] | 马兰湖 | 树林召镇马兰胡园区 |  |  |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 2 |  | 2
23 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 内蒙古德格都实业有限责任公司屠宰加工厂建设项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古德格都实业有限责任公司 | [14 empty] | 0.6 | 0.2668 |  |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  |  | 570637556150621201 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
24 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 鄂尔多斯市瑞象农牧科技发展有限公司恩格贝养种猪建设项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 鄂尔多斯市瑞象农牧科技发展有限公司 | [14 empty] | 1 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
25 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 达拉特旗赛优牧业有限公司2022年土建技改（氧化塘）项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 达拉特旗赛优牧业有限公司 | [6 empty] | 农业 |  | 亿元以下 | [5 empty] | 0.11 |  |  |  |  | 0 | -0.0116 |  | 是 | 1 |  |  | MA0N76985150621302 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0116 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
26 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 达拉特旗树林召镇平原村集体晾晒储存场项目 |  | 1 | 统计 | [14 empty] | 农业 |  | 亿元以下 | [10 empty] | 0 | -0.0205 |  | 是 | 1 |  |  | ME2279720150621201 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0205 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
27 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 鄂尔多斯市东方希望畜牧有限公司生猪养殖核心场项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 一产 | 农业 |  | 亿元以下 | [10 empty] | 0.5629 | -0.3257 | 0.5 | 是 | 1 |  |  | MA0PRGHN7150621001 | 0.0242 | 0.0324 | 0.0399 | 0.041 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0457 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.5 |  | 0 | [5 empty] | 0.3257 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
28 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 农牧局 |  | 青达门红色革命教育中心建设项目 |  | 1 | 统计 | [14 empty] | 农业 |  | 亿元以下 | [10 empty] | 0 | -0.0186 |  | 是 | 1 |  |  | 011730498150621101 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0186 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0186 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 张栋梁 | 农牧局 |  | 微澜生物 |  |  | 统计 | [13 empty] | 一产 | [29 empty] | 0.07 | 0.07 | 0
30 | 未落地 | 张栋梁 | 高强 | 52 |  | 张伟雄 | 农牧局 |  | 中合万家食品股份有限公司中合万家田园综合体+现代农业科技产业园项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 |  | 北京 |  |  |  | 各苏木镇 | [7 empty] | 亿元以上 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 已签署战略框架协议，正在办理项目前期手续。已经编制完成总规，正在编写详规。
31 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 广汇水务 |  | ★达拉特旗现代数字农业科技产业园项目 | 项目总用地面积11.4360公顷，生产设施用地面积8.0342公顷，具体为温室大棚5栋7.8060公顷，育苗室2栋0.2282公顷，附属设施用地面积0.4752公顷，具体为管理用房2栋0.4752公顷。预计年产蔬菜759.15吨，鲜食玉米6000万颗，草莓129.3万株。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 | 是 |  | 2208-150621-20-01-581770 |  | 内蒙古现代数字农业科技有限公司 | 王爱召镇 | 王爱召镇生成永村 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  | 来现场 | 2.4 | 0.3502 | 0.3502 | 1.5 | 1.9 | 0.17 | -0.0085 | 0.1 | 是 | 1 | 1 | 202210 | MABWBRJW2150621201 |  |  | 0.9176 | 1.0349 | 1.3366 | 1.3888 | 1.4498 | 1.4911 | 0.0587 | 0.03 | 0.0287 | 0.1 | 完工 | 1 | 已复工 | 完成蔬菜种植温室、空中草莓温室、特色瓜果温室、水果玉米加工、控制中心等附属工程主体及主要设备采购、调试 | 年内完工 | 2 | 2023-12-01 | 1.5085 | 100.6% |  |  | 该项目于2022年开工建设，目前已完成综合性智慧玻璃温室基础工程和水培蔬菜温室、空中草莓温室主体结构，内外遮阳、传动系统、屋脊、四周砖墙砌筑及顶部覆盖，目前正在安装棚内附属设施,预计8月底完成2条水果玉米仓储冷链包装生产线系统设备安装调试，具备农产品生产条件。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 1.9 | -1.9 | 1.9 |  |  | 杨向春 | 13947775218
32 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 林草局 |  | 鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目一期 | 营造林8000亩，其中乔木1500亩，灌木3500亩，工程固沙3000亩；退化林修复20000亩 | 1 | 新建 | [8 empty] | 各苏木镇 | 各苏木镇 | 农牧林草 | 林草业 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  | 春季开工 | 1 | 0.174 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已开工 | 预计2023年11月底主体完工 | 年内完工 | 1 |  | 0.1 | 58.82% |  |  | 该项目于7月30日开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.17 | -0.17 | 0.17 |  |  | 边秀梅 | 15947368168
33 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 林草局 |  | 2023年森林植被恢复项目 | 人工造林乔木1000亩，人工造林灌木4000亩，退化林分修复3000亩，灌木林平茬4000亩，沙障设置10000亩。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 林草局 | 各苏木镇 | 各苏木镇 | 农牧林草 | 林草业 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.1845 | 0 | 0 | 0.1845 | 0.1845 | 0 | 0.0045 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 完工 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年7月底全部完工 | 年内完工 | 1 |  | 0.1 | 54.2% | 该项目已完工，正在批复作业设计，批复后可入统。 | 待市林草局批复 | 该项目已完工，正在批复作业设计，批复后可入统。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1845 | -0.1845 | 0.1845 |  |  | 王双喜 | 13947775231
34 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 林草局 |  | 达拉特旗X636县道防护林带建设项目 | 14.6公里绿化提升改造及配套管网设施 | 1 | 新建 | [13 empty] | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.052 | -0.0032 |  | 是 | 1 |  | 202306 | 461102042150621312 |  |  |  |  | 0.186 | 0.186 | 0.2332 | 0.2332 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 |  | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 |  |  | 0.2332 | 101.4% |  |  | 该项目已完工。 |  |  |  | 办结 | [37 empty] | 0.23 | -0.23
35 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 林草局 |  | 2023年森林抚育 | 灌木平茬3万亩，中幼林抚育1万 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 林草局 | 各苏木镇 | 各苏木镇 | 农牧林草 | 林草业 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 |  | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 | 1 |  | 0 | 0% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 曹 军 | 13847785908
36 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗叭尔洞沟河道治理工程 |  | 1 | 新建 | [7 empty] | 水利局 | 昭君镇 |  | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.11 | 0.14 | 0.0775 | 0.0382 | 0.045 | 是 | 1 |  | 202307 | 461100768150621316 |  |  |  |  | 0 | 0.035 | 0.0718 | 0.1091 |  |  | 0 | 0.045 | 完工 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年5月底全部完工 | 年内完工 |  |  | 0.0718 | 65.27% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.14 | -0.14 | 0.14
37 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗王爱召供水保障工程 | 计划实施“十四五”规划项目、梁外地区干旱、季节性缺水水源工程、城郊未通城市自来水入户工程，水质提升改造项目 | 1 | 新建 | [8 empty] | 王爱召镇 |  | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.17 | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.0734 | -0.0095 | 0.044 | 是 | 1 |  | 202307 | 461100768150621315 |  |  |  |  | 0.02 | 0.07 | 0.1009 | 0.1163 | 0.0286 | 0.015 | 0.0136 | 0.044 | 是 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 |  | 2023.11.30 | 0.1295 | 107.9% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.17 | -0.17 | 0.17
38 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗卜尔嘎斯太沟流域秦家沟等9座淤地坝工程 | 新建5座大型淤地坝，4座中型淤地坝 | 1 | 新建 | [7 empty] | 水利局 | 中和西镇 | 中和西镇牧业村 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.1869 | 0.28 | 0 | 0 | 0.18 | 是 | 1 | 形象进度 |  | 461100768150621206 | [6 empty] | 0.0069 | 0.0069 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 是 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年6月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023.11.30 | 0.1869 | 100% | 9月新开工 |  | 该项目资金已下达，正在招投标,8月14号开标，待汛期结束施工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.28 | -0.28 | 0.28 |  |  | 王利军 | 13150887558
39 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 茶窑沟小流域水土保持综合治理项目 | 新增水土保持综合治理面积1800hm² | 1 | 挂起 | [7 empty] | 水利局 | 恩格贝镇 | 五间村、高家塔、茶窑沟 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 |  | 否 | 0 | 形象进度 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023.11.30 | 0 | 0% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.09 | -0.09 | 0.09 |  |  | 王利军 | 13150887558
40 | 手续已办结未开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗皇甫川流域石家沟等2座大型淤地坝工程 | 新建2座大型淤地坝 | 1 | 挂起 | [7 empty] | 水利局 | 风水梁镇 | 风水梁镇 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 | 新建2座淤地坝 | 年内部分完工 | 1 | 2023.11.30 | 0 | 0% |  | 资金未落实 | 今年不再下发资金，暂缓实施 |  | 资金未下达 | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.08 | -0.08 | 0.08 |  |  | 王利军 | 13150887558
41 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 十大孔兑综合治理工程达拉特旗乌兰斯太沟小流域综合治理项目 | 新增水土流失治理面积3750hm2，其中林草措施 3000hm2，封育治理面积750hm2。 | 1 | 续建 | [7 empty] | 水利局 | 展旦召苏木 | 展旦召苏木 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  | 春季开工 | 1 | 0.3 | 0.1039 | 0.1039 | 0.1 | 0.19 | 0.05 | 0.0357 | 0.07 | 是 | 1 | 1 | 202210 | 461100768150621208 | 0 | 0.0248 | 0.0299 | 0.0302 | 0.0302 | 0.0302 | 0.0313 | 0.0683 | 0.033 | 0.025 | 0.008 | 0.07 | 是 | 1 | 已复工 | 新增水土流失治理面积37.5km² | 年内完工 | 1 | 2023.11.30 | 0.0643 | 64.3% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.19 | -0.19 | 0.19 |  |  | 王利军 | 13150887558
42 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 十大孔兑综合治理工程达拉特旗26座淤地坝工程 | 新建26座淤地坝 | 1 | 续建 | [7 empty] | 水利局 | 各苏木镇 | 树林召镇、展旦召苏木、中和西镇、恩格贝镇 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 0.5071 | 0.0489 | 0.0489 | 0.2575 | 0.45 | 0 | 0.004 | 0.11 | 是 | 1 | 1 | 202210 | 461100768150621211 | 0 | 0.0306 | 0.0818 | 0.1125 | 0.1342 | 0.1405 | 0.1475 | 0.1515 | 0.106 |  | 0.106 | 0.11 | 是 | 1 | 已复工 | 新建26座淤地坝 | 年内完工 | 1 | 2023.11.30 | 0.2535 | 98.45% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.45 | -0.45 | 0.45 |  |  | 王利军 | 13150887558
43 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗大乌兰斯太沟小流域水土保持综合治理工程 | 新增水土流失综合治理面积2030hm2，新增林草措施1056.03hm2，封育治理973.97hm2。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 水利局 | 展旦召苏木 | 展旦召苏木 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.1 | 0.16 | 0.04 | 0.0094 | 0.02 | 是 | 1 |  | 202304 | MB1F52594150621313 |  | 0 | 0.0167 | 0.0173 | 0.0359 | 0.0585 | 0.0735 | 0.0764 | 0.0171 |  | 0.0171 | 0.02 | 是 | 1 | 已开工 | 新增水土流失治理面积20.3km² | 年内完工 | 1 | 2023.11.30 | 0.0906 | 90.6% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.16 | -0.16 | 0.16 |  |  | 王利军 | 13150887558
44 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗黑塔沟小流域水土保持综合治理工程 | 新增水土流失综合治理面积2272hm2，具体如下：新增林草措施1363.3hm2，封育治理908.7hm2。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 水利局 | 昭君镇 | 昭君镇 | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.1 | 0.18 | 0.07 | 0.0089 | 0.03 | 是 | 1 |  | 202304 | MB1F52594150621314 |  | 0 | 0.0155 | 0.016 | 0.031 | 0.0331 | 0.0778 | 0.0945 | 0.0133 |  | 0.0133 | 0.03 | 是 | 1 | 已开工 | 新增水土流失治理面积22.72km² | 年内完工 | 1 | 2023.11.30 | 0.0911 | 91.1% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.18 | -0.18 | 0.18 |  |  | 王利军 | 13150887558
45 | #N/A |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗西柳沟龙头拐生态清洁小流域水土保持综合治理项目 |  | 1 | 新建 | [7 empty] | 水利局 |  |  | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.35 | 0.39 | 0 | 0.0477 | 0.05 | 是 | 1 |  | 202305 | 461100768150621314 |  |  | 0 | 0.2752 | 0.2752 | 0.299 | 0.3023 | 0.3073 |  |  | 0 | 0.05 | 完工 | 1 | 已开工 | 治理水土流失总面积8.07km2。建石质护岸1.91km，生物护岸2.74km；修筑景观木栈道1.59km，配套凉亭6处；设置沙漠营地3处（9600m2）；修筑硬化路1.33km，砂砾石路2.65km，观景步道2.32km，人行便道0.88km；建村庄围栏17处，建停车场1处，文化广场1处。 | 年内完工 |  |  | 0.3023 | 86.37% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  |  | 办结 | [37 empty] | 0.39 | -0.39
46 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 水利局 |  | 达拉特旗西柳沟流域入黄口生态廊道工程 | 1.生态治理工程，治理面积共计152.32公顷，内容包括土地平整、撒播花草籽及芦苇人工栽植。埋设PVC灌溉管道3138米。2.堤坡防护和路面硬化工程，迎水面护坡1022.2米；路面硬化长度1991米。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 水利局 |  |  | 水利 | 水利 |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.1116 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0 | 0.013 | 0.01 | 是 | 1 |  | 202305 | 461100768150621313 |  |  | 0 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.077 |  |  | 0 | 0.01 | 完工 | 1 | 已开工 | 1）生态治理工程，治理面积共计152.32公顷，内容包括土地平整、撒播花草籽及芦苇人工栽植。埋设PVC灌溉管道3138米。 2）堤坡防护和路面硬化工程，迎水面护坡1022.2米；路面硬化长度1991米。 | 年内完工 |  |  | 0.077 | 85.56% |  |  | 该项目已完工。 |  |  |  | 办结 | [37 empty] | 0.11 | -0.11
47 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张栋梁 | 市水投 |  | ★鄂尔多斯拦沙换水试点工程 | 黑赖沟和西柳沟两条流域共布设151座拦沙坝（其中黑赖沟80座、西柳沟71座）和伙房圪台引洪滞沙工程1处、监测与预警系统建设及设备购置等。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2019-150621-76-01-016580 |  | 鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司达拉特旗分公司 | 各苏木镇 | 全旗范围 | 水利 | 水利 | 其他水利项目 | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 6.4321 | 3.026 | 0.9685 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0.3339 | 0.6 | 是 | 1 | 1 | 202009 | MA0MW6YT1150621002 | 0.0278 | 0.1569 | 0.2435 | 0.2756 | 0.4693 | 0.5885 | 0.6661 | 0.952 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  | 1 | 2023年11月底 | 0.9661 | 74.32% |  |  | 达旗境内共建设拦沙坝139座，目前已完成138座拦沙坝的征收工作，恩格贝剩1座拦沙坝征收困难，正在协调推进中；引洪滞沙工程土地已征收完成，枢纽主体已完工，引洪渠和围堤正在施工中。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.5 | -1.5 | 1.5 |  |  | 杨彦龙 | 13314773198
48 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张栋梁 | 王爱召人民政府 |  | 达拉特旗王爱召镇滩区迁建安置居住区公共基础设施配套工程及综合便民服务中心项目 | 该项目建筑面积23260.9平方米，主要建设综合便民服务中心、迁建安置区基础配套工程等相关附属设施及硬化绿化工程。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 达拉特旗王爱召镇人民政府。 | 王爱召镇 | 王爱召镇德胜泰村田家圪旦社。 | 水利 | 水利 | 其他水利项目 | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 0.8414 |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.5 | 0.409 | 0.42 | 是 | 1 |  | 202308 | MA0N00PN5150621301 | [6 empty] | 0.081 | 0.54 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.42 | 是 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.431 | 51.31% |  |  | 该项目已完工。 |  |  |  | 办结 | [38 empty] | 0 |  |  |  | 宝音 | 18647725552
[9 empty] | 达拉特旗王爱召镇滩区迁建安置居住区公共基础设施配套工程及综合便民服务中心项目 |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [5 empty] | 0.8413 | [7 empty] | 是 | 1 |  | 202309 | 011730391150621302 | [7 empty] | 0.3333 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 农牧局 |  | 达拉特旗展旦召农业发展有限公司黄河几字湾朝天椒种植一期项目 |  |  | 统计 | [13 empty] | 一产 | [16 empty] | 是 | 1 |  | 202309 | MAC4MG4E6150621303 | [7 empty] | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | [8 empty] | 0.15
49 | #N/A |  |  |  | 乡镇 | 张栋梁 | 白泥井镇人民政府 |  | 万通园区智能温室大棚项目 | 建设5000平米只能温室大棚。植物工厂。 | 1 | 续建 | [7 empty] | 白泥井镇人民政府 | 白泥井镇 | 万通园区 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | -0.0012 |  | 是 | 1 |  | 202306 | 699496512150621301 |  |  |  |  | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | [5 empty] | 0.0512 | 102.4% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 赵炳全 | 15047708587
50 | #N/A |  |  |  | 乡镇 | 张栋梁 | 风水梁镇人民政府 |  | 风水梁镇便民服务中心建设项目 | 占地面积为7904.48㎡，总建筑面积为6333.3㎡，主要为风水梁镇便民服务中心建设项目的主体工程及室外配套工程的建设。 | 1 | 统计 | [5 empty] | 2103-150621-04-01-624031 |  | 风水梁镇人民政府 | 风水梁镇 | 风水梁镇 | 社会事业 | 市政、公共服务等民生领域信息化 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.2511 | 0.1708 | 0.1708 | 0.0803 | 0.0803 | 0 | 0.0202 |  | 是 | 1 | 1 | 202204 | MB129635X150621202 | 0 |  | 0 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | 0.0601 | 0 |  | 0 |  | 完工2 | 0 | 已复工 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.0601 | 74.84% |  |  | 已复工 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.0803 |  | 0.0803 |  |  | 梁东瑞 | 15048781898
51 | 已立项 |  |  |  |  | 张栋梁 | 广汇水务 |  | 东胜北郊污水处理厂至达拉特旗三垧梁工业园区供水工程项目 | 东胜北郊污水处理厂至三垧梁工业园区供水工程工程建设规模：5 万 m³/d。建设内容为：新建输水管道 80km，新建调蓄水厂 1 座。 | 1 | 包联 | [5 empty] | 2211-150621-04-01-208521 |  | 达拉特旗广汇水务投资有限公司 | 三垧梁工业园区、树林召镇，王爱召镇、 | 达拉特旗 |  |  |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 3.05 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 项目已备案，项目建议书、可研报告编写完成，正在编写项目初步设计。当前中水为落实。 |  |  | 6 |  | 1.预审与选址；2.能评；3.环评；4.水土保持；5.林地；6.草地 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 否 |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8
52 | #N/A |  |  |  | 乡镇 | 张栋梁 | 达拉特旗敖特尔农牧业有限公司 |  | 昭君镇水稻深加工建设项目 | 新建昭君镇四村村，该项目建设面积6000平方米，主要建设加工车间、展厅、库房、回收车间等相关配套辅助设施。 | 1 | 申请入库 | [7 empty] | 昭君镇人民政府 | 昭君镇 | 昭君镇 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.28 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-03-01 |  |  |  | 2024-12-01 | 0 | 0% |  |  | 现已完成土地储备，正在申报项目。国有公司实施。 拟计划用扶贫资金 |  |  | 1 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 否 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 苏立军 | 15598681888
53 | #N/A |  |  |  | 乡镇 | 张栋梁 | 白泥井镇人民政府 |  | 黄河流域农耕文化展览馆项目 | 装修打造6000平米展览馆1处。 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 白泥井镇人民政府 | 白泥井镇 | 万通园区 | 农牧林草 | 农牧业 |  | 一产 | 农业 | 现代农牧业 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 企业筹备中 |  |  | 0 |  |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 赵炳全 | 15047708587
54 | #N/A | 王小平 | 高永权 | 6 |  | 张伟雄 |  |  | 牵头147项 |  | 147 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2140.282 | 93.2814 | 26.3144 | 125.8965 | 170.9919 | 37.0719 | 30.4799 | 50.3783 | 0 | 79 | 1 |  |  | 4.4795 | 13.5873 | 18.2905 | 27.0288 | 43.6636 | 51.5792 | 63.6011 | 77.0363 | 31.4435 | 10.4831 | 20.9604 | 50.6646 | 65 | 65 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 107.7231 | 85.56% |  |  | 提升白泥井镇区集中供水、集中供热水平，实施电缆、通信管线入地整治。 暂不确定是否实施。 | [7 empty] | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 176.315 |  | 172.3792
55 | 未落地 | 王小平 | 高永权 | 6 |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 城梁煤矿建设项目 | 城梁井田面积115.76km2。煤炭资源总储量221672万吨，煤类以不粘煤为主，少量为长焰煤。属低灰、低硫～特低硫，特低磷煤，高发热量的优质烟煤，最低发热量17.0MJ/Kg，是良好的动力用煤。 | 1 | 包联 |  |  | 包联 | [6 empty] | 达拉特旗 | 能源 | 煤炭开发及煤层气 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 1、采矿权新立方面，4月12日，鄂尔多斯市政府常务会研究城梁井田采矿权新立事宜，同意城梁井田采矿权新立，并于4月底上报自治区人民政府。目前自然资源厅已完成征询意见工作,待上会研究后上报自治区人民政府。 2、项目核准方面，已启动可行性研究报告编制工作，并多次与设计单位就梁井田开拓方案、城梁煤矿可研煤炭外运方案等进行研讨。 3、启动铁路专用线工程预可行性研究报告编制工作。 4、开展现场调研工作，对周边井田、集运站等进行调研，了解煤炭流向、铁路运输情况、井田开采条件、选煤厂建设等相关情况。 5、高头窑矿区总规及总规环评修编方面，5月9日，生态环境部出具《关于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田高头窑矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》。 |  |  | 11 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 否
56 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 华能拟在达电投资建设4x100万火电项目 | 华能拟在达拉特电厂新能源库布其基地配套建设先进煤电400万千瓦 | 1 | 拟建 | [9 empty] | 达拉特旗 | 能源 | 煤炭开发及煤层气 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 烟囱高度235米，已施工至235米，完成比100%； 锅炉刚结构吊装完成100%。 |  |  | 11 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 否
57 | 手续未办结未开工 | 陈立东 | 赵乐 | 31 |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 色连二号北部区布拉格矿井 | 井田面积77.82平方公里，可采储量6.58亿吨，规划产能1000万吨/年，总投资91亿元。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 | [5 empty] | 展旦召苏木 | 展旦召苏木 | 能源 | 煤炭开发及煤层气 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0.1 |  | 否 | 0 | [13 empty] | 0 | 1.5 | 是 | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1500% | 工业广场已开工，无法立项办理入库 | 工业广场已开工，无法立项办理入库 | 核准8大件已完成4项（已办理4项：高头窑矿区规划环评获生态环境部批复，社会稳定风险评估报告取得市政法委批复，项目可行性研究报告通过审查，划定矿区范围手续取消；正在办理4项：高头窑矿区总体规划正根据审查意见修改中，项目选址报告正在逐级上报自然资源厅，产能置换承诺书待总规获批后上报国家能源局，项目申请报告正在编制）；工业广场于8月17日场平施工。 | 核准8大件已完成4项（已办理4项：高头窑矿区规划环评获生态环境部批复，社会稳定风险评估报告取得市政法委批复，项目可行性研究报告通过审查，划定矿区范围手续取消；正在办理4项：高头窑矿区总体规划正根据审查意见修改中，项目选址报告正在逐级上报自然资源厅，产能置换承诺书待总规获批后上报国家能源局，项目申请报告正在编制） | 因手续未办结，项目暂未开工 | 11 | 色连 | 未核准 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 否 | [5 empty] | 10 | 3 | 10
58 | 手续已办结已开工 | 张秀玲 | 田茂 | 1 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 能源局 | 1 | ★内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导工程 | 建设新能源1200万千瓦，其中光伏800万千瓦、风电400万千瓦，配套建设先进煤电400万千瓦（含40万千瓦*4h抽汽储能），配置多尺度、多型式储能约400-600万千瓦时。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  |  |  | 内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司 | 昭君镇、恩格贝镇、中和西镇 | 达拉特旗 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 57 | 0 | 0 | 39 | 39 | 19 | 14.0849 | 13 | 是 | 1 |  | 202303 | MAC447K51150621301 |  | 8.4338 | 8.5715 | 9.1325 | 10.2051 | 11.4506 | 16.9151 | 25.5218 | 8 | 5 | 3 | 22 | 是 | 1 |  |  |  | 1 | 2023-12-01 | 33 | 84.62% |  |  | 截至目前，打桩工程全部完成，已开展光伏支架组件安装，组件累计安装约191MW，支架累计安装398MW。计划年内全容量并网发电。 | 线路工程已核准，正在征地，完成后办理林草地报批。 |  |  | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 | 草地已上报市林草局 | 是 | 市 | 3月15日上报市自然资源局 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 37 | -37 | 30
59 | 手续未办结已开工 | 杜建勇 | 吕胜利 | 8 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 能源局 |  | ★达拉特旗普汇满金3万千瓦分散式风电项目 | 3万千瓦分散式风电 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 |  |  | 2209-150621-60-01-335866 |  |  | 树林召镇 |  | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 2.2 | 0 | 0 | 1.82 | 2.2 | 0 | 0.82 | 1.82 | 否 | 0 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1.82 | 是 | 1 |  |  |  | 1 | 2023年11月 | 0.5 | 27.47% | 暂未签订主体施工合同，预计9月签订，合同签订后提交入库申请。 |  | 该项目于7月30日开工建设，正在进行塔基基础挖槽和道路平整，5台风机已订购。 | 新增建设用地已组件上报市自然资源局。 |  | 2 | 未办结 | 1..建设用地 2.土地供应 | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 | 正在编制水土保持方案 | 盟市 | 是 |  | 旗县级 | 是 | 是 |  | 否 | 前置 | 前置林草未办结，正在对接组件事宜 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 1.82 | -1.82 | 1.82 |  |  | 张延祥 | 15532678139
60 | 手续未办结未开工 | 张秀玲 | 岳博 | 2 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 能源局 |  | ★达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目 达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目光伏电站及储能项目 | （一）光伏电站：规划建设光伏发电容量500MW，光伏组件采用单晶硅组件，逆变器采用组串式，支架采用固定式，配套建设一座220kV升压站，通过220kV输电线路接入达拉特经济开发增量配电网。（二）储能：规划建设61MW/244MWh熔盐储能系统及32MW/128MWh 电化学储能系统。熔盐储能系统利用光伏高峰电量加热熔盐蓄热产生过热蒸汽，满足园区企业工业蒸汽需求。电化学储能系统采用全集装箱全户外布置方案，满足4小时储能时长要求，实现增量配电网削峰填谷功能。 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 |  |  | 2306-150621-60-01-170673 |  | 内蒙古华能北润新能源有限公司 | 达拉特经济开发区 | 光伏电站位于达拉特旗昭君镇库布齐沙漠光伏基地，储能位于达拉特经济开发区。 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 27.2 | 0 | 0 | 0.1 | 16.8 | 0 | -0.4 |  | 否 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.06 | 60% |  | 手续未办结 | 北方公司已提请华能集团公司召开决策会，决策会通过后光伏区标准地开工建设；润能二号林地正在缴费，不占草地；储能项目林地已报自治区，草地待取得征地协议后上报；线路工程林地旗林草局在组件，草地在签订协议；所有工程在土地报批顺利的情况下9月可开工建设。 |  | 未召开华能集团公司投资决策会 | 3 | 未办结 | 1.建设用地 2.土地供应 | 核准 | ★达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目 达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目光伏电站及储能项目核准 | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 | 未立项，不具备办理条件 | 盟市 | 是 | 未立项，不具备办理条件 | 旗县级 | 是 | 否 | 未立项，不具备办理条件 | 否 |  |  | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 | [5 empty] | 11.3 | -11.3 | 11.3 |  |  | 李小周 | 13488545688
61 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司屋顶分布式光伏发电示范工程项目 | 利用现有厂房建设屋面光伏发电系统（面积约为70958平方米），规划建设容量为 6MW，计划按照全部电量100％自发自用的原则，与用电需求侧有效融合，本分布式光伏发电量全部就地消纳，结合项目的性质、位置、容量，采用10kV或0.4kV线路就近接入10kV或0.4kV配电室。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2208-150621-60-01-374014 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 达拉特经济开发区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗亿利洁能股份有限公司达拉特分公司厂区内 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.06 | 是 | 1 |  | 202302 | F15062117150621307 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 完工 | 1 | 已开工 |  |  | 1 | 2023-02-01 | 0.25 | 100% |  |  | 该项目已于2023年4月29日并网发电。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.25 | -0.25 | 0.25
62 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司6MW分布式光伏项目 | 拟利用生产屋顶、绿化空地等建设分布式光伏发电项目，以10kV单点方式接至厂区10kV阳极配电室内，所发电量在企业内全额消纳。6MW单晶硅方阵共需配置225kW逆变器27台。共需550Wp组件数量10909块，总装机容量6MW。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2210-150621-60-01-641452 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 达拉特经济开发区 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司厂区生产车间屋顶、办公楼屋顶、绿地等 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.26 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0 | -0.059 | 0.0832 | 是 | 1 |  | 202302 | MA0N0D9K4150621302 | 0.0812 | 0.0814 | 0.0814 | 0.1749 | 0.1763 | 0.1768 | 0.1768 | 0.1768 | 0.0832 |  | 0.0832 | 0.0832 | 完工 | 1 | 已开工 |  |  | 1 | 2023-03-01 | 0.26 | 100% |  |  | 该项目已于2023年3月15日并网发电。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 已办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.26 | -0.26 | 0.26
63 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市蒙泰新型铝合金材料有限责任公司6MWp分布式光伏项目 | 拟利用现有生产车间屋顶等建设分布式光伏发电项目，以10kV单点方式接至厂区，所发电量在企业内全额消纳。总装机容量约为6MWp | 1 | 新建 | [5 empty] | 2211-150621-60-01-673349 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 达拉特经济开发区 | 鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁经济开发区三福线南铝产业园 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.2776 |  | 0 | 0.2776 | 0.2776 | 0 |  | 0.1576 | 是 | 1 |  | 202305 | MA0QAJN70150621302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.1354 | 0.1422 | 0.036 | 0.1062 | 0.1576 | 完工 | 1 | 完工 |  |  | 1 | 2023-06-01 | 0.2622 | 94.45% |  |  | 该项目已于2023年6月30日并网发电。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 已办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.2776 | -0.2776 | 0.2776
64 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司6MWp分布式光伏发电工程 | 本项目新建地面罩棚一处（面积约为30000平方米），光伏建设规模为6MWp，消纳方式为全部自发自用，采用540Wp单晶硅组件，光伏组件选用固定式安装方式平铺至屋顶。共安装22台225kW组串式逆变器及3台箱式变压器，各逆变器接入对应的箱变后升压至10kV，最后通过2回电缆分别接入红庆梁110kV变电站10kVⅠ、Ⅱ段母线。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2207-150621-60-01-577199 |  | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 昭君镇 | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司工业广场内材料场院及其东南西三面库房区域内新建地面罩棚上安装光伏组件 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.0111 |  | 是 | 1 |  | 202304 | 591995811150621306 |  | 0 | 0 | 0.0692 | 0.2813 | 0.3789 | 0.3789 | 0.3789 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 完工 |  |  | 1 | 2023.6月 | 0.3789 | 97.15% |  |  | 该项目已于2023年6月30日并网发电。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.39 | -0.39 | 0.39
65 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司2×50MW燃煤电厂8MW厂用电光伏发电项目 | 利用内蒙古亿利化学工业有限公司厂区内闲置零散空地建设厂用电光伏项目，建设规模为8MW。以两点方式接入2×50MW燃煤电厂厂用电配电室，所发电量全额自发自用 | 1 | 新建 | [7 empty] | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 达拉特经济开发区 | 亿利工业园区 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 是 | 1 |  | 202307 | 7.6106e+17 | [8 empty] | 0.396 |  | 0.396 | 0.396 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023年11月底 | 0.4 | 101% |  | 工程全部完成后付款，入统 | 该项目场平已完成，桩基共4178根，已全部安装，桩头焊接1811根，占比43.3%；支架已全部到货，正在安装。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.32 | -0.32 | 0.396 |  |  | 张硕18648021047
66 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司6MW全额自发自用分布式光伏项目 | 利用内蒙古亿利化学工业有限公司厂区内闲置零散空地建设分布式光伏项目，建设规模为6MW。以单点方式接入厂区化工装置区内10kV配电室，所发电量全额自发自用 | 1 | 新建 | [7 empty] | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 达拉特经济开发区 | 亿利工业园区 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.2682 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 是 | 1 |  | 202307 | 761064025150621000 | [8 empty] | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023年11月底 | 0.2 | 86.96% |  | 工程全部完成后付款，入统 |  |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.23 | -0.23 | 0.2682 |  |  | 张硕18648021047
67 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 达拉特旗100MW光伏治沙兴牧综合示范项目 | 计划建设10万千瓦光伏电站，年可实现上网发电2亿千瓦时，年产值5600万元，可降耗6.2万吨标准煤，并且通过“牧光互补”模式，有效治理恢复沙漠生态5000亩。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  | 2203-150621-60-01-227030 |  | 鄂尔多斯市中恒新能源有限公司 | 昭君镇 | 昭君镇 | 能源 | 清洁能源 | 其他清洁能源 | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 4.8 | 2.2855 | 2.2855 | 1.0844 | 1.0844 | 0 | 0 |  | 是 | 1 | 1 | 202208 | MA7H85W9X150621201 | 0.9819 |  | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0844 | 1.3622 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 | 完成档案验收，达标投产验收、竣工验收等各类验收工作。与骑士牧业合作，全面开展治沙兴牧工作 | 年内完工 | 1 | 2023-04-01 | 1.0844 | 100% |  |  | 该项目已于2023年3月30日并网发电。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 2.51 | -2.51 | 2.51 |  |  | 何旭 | 15037585531
68 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 国电电力达拉特旗“黄河流域生态保护和高质量发展”恩格贝200MW风电项目 | 计划建设20万千瓦风电站，年可实现上网发电4亿千瓦时，年产值1.2亿元，可降耗12.4万吨标准煤。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 |  | 北京市 | 2112-150621-60-01-736353 |  | 国电电力鄂尔多斯智慧基地能源分公司 | 昭君镇 | 昭君镇白家塔村高头窑村 | 能源 | 清洁能源 | 其他清洁能源 | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 11.4 | 6.89 | 6.89 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.0711 |  | 是 | 1 | 1 | 202208 | MA7EXLNW8150621201 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 1.4289 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 | 预计2023年6月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-03-01 | 1.4289 | 95.26% |  |  | 该项目已并网发电。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 2 | -2 | 2 |  |  | 孟令峰 | 18604715517
69 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目 | 5万风电 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  |  |  | 鄂尔多斯市蒙泰新能源有限责任公司 |  |  | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 3.3447 | 1.307 |  | 0.8 | 0.8 | 0.25 | -0.1071 |  | 是 | 1 |  |  | MA0R83P7X150621201 | 0.0963 | 0.172 | 0.2147 | 0.3949 | 0.5061 | 0.5546 | 0.9071 | 0.9071 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  |  |  | 0.9071 | 113.4% |  |  | 该项目升压站、风机吊装已全部完成，正在进行线路施工，目前已浇筑97基，立塔93基，架线87基，浇筑完成占比100%，立塔完成占比96%，架线完成占比90%。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.8 | -0.8 | 0.8
70 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 能源局 |  | ★内蒙古聚达发电有限责任公司灵活性改造促进市场化消纳38万千瓦新能源项目 | 本项目总占地面积约1.3万亩，配套建设38万千瓦光伏电站，站内新建 1 座 220kV汇流升压站，经过单回 220kV 线路上送至达拉特电厂经联络变升压至 500kV 接入达拉特发电厂 500kV 升压站二站，与电厂四期 7、8 号机组联合送出，本项目新建220kV 线路约 50km，同步扩建电厂侧联络变及500kV 升压站光伏电站间隔，并配套建设一条进站环形道路与厂区既有道路相连，采用一体化建设模式及联合调度方式，统一送出 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 |  | 北京市 | 2111-150621-60-01-570671 |  | 内蒙古聚达新能源有限责任公司 | 恩格贝镇、昭君镇 | 恩格贝镇 | 能源 | 清洁能源 | 其他清洁能源 | 二产 | 工业 | 新能源 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 20 | 1.2206 | 1.2206 | 14 | 14.8 | 2 | 0.2827 | 1.5827 | 是 | 1 | 1 | 202205 | MABPYX7H9150621201 |  | 0.1863 | 0.3896 | 4.2026 | 11.1747 | 12.2339 | 12.7173 | 12.8697 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.5827 | 完工 | 1 | 已复工 | 预计年底并网发电 | 年内完工 | 1 | 2023-08-01 | 13.7173 | 97.98% |  |  | 该项目打桩工程已全部完成，正在安装光伏组件，已安装32.8万千瓦，完成总工程量86.5%；线路工程共涉及154个塔基，目前已浇筑141基、立塔94基、架线36基。 |  |  | 1 | 未办结 | 1.土地供应 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 15.8 | -15.8 | 15.8 |  |  | 张雅军 | 15704912870 | 张雅军15704912870
71 | 手续已办结已开工 | 杜晓彦 | 袁培盛 | 11 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 能源局 |  | ★北方联合电力有限责任公司达拉特发电厂五期1x100万千瓦机组项目 | 建设1台100万千瓦超超临界空冷发电机组，同步建设脱硫、脱硝和除尘装置。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 |  | 北京市 | 2020-150621-44-02-013099 |  | 北方联合电力有限责任公司 | 达拉特经济开发区 | 树林召镇 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  | 春季开工- | 1 | 29.8 | 5.5104 | 4.1876 | 10.6 | 11.6 | 1.5 | 0.0111 | 5 | 是 | 1 | 2 | 202107 | 756668318150621102 | 0.2977 | 0.4605 | 0.9707 | 1.2623 | 4.033 | 4.8935 | 5.5889 | 6.1386 | 5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2023-12-01 | 10.5889 | 99.9% |  | 发电机、汽轮机设备未到货 | 该项目锅炉钢架安装到顶、吸收塔安装到顶、主厂房结构到顶、烟囱外筒结顶，间冷塔施工至120米（总高192米，完成62.5%），汽轮机、发电机设备已陆续到货安装。 |  | 汽轮机、发电机到货进度慢，影响施工进度 | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 12.5 | -12.5 | 6.7 |  |  | 袁帅 | 15704910054
72 | 手续未办结已开工 | 李建文 | 李飞小 | 27 |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 耳字壕500千伏输变电工程 | 新建耳字壕500千伏变电站 | 1 | 新建 |  |  | 包联 |  |  | 2209-150621-60-01-742466 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 树林召镇 |  | 能源 | 清洁能源 | 电网 | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 4.153 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 否 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.5 | 是 | 1 | 2023-06-01 |  |  |  | 2024-06-01 | 0 | 0% |  | 前期手续未办结 | 该项目正在办理前期手续，目前，林草地报批组件已上报自治区林草局，新增建设用地审批正在旗内组件。 | 1、未完成:草地占用(责任单位:林草局)，组件已上报自治区林草局 3、未完成:新增建设用地审批手续(责任单位:自然资源局)，组件已上报市自然资源局 | 因手续未办结，项目暂未开工 | 2 | 未办结 | 1.建设用地 2.土地供应 | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 | 正在编制水资源论证报告 | 旗县级 | 是 | 是 |  | 否 | 前置 | 前置林草未办结，同步已对接组件事宜 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 2 | -2 | 2 |  |  | 贺忞 | 贺忞17604810111
73 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 能源局 |  | ★鄂尔多斯过三梁500千伏输变电工程 | 新建过三梁500千伏变电站 | 1 | 续建 |  | 图片 | 在建 |  |  |  |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 恩格贝镇 |  | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 4.9355 | 0.5272 | 0.5272 | 3.9 | 4.4083 | 1.4246 | 0.3532 | 0.45 | 是 | 1 | 1 | 202207 | 114115818150621204 | 0.1312 | 0.3124 | 0.4224 | 1.4416 | 1.6601 | 2.8887 | 3.4468 | 3.7444 | 0.1 |  | 0.1 | 0.45 | 是 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 2023-11-01 | 3.5468 | 90.94% |  |  | 过三梁500千伏输变电工程方面：基础工程已全部完成，正在安装主变及接地施工；响沙湾变电站间隔扩建工程方面：正在进行500千伏与35千伏设备安装。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 4.4083 | -4.4083 | 4.4083 |  |  | 藏国民 | 16604715168
74 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 达拉特光伏发电应用领跑基地库布齐之眼防火瞭望塔建设项目 | 达拉特光伏发电应用领跑基地库布齐之眼防火瞭望塔建设项目为光伏基地消防预警、科普、观景、生态展示等综合服务功能的地标性建筑，塔总高度约50米，塔体直径约25米，塔体结构、工艺材料符合建设要求标准，内部配置坡道、蹬塔梯、休息座椅、瞭望平台、及热成像识别与热源异常自动预警系统。同时新建职工宿舍楼、文化科普宣传馆、消防车库及库房、相关绿化、硬化、停车场、道路等辅助配套设施共计占地6400平米。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2104-150621-04-01-381665 |  | 绿能碳汇（集团）有限公司 | 昭君镇 | 昭君镇柴登嘎查达拉特光伏基地 | 能源 | 清洁能源 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.1355 | 0 | 0.1355 | 是 | 1 |  | 202306 | 341297682150621301 |  |  |  |  | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 | 0.1355 | 0.0445 | 0.091 | 0.1355 | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  | 1 |  | 0.18 | 100% |  |  | 瞭望塔主体结构已完成，正在进行扶手焊接、张拉膜制作、塔体涂料粉刷、场地平整硬化工作，电梯本周到货安装。 |  |  | 0 | 办结 | 1.土地供应 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  | 20230705 | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.18 | -0.18 | 0.18
75 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古荣通能源（集团）有限公司煤炭绿色智储中心建设项目 | 本项目拟建设30家煤场全封闭钢结构煤棚及配套设施；改扩建办公楼、食堂、宿舍并硬化道路；引进60台电动装载机及10台充电桩，充电桩属于公共设施，用于商用；建设智慧化物流园区综合管理平台；在原有全封闭煤棚面积180117㎡的基础上，新建全封闭煤棚面积276336㎡，总面积达到456453㎡。 | 1 | 挂起 | [5 empty] | 2112-150621-60-05-256122 |  | 内蒙古荣通能源（集团）有限公司 | 吉格斯太镇 | 吉格斯太镇五宽圪卜村 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 7.5 | 5.6619 | 5.6619 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 |  | 是 | 1 | 1 | 202203 | MA0NERBK1150621203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0% |  |  | 于2月复工，目前已引进20台电动装载机和10台充电桩，正在进行食堂翻修，完成剩余道路硬化、引进剩余电动装载机，研发智慧综合管理平台，年内全部建成投产。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 李瑛姝 | 18648605547
76 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古荣通能源（集团）有限公司煤炭绿色智储中心二期项目建设 | 本项目拟扩建45万平方米的全封闭钢结构煤棚及配套设施，新增储煤能力170万吨；引进10台充电桩、充电桩属于公共设施，用于商用；建设2个换电站。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2209-150621-60-01-481306 |  | 内蒙古荣通能源（集团）有限公司 |  |  | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0.4012 | 0.4012 | 0.4438 | -0.8582 | 0.4 | 是 | 1 |  | 202303 | MA0NERBK1150621304 |  |  | 0.3193 | 0.4012 | 0.6271 | 1.0562 | 1.1594 | 1.2963 | 0.1 |  | 0.1 | 0.4 | 完工 | 1 | [5 empty] | 1.2594 | 313.9% |  |  | 该项目已建成102261.4平方米储煤棚，正在进行收尾工程。 |  |  | 0 | [38 empty] | 0.18 | -0.18
77 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古荣通能源（集团）有限公司煤炭绿色智储中心建设项目（三期工程） |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 二产 |  |  | 亿元以上 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 是 | 1 |  | 202309 | MA0NERBK1150621305 | [7 empty] | 0.4505 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | [8 empty] | 0.5
[7 empty] | 能源局 |  | 内蒙古满世煤炭集团点石沟煤炭有限责任公司智能化建设改造项目 |  | 1 | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [5 empty] | 0.1 | [7 empty] | 是 | 1 |  | 202309 | 55810970X150621301 | [7 empty] | 0.0185 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 能源局 |  | 汇达能源智慧储运中心项目 |  | 1 | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [5 empty] | 0.7 | [7 empty] | 是 | 1 |  | 202309 | MA0QGERB8150621303 | [7 empty] | 0.1378 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
77 | [6 empty] | 能源局 |  | 中广核达拉特旗吉格斯太10MW分散式风电项目 |  | 1 | 统计 | [10 empty] | 能源 | 清洁能源 |  |  |  |  | 亿元以上 | [10 empty] | 0 | -0.2 |  | 是 | 1 |  |  | MA0PTBQP8150621102 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.2
78 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 北方联合电力煤炭运销有限责任公司高头窑煤矿煤炭集运系统项目 | 该项目占地面积为1.25h㎡，其中储煤棚长110m,宽38m,面积4180㎡。配套设施8320㎡ | 1 | 续建 | [5 empty] | 2107-150621-60-01-960461 |  | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | 昭君镇 | 达拉特旗昭君镇查干沟村 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.76287 | 0.4659 | 0.0909 | 0.29697 | 0.29697 | 0.25 | 0.19697 |  | 是 | 1 | 1 | 202110 | 767874571150621104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  | 完工 | 1 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.1 | 33.67% |  | 存在劳务纠纷 | 该项目于7月复工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.29697 |  | 0.29697 |  |  | 王展湛 | 15248402675
79 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古宝利煤炭有限公司土方剥离项目机械设备购进 |  | 1 | 新建 | [10 empty] | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.2379 | 0.2379 | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  | 2023 | MABQDW770150621201 |  |  | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | [5 empty] | 0.2379 | 100% |  |  | 该项目已完工，正在对接入固投。 |  |  |  | 办结 | [38 empty] | 0
80 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市宏润洗煤有限公司罕台川800万吨选煤厂扩建储煤棚项目 |  | 1 | 统计 | [10 empty] | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以下 |  | 企业 | [8 empty] | 0 | -0.15 |  | 是 | 1 |  |  | 558130488150621301 |  |  | 0.0856 | 0.1127 | 0.137 | 0.1429 | 0.15 | 0.1537 |  |  | 0 |  | 是 | 1 | [5 empty] | 0.15 | [7 empty] | 办结
81 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司创业煤矿道路工程项目 |  | 1 | 新建 | [10 empty] | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.4898 | 0.4898 | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  | 2023 | 05058047X150621308 |  |  | 0.4898 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4898 | 0 | 0.0126 | -0.0126 |  | 完工 | 1 | [5 empty] | 0.4898 | 100% |  |  | 该项目已完工。 |  |  |  | 办结 | [38 empty] | 0
82 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 能源局 |  | 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿5G通讯及主干网络、综合管控平台建设项目 | 1、建设一个智能化综采工作面，包含三机、乳化液泵、喷雾泵、支架、控制系统等。2、5G网络主干网、无线通讯系统，建成基于5G的信息化系统。3、大数据中心平台，建成安全生产监控一体化示范平台。4、边缘人工智能视频智慧预警平台。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2202-150621-60-02-257271 |  | 杭锦旗西部能源开发有限公司 | 昭君镇 | 达拉特旗昭君镇石巴圪图村红庆梁煤矿 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 3.75 | 0 | 0 | 0.15 | 0.65 | 0.2129 | 0.0024 |  | 是 | 1 |  | 202305 | 591995811150621307 |  |  |  | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 2023年4月底 | 0.1476 | 98.4% |  |  | 该项目已基本建成，正在进行收尾工程。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.65 | -0.65 | 0.65 |  |  | 朱一峰 | 15750630772
83 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 满世集团点石沟煤矿6MW光伏矿区交通生产绿电替代项目 | 本项目规划建设分布式光伏发电系统总装机容量约为6MW，利用点石沟媒矿已有建筑物屋顶及边坡平台等场地布置光伏发电设施，接入厂区变压器并网。项目电量拟采取自发自用、余量上网的开发方式。项目所发电量为点石沟煤矿生产、生活用电负荷及新能源矿卡充电站供电。另项目配套0.5MW/1MWh储能系统，以积极推动分布式光伏与储能融合发展，实现新能源电力的灵活调节与消纳。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2306-150621-60-01-770763 |  | 鄂尔多斯市满达新能源有限公司 | 风水梁镇 | 达拉特旗风水梁镇点石沟煤矿 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 | 能源报工 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.2922 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  | 2024-02-01 | 0
84 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司6MW分布式光伏项目(二期） | 项目建设规模为6MW分布式光伏，采用“自发自用，全额消纳”模式，接入厂区10KV配电室，所发电量全部在鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司就地消纳，拟利用厂区内生产车间屋面、停车场、绿地等进行建设。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2306-150621-60-01-401576 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 达拉特经济开发区 | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司厂区内 | 能源 | 清洁能源 |  | 二产 | 工业 |  | 亿元 以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.2754 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2023-07-01 |  |  |  | 2024-06-01 | 0
85 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司分布式光伏发电项目 | 利用现有厂房及闲置空地建设光伏发电系统，规划建设容量为5MW，整个光伏发电系统建设内容包括发电系统、转化系统、升压系统、保护系统及其他配套系统，最终以1回10kV电缆线路接入一期光伏发电系统，全额自发自用，地址范围内不涉及生态红线及环保区、不占用基本农田、不涉及压覆矿。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2306-150621-60-01-108731 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 达拉特经济开发区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗亿利洁能股份有限公司达拉特分公司厂区内 | 能源 | 清洁能源 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
86 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 低碳新能源智慧物流综合能源服务项目7＃充换电站2＃6MW分布式光伏电站 |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.27 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.27 | 否 | [5 empty] | 2023-12-01 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
87 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 低碳新能源智慧物流综合能源服务项目7＃充换电站1＃6MW分布式光伏电站 |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.27 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.27 | 否 | [5 empty] | 2023-12-02 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
88 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 低碳新能源智慧物流综合能源服务项目6＃充换电站1＃6MW分布式光伏电站 |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.27 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.27 | 否 | [5 empty] | 2023-12-03 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
89 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 低碳新能源智慧物流综合能源服务项目6＃充换电站2＃6MW分布式光伏电站 |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.27 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.27 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.27 | 否 | [5 empty] | 2023-12-04 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
90 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 满世集团点石沟煤矿6MW光伏矿区交通生产绿电替代项目 |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.2922 |  |  | 0.2922 | 0.2922 |  |  | 0.2922 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.2922 | 否 | [5 empty] | 2023-12-05 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
91 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司6MW分布式光伏项目(二期） |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.2754 |  |  | 0.2754 | 0.2754 |  |  | 0.2754 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.2754 | 否 | [5 empty] | 2023-12-06 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
92 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司分布式光伏发电项目 |  |  | 新开工 | [13 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | [13 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.25 | 否 | [5 empty] | 2023-12-07 | 0.1 |  |  |  | 年底前全部建成
[9 empty] | 鄂尔多斯市达拉特旗年产1.5万吨生物酶系列制剂建设项目 |  |  | 统计 | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 202308 | MA7YQRML8150621301 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
93 | [5 empty] | 张伟雄 | 能源局 |  | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿液压支架采购项目 |  |  | 统计 | [13 empty] | 二产 |  |  | 亿元以上 | [10 empty] | 0 | -1.9999 | 1.5 |  |  |  | 202308 | 767874571150621310 | [6 empty] | 0.4999 | 0.4999 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | [7 empty] | 1.9999 |  |  |  | 11月有至少1个亿的票
[9 empty] | 2023年潮脑梁煤矿绿色矿山建设项目 |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [10 empty] | 0 | -0.0556 |  |  |  |  | 202308 | 597314626150621301 | [6 empty] | 0.0556 | 0.0756 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0556
[9 empty] | 内蒙古嘉烨煤业有限责任公司2023创业煤矿绿色矿山建设项目 |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [10 empty] | 0 | -0.0223 |  |  |  |  | 202308 | 555480888150621308 | [6 empty] | 0.0223 | 0.0277 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0223
[9 empty] | 新能能源有限公司加氢气化技改项目 |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [10 empty] | 0 | -0.389 |  |  |  |  | 202308 | 717866493150621316 | [6 empty] | 0.389 | 0.4634 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.389
[9 empty] | 鄂尔多斯市达拉特旗2022年农村电网巩固提升10千伏及以下工程（二） |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [11 empty] | -0.1065 | [5 empty] | 114115818150621205 | [6 empty] | 0.1065 | 0.1065 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.1065
[9 empty] | 内蒙古京达发电有限责任公司三期煤场封闭改造项目 |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [11 empty] | -0.099 | [5 empty] | 736136736150621107 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.099
[9 empty] | 鄂尔多斯市旌博建设工程有限公司购置机械设备 |  |  | 统计 | [13 empty] | 二产 |  |  | 亿元以下 | [11 empty] | -0.0981 | 0.1 |  |  |  |  | MABXAFBY0150621201 | [6 empty] | 0.0981 | 0.0981 |  |  | 0 | 0.1 | [7 empty] | 0.0981
[9 empty] | 内蒙古页诚油脂有限公司精炼牛油脂生产项目 |  |  | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [11 empty] | -0.0816 | [5 empty] | MA0PX4MA2150621001 | [6 empty] | 0.0816 | 0.0816 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0816
[9 empty] | 达拉特旗农村集体经济绿色产业风水梁镇15MW分散式风电项目 | [16 empty] | 二产 | [8 empty] | 0.756 |  |  |  | 0.3 | [16 empty] | 0.3 |  | 0.3
94 | 手续已办结已开工 | 王小平 | 郭雪峰 | 4 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目 | 主要以开发区现有甲醇为原料，转换生产80万吨/年烯烃，属于现有煤化工延链项目。 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 | 是 | 15 | 2019-150621-26-03-037419 |  | 内蒙古荣信化工有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 102 | 0 | 0 | 5.6 | 10 | 0 | 5.6 | 10 | 否 | 0 | [13 empty] | 0 | 10 | 是 | 1 | 已开工 | 完成项目基础设计，开展“四通一平”工作，开始临设、地下管网和桩基的施工 |  |  | 2025年 | 2 | 35.71% | 暂未签订主体施工合同，主体工程未开工 |  | 该项目场平工程已完成，一期土地已供应，二期土地已批复，正在办理供地，当前项目单位正在开展MOT设计招标，计划9月底前正式开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 安全预评价已编制完成，已上报市局初审，存在部分问题，现在已修改完成，计划4月初上报市局 |  |  | 10 | -10 | 10 |  |  | 费秀全 | 15374776660
95 | 手续已办结未开工 | 李鹏 | 刘永军 | 63 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古荣信化工有限公司绿色低碳锂电新材料产业链升级项目 | 该项目建筑面积21800平方米，主要建设碳酸二甲酯装置、碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯装置及相关配套的产品罐区和装卸设施。项目以现有乙二醇装置为依托和外购乙醇为原料，经固相法工艺，生产碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯产品，项目建成后年产24万吨/年高纯级碳酸二甲酯、5万吨/年电子级碳酸甲乙酯、1.25万吨/年电子级碳酸二乙酯。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 | 是 | 山东省 | 2207-150621-04-01-691874 |  | 内蒙古荣信化工有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 4 |  | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  | 2024.12.31 | 0 | #DIV/0! |  | 未完成内部立项 | 因产品市场价格低迷，增长未达预期，企业投资信心不足,项目暂缓实施。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 | 正在集团公司内部立项。 | 50 |  | 2.5 | -2.5 | 2.5 |  |  | 朱文静 | 13604778993
96 | 手续已办结已开工 | 张伟雄 | 杨君梅 | 22 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 | 1 | ★内蒙古亨通光学材料有限公司高端光学新材料建设项目 | 本项目建筑面积25000平方米，主要建设厂房、库房、办公及配套用房，购置生产及配套设备约190台/套建成后年产化学气相合成高纯玻璃600吨 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 | 是 | 江苏省 | 2207-150621-04-01-357191 |  | 内蒙古亨通光学材料有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 3.8 | 5 | 2 | 0.0496 | 2.52 | 是 | 1 |  | 202306 | MABT16E47150621301 |  |  |  |  | 0.5135 | 0.9983 | 1.3055 | 1.3806 | 2.4449 | 0.2 | 2.2449 | 2.52 | 是 | 1 | 已开工 | 12月第一台设备点火 | 年内完工 | 2 |  | 2 | 52.63% |  |  | 截至目前，厂房主体已完工，厂房设备基础完成，设备开始进场安装。 |  | 氢气供应需旗政府尽快促成与新奥集团三方协议，业主单位需开展氢气管网施工。 | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 | 安全预评价已完成，设施设计专篇大概于4月10日左右编制完成。 | 300 |  | 5 | -5 | 5 |  |  |  | 王杰13848573256
97 | 手续已办结已开工 | 张伟雄 | 郝拥华 | 23 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 | 1 | ★内蒙古亨芯石英有限公司先进合成石英建设项目 | 本期项建筑面积7578㎡（包含厂房、库房、办公及配套用房），购置生产及配套设备约208台/套，生产产品分别为100吨/年的高纯合成石英、5000吨/年的电子级高纯石英砂、2000吨/年的先进气炼石英等产品。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 | 是 | 江苏省 | 2207-150621-04-01-576531 |  | 内蒙古亨芯石英有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.0242 | 0.9 | 是 | 1 |  | 202306 | MABRHUE05150621301 |  |  |  |  | 0.2634 | 0.2714 | 0.3655 | 0.4552 | 0.8103 | 0.1 | 0.7103 | 0.9 | 是 | 1 | 已开工 | 12月第一台设备点火 | 年内完工 | 2 |  | 1 | 83.33% |  |  | 截至目前，厂房主体已完工，厂房设备基础完成，设备开始进场安装。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 | 林草地手续均已办结 | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 | 安全预评价已完成，设施设计专篇大概于4月10日左右编制完成。 | 50 |  | 2 | -2 | 2 |  |  |  | 王杰13848573256
98 | 手续已办结已开工 | 傅挨伟 | 张晓宇 | 69 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目 | 主要生产间硝基苯甲酸800吨/年，对羟基苯甲腈800吨/年，全氟己算150吨/年，占地59亩。项目建成后年产值1.2亿元，年利税2000万元。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 | 是 |  | 2105-150621-04-01-511121 |  | 达拉特旗鑫际精细化工有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.65 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.003 | 0.15 | 是 | 1 |  | 202308 | MA0R6AQ82150621301 | [6 empty] | 0.053 | 0.053 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 是 | 1 | 2023-03-10 |  |  |  | 2023.6.30 | 0.203 | 101.5% |  |  | 该项目已开工建设，完成土建工程的50% ，钢结构、管道暂未开工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 安全预评价已编制完成，因土地规划及建设规划问题，无法上报应急厅上会。 | 59 | 59 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |  |  | 王林 | 15134941555
99 | 手续已办结已开工 | 尚振飞 | 石洛铭 | 17 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★内蒙古亿利化学工业有限公司3万吨/年三氯乙烯、375吨/年氢气纯化项目 | 年产3万吨/年三氯乙烯、375吨/年氢气纯化项目，项目总投资1.3亿元，占地72亩。项目建成后年销售额达2.5亿元。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 | 是 |  | 2206-150621-04-01-613969 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.38 |  | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.3457 | 0.0468 | 1.1 | 是 | 1 |  | 202306 | 761064025150621309 |  |  |  |  | 0.0308 | 0.0336 | 0.0764 | 0.1196 | 1.0568 | 0.04 | 1.0168 | 1.1 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  | 年内完工 | 1 |  | 1.1332 | 96.03% |  | 项目单位资金短缺，工程款、设备款等支付少，实际完成工程量大于支付进度。 | 该项目基础施工已完工，7月初开始正负零以上工程建设，预计11月份建成投产。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 | 3月2日安全预评价已过审，安全设施设计专篇已编制完成，三方公司正在内部过审，计划4月初上报市局。 |  |  | 1.18 | -1.18 | 1.18 | 1200 |  | 王占军 | 13514874097
100 | 手续已办结未开工 | 刘永福 | 苏理 | 10 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★亿利洁能股份有限公司达拉特分公司固废资源综合回收利用项目 | 本项目以生产电石产生的净化灰、除尘灰等废弃物为原料，引进国内先进工艺技术固废焚烧炉，进行固废综合利用，经过焚烧日处理500吨的固废物，年产脱硫剂5万吨、蒸汽52万吨、电力11540万Kwh，并配套建设原料储运装置、化学水处理装置、烟气处理装置、汽轮机、脱硫剂存储装置等辅助生产设施。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 |  |  | 2208-150621-04-01-129393 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 0 | #DIV/0! |  | 1.与润达能源供气价格问题存在分歧，项目生产的蒸汽成本价约为142元，润达（管道属于润达特许经营）给的气源价格约为110元，项目所产蒸汽无法保本，需协调蒸汽定价问题，达成一致后开展施工方招标；2.黄河水指标（78万吨）暂未落实。 | 该项目主要手续全部办结，因蒸汽生产成本高于润达公司汽源收购价格，企业正在投资决策；项目水指标需求78万吨，目前正在对接黄河水、中水、疏干水等多途径落实指标。 | 项目建成产品蒸汽无法保证对外销售，因为三晌梁蒸汽管网由北方润达能源特许经营，多次与北方润达能源和管委会沟通，没有进展，导致目前无法开工建设。 |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 盟市 | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 | 安全预评价、设施设计已编制完成 |  |  | 0.5 | -0.5 | 0.5 |  |  | 段文成 | 15248469077
101 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司石灰窑导热油余热发电项目 | 本项目总建筑面积为544㎡，主要建设ORC厂房、配电室及其他辅助生产设施。新建1套ORC有机工质朗肯循环膨胀发电机组，ORC发电机组主要包括膨胀机、发电机、润滑油系统、蒸发器、过热器、预热器、冷凝器、回热器、空冷器、工质泵及管道系统等其他辅助设施。年产电力 1240万kWh，年运行时间为8000h。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2209-150621-60-05-794189 |  | 亿利洁能股份有限公司达拉特分公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.055 | 0 | 0.0368 | 是 | 1 |  | 202302 | F15062117150621308 | 0 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.1332 | 0.0368 |  | 0.0368 | 0.0368 | 是 | 1 | 已复工 |  |  | 1 |  | 0.17 | 100% |  |  | 该项目已完成设备安装，陆续开展设备调试工作。预计8月30日前完工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 待核实 | 无需办理 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.17 | -0.17 | 0.15 |  |  | 段文成 | 15248469077
102 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司新型化工生产工艺设备更新产业升级技术改造项目 | 内蒙古亿利化学工业有限公司由五大分厂组成，分别为烧碱厂、聚氯乙烯厂、乙炔厂、热动厂和水务厂，公司自2007年投产至今，各厂部分设备老旧且效率降低、运行能力水平下降、成本增加，影响生产系统安全稳定可靠运行。为此，公司将引入先进的生产工艺设备，在原有设备基础上拆除老旧设备再安装先进的生产工艺设备，完成对原有生产装置老旧设备的升级更新，从而达到安全环保、节能高效的目的。 本次生产工艺设备更新升级改造，计划对公司聚氯乙烯厂、烧碱厂、热动厂、乙炔厂、水务厂、质量监督部、生产管理部共计52项设备及管道进行更新改造。 通过技术改造后，产能不超原批复产能50万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱，能耗不超2020年度统计局基数值。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 否 | 0 | [11 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 完工 | 1 | 已开工 |  | 年内完工 |  |  | 0.2 | 40% | 项目单位资金短缺，工程款、设备款等支付少，技改需要付款发票达到10%办理入库，当前未入库。 | 项目单位资金短缺，工程款、设备款等支付少，技改需要付款发票达到10%办理入库，当前未入库。 | 该项目包含多个小型技改项目，目前个别技改设备开始安装。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 |  |  | 王占军 | 13514874097
103 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★内蒙古恒星化学有限公司节能减排技改项目 | 以上技改项目预计总投资约1.8亿元，年经济效益可达1.1亿元，同时通过减少三废排放，社会效益显著。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2211-150621-07-02-777764 |  | 内蒙古恒星化学有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区新奥工业园 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 技改 | 企业 |  |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 0.1505 | 0.0097 |  | 是 | 1 |  | 202305 | MA0Q32L14150621303 |  |  |  | 0.4399 | 0.8751 | 1.1495 | 1.2403 | 1.2636 | 0.05 | 0.05 | 0 |  | 完工 | 1 | 已开工 |  | 年内完工 |  |  | 1.2903 | 99.25% |  |  | 该项目已完工，固定资产已基本上报完毕。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.3 | -1.3 | 1.3
104 | 手续已办结已开工 | 朝格图 | 尚斌 | 38 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★内蒙古建亨能源科技有限公司固废综合利用精深加工及新型建筑材料生产建设项目 | 项目建筑面积为44667平方米，项目利用当地优质煤矸石、炉膛渣、粉煤灰资源生产高品质高岭土，经过煤矸石进厂堆放-破碎磨粉-送入过渡分仓-定量送往回转窑煅烧-成品罐-自动打包-进仓工艺流程，建设年产45万吨高岭土精深加工生产车间；利用各种尾矿渣、建筑垃圾、淤泥、污泥、焚烧后的生活灰渣、气化渣、粉煤灰、煤矸石等作为主要原材料，通过先进技术工艺经高温烧结膨化替代砂、石系列经过产品质量检测-固体物进场按种类堆放-材料加工破碎计量配比搅拌-动态预热回转窑炉-静态烧结室有氧空中燃烧-隧道窑降温-膨化体破碎粉筛产品堆放出厂工艺流程，建设年产15万吨新型膨化轻骨料建筑材料生产车间。同时配套建设相应的辅助生产车间。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 | 是 |  | 2209-150621-04-01-322201 |  | 内蒙古建亨能源科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1387 | 0.04 | 是 | 1 |  | 202304 | MABWJ32G1150621301 |  | 0 | 0.2425 | 0.4315 | 0.4315 | 0.5204 | 0.6313 | 0.6599 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 是 | 1 | 已开工 | 预计年底完成一期工程建设 | 年内部分完工 | 1 |  | 1 | 125% |  |  | 该项目厂房建设已完工，部分设备已到货安装，预计10月30日前第一条生产线完工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 | 3月22日重新起报至自治区发改委，待批复。 | 自治区 | 是 |  |  | 旗县 | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 安全预评价、设施设计已编制完成 | 160 |  | 0.8 | -0.8 | 0.8 |  |  | 赵万发 | 15149782828
105 | 手续未办结已开工 | 朝格图 | 敖特根其其格 | 37 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古建亨奥能科技有限公司建亨奥能钠盐储能电池全产业链项目 | 项目生产规模为3GW，产品为面向网侧、发电侧的钠盐储能电池，主要分为两个系列三款产品。产品其中总装PACK集成线可扩展成3GW生产能力。项目建设包括钠盐电池的原材料合成、电芯制备、电芯集成、电池组装、控制系统EMS等环节，其中核心生产环节包括陶瓷基电解质、正极材料制备，核心工艺包括陶瓷粉喷雾、造粒、压制、烧结和电子激光焊接TCB和化成、组包集成等。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 | 是 | 上海市 | 2209-150621-04-01-377802 |  | 内蒙古建亨奥能科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  |  | 0.2 | #DIV/0! |  |  | 办公区域装修完成；设备分别订购于法国、德国，预计10月30日前到货安装。 | 能评报告正在编制，因该项目为全国首列，所需设备为非标准装备，设备均为订制，暂时无法确定设备参数，报告编制缓慢。 |  | 1 | 未办结 | 能评 | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 企业 | 正在编制节能审查报告 | 自治区 | 是 |  |  | 盟市 | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 否 | 安全预评价正在编制，待设备确定以后才能出报告。 | 100 |  | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 赵万发 | 15149782828
106 | 已立项 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古裕耀硅业有限公司高纯四氯化硅分离提纯项目 | 项目总建筑面积156000㎡，主要建设成品储存罐、精馏塔、反应釜、配电室等配套设施。项目以98％的四氯化硅为原材料，通过改进提纯精馏工艺，将吸附、萃取、络合等方法与精馏过程进行耦合来提纯除杂，可使四氯化硅纯度达到99.9999％，项目达产后，年产2万吨高纯四氯化硅和10万吨副产品四氯化硅。产值约可达3.75亿元。 | 1 | 包联 |  |  |  | 是 |  | 2212-150621-04-01-832263 |  | 内蒙古裕耀硅业有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 2 | 春季开工 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-25 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 项目设计编制进展较慢，迟迟未确定设计编制单位。 | 企业资金短缺，暂缓办理前期手续 |  |  | 9 |  | 预审与选址等9项 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 叶玉和 | 15371026916
107 | 手续已办结已开工 | 李生华 | 李忠慧 | 77 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 达拉特旗德信祥硅业有限公司2000吨/年新型特种硅材料建设项目 | 达拉特旗德信祥硅业有限公司2000吨/年新型特种硅材料建设项目，项目建筑面积7992平方米，主要新建苯基氯硅烷和苯基硅氧烷生产装置及配套的储罐区、库房、控制室等设施。产品主要以氯苯和金属硅粉作为原料，通过直接合成法制取苯基单体后，再经聚合工艺制得苯基氯硅烷和苯基硅氧烷。项目建成达产后，产品产能为1500吨/年苯基氯硅烷和500吨/年苯基硅氧烷（硅烷偶联剂）。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 | 是 |  | 2209-150621-04-01-281856 |  | 达拉特旗德信祥硅业有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工+ | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.0079 | 0.0579 | 是 | 1 |  | 202308 | MABX2YPF2150621301 | [6 empty] | 0.2058 | 0.2137 | 0.3363 | 0.05 | 0.2863 | 0.3442 | 是 | 1 | 2023-05-20 |  | 年内完工 | 1 | 2023-12-01 | 0.5421 | 98.56% |  |  | 该项目已开工，目前正在进行主装置区基础施工及配电室主体施工，已提交入库资料。 | 新增建设用地已批复，正在办理供地手续。 |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 | 企业 | 正在编制环评报告，3月16日前上报 | 旗县 | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 | 旗级 | 近期开始组件 | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 安全预评价3月31日前编制完成，4月初上报市局。 |  |  | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  |  | 张翔 | 13991394767
108 | 手续已办结已开工 | 李锐 | 朱明飞 | 65 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古心连心生物科技有限公司生物质高效循环利用清洁生产项目 | 本项目是农林废弃物玉米芯为主要原料，采用高自动化以及低温低压水解、六塔连续蒸馏、水洗脱酸及废水回收高效净化蒸发利用等国内、行业先进技术工艺路线，年产糠醛20000吨，副产固废为糠醛渣。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2212-150621-04-01-450346 |  | 内蒙古心连心生物科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工+ | 1 | 2.35 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 否 | 0 | [11 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 是 | 1 | 2023-06-25 |  |  |  | 2024年 | 0.3 | 60% | 已签署部分设备采购合同，暂未签订主体施工合同，预计9月签订，合同签订后提交入库申请。 | 已签署部分设备采购合同，暂未签订主体施工合同，预计9月签订，合同签订后提交入库申请。 | 该项目正在办理前期手续及临建施工，目前，能评报告已上报自治区发改委；环评报告已通过专家审查，根据专家意见完成修改7月28日重新上报市环保局；水指标（21万吨）已配置，7月28日缴纳328万元水权转让费。 | 1、未完成：环评（责任单位：生态环境分局），8月30日召开了第二次报告书技术评审会，三方单位还在按照专家意见修改报告。 3、未完成：取水许可（责任单位：水利局），水权转让合同已签，三方正在编制水资源论证报告。 4、未完成：土地供应（责任单位：自然资源局），土地已批复，7月6日已发布挂牌公告。 |  | 0 | 办结 | 1.环评 2.取水许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 自治区 | 是 | 企业 | 正在编制环评报告 | 盟市 | 是 | 正在编制水土保持方案 | 旗级 | 是 | 正在编制水资源论证报告 | 旗县级 | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 否 | 安全预评价正在编制，预计4月15日左右编制完成 |  |  | 1.8 | -1.8 | 0.6 |  |  | 李鹏 | 15936521575
109 | 手续已办结已开工 | 杨东 | 白万兴 | 28 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★苏德（达拉特旗）固废处置有限公司1.5万吨/年焚烧1.5万吨/年安全填埋危废处置项目 | 主要建设内容包括干化工段、焚烧工段、固化车间、安全填埋区、封场工程等主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程及办公生活设施等。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 |  | 黑龙江省 | 2106-150621-04-01-260494 |  | 内蒙古苏德环保科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 1.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 否 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.5 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  |  |  | 0.3 |  | 暂未签订主体施工合同，主体未开工，不具备入库条件。 | 暂未签订主体施工合同，主体未开工，不具备入库条件。 | 该项目正在修建围墙。 |  | 项目设计图纸未完成，无法进行主体施工 | 0 | 办结 |  | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  | 市级 | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.3 | -0.3 | 1 |  |  | 甄德荣 | 13722078956
110 | 手续已办结已开工 | 阿木尔 布拉格 | 李俊峰 （市场） | 49 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★内蒙古亿恒嘉业环保科技有限公司改性酚醛树脂、脲醛胶、真金板覆膜液项目 | 该项目总投资2.35亿元，采用甲醛加低温聚合工艺，使用设备反应釜、冷凝器、罗茨螺杆真空机组等DCS控制操作系统。年产10万吨脲醛胶、5万吨酚醛树脂、5万吨真金板覆膜液，1万吨固化剂、10万立方米真金板、10万吨石墨烯板节能材料，年产值达7.5亿元，利税近2亿元。 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 |  | 河北省 | 2020-150621-29-03-040926 |  | 河北亿恒嘉业节能建材科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 2.35 | 0.0482 | 0 | 0.37 | 0.1 | 0.4 | 0.0112 | 0.37 | 是 | 1 | 1 | 202108 | MA0QWPF84150621101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0112 | 0.3588 | 0.02 | 0.3388 | 0.37 | 是 | 1 | 已开工 | 分两期建设，第一期建设，今年12月份完成。 | 年内部分完工 |  | 2025-12-01 | 0.3588 | 96.97% |  |  | 该项目施工合同签署完毕，正在开槽。 |  | 项目设计图纸未批复，无法进行主体施工 | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 是 | 不占林地，草地手续已办结 | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 是 | 正在进行安全反应风险评估。 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 郭军 | 15326999488
111 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司10000吨/年铝硅氧化物熔盐共析法制备铝硅合金研发中试平台项目 | 该中试项目位于蒙泰铝业公司南侧属于新建项目，以自产高铝粉煤灰提取的铝硅氧化物为原料，通过柔性电共析法制备铝硅合金，厂区建筑面积7850㎡，本项目建设6台500kA熔盐共析装置及配套供电、供水、环保等设施，产能为10000吨/年，产品为ZLD102、ZLD104、A356等牌号铝硅合金。 | 1 | 新建 |  |  |  | 是 |  | 2302-150621-04-01-303368 |  | 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  |  | 3.6223 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0.1 | 0.4956 | 1.2956 | 是 | 1 |  | 202303 | MA0N0D9K4150621303 |  | 0.439 | 0.8468 | 1.495 | 2.0709 | 2.2262 | 2.3244 | 2.4181 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2956 | 完工 | 1 | 已开工 |  | 年内完工 |  |  | 3.1244 | 86.31% |  | 土建的进度还没审完，设备的发票还没开好未入账，3.62亿全部可以入统。 | 该项目已完工，目前正在调试设备，计划8月下月旬试生产。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 3.62 | -3.62 | 3.62 |  |  | 刘薇 | 15124869869
112 | #N/A | 李鹏 | 武志忠 | 64 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★亿恒新能源（达拉特旗）有限公司年产16万吨光伏支架项目 | 该项目利用原有厂房进行改造建设，总面积为23800平米，主要有办公场所1000平米、成型车间12000平米、锯冲车间5400平米、仓储和焊接车间5400平米；项目以外购碳钢卷板、碳钢型材和铝合金型材为原料，经激光锯切下料、冷弯成型、焊接、冲压成型、总检等工艺，生产光伏支架产品，建成后年产16万吨光伏支架设备。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2302-150621-04-01-661600 |  | 亿恒新能源（达拉特旗）有限公司 | 达拉特经济开发区 | 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区亿利厂区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.4 |  |  | 0.375 | 1.4 | 0.02 | 0.0003 | 0.2 | 是 | 1 |  | 202306 | MAC7Q0Y70150621301 |  |  |  |  | 0.0869 | 0.1747 | 0.175 | 0.1753 | 0.1997 |  | 0.1997 | 0.2 | 完工 | 1 | 已开工 |  | 年内完工 |  |  | 0.3747 | 99.92% |  | 实际投资约3800万元，其余为流动资金和厂房（租赁），剩余2000万元投资待银行贷款落实后入统。 | 该项目已建成8条生产线并投产。 |  |  | 0 | 办结 |  | 是 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 企业 | 正在编制节能审查报告 |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 正在编制水资源论证报告 |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 1.4 | -1.4 | 1.4 |  |  | 吴永锋 | 15047322252
113 | #N/A | 薛海林 | 纪慧 | 34 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★汇达一道新能源装备制造产业配套建设项目（年产5GW高效光伏组件生产项目） | 本项目总建筑面积135455平方米，其中5GW光伏组件生产车间面积127687平方米；配套用房面积7768平方米 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2303-150621-04-01-453206 |  | 达拉特旗汇达易道投资有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 9 |  |  | 3.8 | 7 | 0.7 | 0.5738 | 0.4 | 是 | 1 |  | 202306 | MAC7E9PA7150621301 |  |  |  |  | 2.0135 | 2.8312 | 3.1262 | 3.6273 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 完工 | 1 | 已开工 |  | 年内完工 |  |  | 6.3 | 165.8% |  | 设备是股东方购买，设备投资不能计入该项目固投。 | 该项目场平、土方施工已完成，基础工程完成95%，生产车间钢结构主体完成90%，其他车间钢结构陆续开始施工。 |  |  | 0 | 办结 | 存量土地无需办理林草和土地报批 | 是 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 7 | -7 | 9 |  |  | 刘文光 | 13304777688
114 | 手续已办结已开工 | 王小平 | 武海峰 | 5 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古亿升新材料有限公司高品质锆刚玉制品生产项目 | 该项目建筑面积34000平方米，新建生产车间、宿舍楼、研发楼及其他相关辅助配套设施。项目以锆英砂石、氧化铝、脱硅锆为原料，经过电炉熔化、浇铸、冷却成型 、脱模、切割、打磨成型等工艺生产锆刚玉。建成后年产锆刚玉25000吨。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2305-150621-04-01-665857 |  | 内蒙古亿升新材料有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 3.1085 |  |  | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 是 | 1 | [11 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 是 | 1 | [5 empty] | 0.3 | 50% | 1.前期工程遗留问题存在矛盾，未处理完成，无法进行招标。 2.暂未签订施工合同，主体未开工，不具备入库条件。 | 1.前期工程遗留问题存在矛盾，未处理完成，无法进行招标。 2.暂未签订施工合同，主体未开工，不具备入库条件。 | 该项目已开工，目前正在挖槽，打地基，占工程进度的5%。 |  |  |  | 办结 | [38 empty] | 0 |  |  |  | 刘学伟 | 17513289966
115 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 鄂尔多斯市九耀新材料有限公司年产500万米PHC管桩项目（鄂尔多斯市兴成产业发展有限公司标准化厂房建设项目） | 建设生产车间2栋、仓储车间1栋、2条PHC管桩生产线及配套设备、4000平方米堆场，配套建设公用工程、辅助设施及办公用房等。项目以外购水泥、砂石料为原料，经骨架制作、入模喂料、张拉、离心成型、蒸汽养护、脱模、蒸压养护等工艺，加工制作成适用于光伏设备的专用管桩。项目建成后可年产500万米PHC管桩。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  | 2304-150621-04-01-667880 |  | 鄂尔多斯市九耀新材料有限公司 |  | 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区纬二路 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 是 | 1 |  | 202308 | 695931441150621301 | [8 empty] | 0.3 | 0.02 | 0.28 | 0.3 | 是 | 1 | [5 empty] | 0.2 |  |  |  | 正在建设2栋标准化厂房，目前主体框架已完工。 |  |  |  | 办结 | [42 empty] | 杨鹏云 14747980630
116 | [5 empty] | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古润达实业发展有限公司危化品运输车辆停车场项目 |  | 1 | 统计 | [16 empty] | 亿元以下 | [10 empty] | 0 | -0.0509 |  | 是 | 1 |  | 202306 | 095784740150621301 |  |  |  |  | 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0509
117 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 新能源装备制造配套一期项目 | 厂房基础设施建设、通路、通电、通供水、排水、污水处理、通宽带、天然气、通供热（蒸汽）、管网、和场地平整、办公楼、宿舍及配套设施。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2301-150621-04-01-138199 |  | 内蒙古汇达众成投资有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 11.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 企业暂缓实施 | 5月初，新增建设用地已组件上报市自然资源局。 |  | 2 | 未办结 | 1.建设用地； 2.土地供应 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 否 | 旗级 | 近期开始组件 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 1 | -1 | 1 |  |  | 王小光 | 15047392225
118 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古长河亿动石英砂有限公司石英砂深加工项目 | 项目建筑面积为1599840平方米，包括厂房及相关辅助配套设施。项目以外购石英砂为原料，经过平板磁选、立环磁选、环保酸洗等先进工艺，将石英砂提纯率提升30％，石英砂主要指标含量由原来二氧化硅97.79％提纯到99.2％-99.9％，氧化铁30.07％降低至小于等于0.012％达到制作光伏玻璃原料的高纯石英砂。项目建成年产高纯石英砂共3000万吨。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2206-150621-04-01-141050 |  | 内蒙古长河亿动石英砂有限公司 | 风水梁镇 | 风水梁镇风水梁园区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-25 | 完成基本土建 | 年内完工 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 长河生态公司股权转让旗国资委已完成审批，亿动公司将25%股权转让于建亨能源，剩余长河生态35%股权转让正在国有资产股权交易平台审核。 草地已报自治区，能评手续编制缓慢，完成股权转让后推进手续办理。 | 1.受设备、生产线布局未确定影响，未开始编制节能审查报告； 2.正在与长河生态集团协商中水价格，未开始编制水资源论证报告； 3.草地6月6日市林草局已通过审核，本周转报自治区，预计下周办结。 |  | 6 | 未办结 | 1.能评 2.取水许可 3.草地占用 4.建设用地 5.土地供应 6.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 否 | 企业 | 正在编制节能审查报告 | 自治区 | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 否 | 正在编制水资源论证报告，暂无水指标 | 旗县级 | 是 | 否 | 林草地方案已编制完成，企业正在完善组件材料 | 否 | 前置 | 前置林草未办结，同步已对接组件事宜 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 否 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.5 | -0.5 | 0.5 |  |  | 苗 | 15389773159
119 | 手续已办结已开工 | 陈立东 | 冮玲玉 | 32 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★鄂尔多斯市京辰科技有限公司6000吨/年医药中间体项目 | 该项目总投资4.8亿元，以硫酸二甲脂，尿素为主原料，采用水解、浓缩、硝化、离心、甲胺化、萃取、再离心获得N.O-二甲基-N-硝基异脲，生产2000吨/年N.O-二甲基-N-硝基异脲和副产品36800吨/年硫酸铵等共计6000吨/年医药中间体，首期达产后可实现年产值7亿元，利税2亿元。 | 1 | 续建 |  | 图片 | 包联 | 去年签约项目 | 浙江省 | 2104-150621-07-01-136934 |  | 鄂尔多斯市京辰科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  | 5 | 4.8 | 1.0051 | 1.0051 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 是 | 1 | 1 | 202205 | MA0R5C7N4150621201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.1 | 50% |  | 项目分期建设，一期项目计划总投资1.2亿元，基本完工。环评及安评手续暂未办理下来，无法申请贷款，资金受限。 | 该项目已与长河集团完成股权变更等合作事宜，长河集团1000万入股资金已到位，目前正在协调运输生产设备并进行调试安装。 | 手续方面环评预计7月底提交市环保局局务会审议，安全预评价报告正在编制。 本周进展： |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 1.5 | -1.5 | 1.5 |  |  | 何成宏 | 15149502508
120 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★鄂尔多斯市盛昊新科技有限公司7500吨/年医药中间体项目 | 该项目总投资6亿元，以烟酰胺和氯气为主要原料，采用二次氯化，重氮化，脱氮制得2.3二氯吡啶，生产1500吨/年2.3二氯吡啶和副产品1500吨/年氯化钠等共计7500吨医药中间体。达产后可实现年产值7亿元，利税2亿元。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 | 去年签约项目 | 浙江省 | 2102-150621-07-01-786808（工信） |  | 鄂尔多斯市盛昊新科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  | 5 | 6 | 1.5843 | 1.3198 | 0.5 | 1.5 | 0.13 | 0.0242 | 0.02 | 是 | 1 | 2 | 202110 | MA0QXAUW0150621101 | 0.1353 | 0.1756 | 0.2624 | 0.3082 | 0.3507 | 0.3775 | 0.4358 | 0.4822 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 完工 | 1 | 已复工 | 部分建成试生产 | 年内完工 | 1 | 2024年 | 0.4758 | 95.16% |  |  | 该项目厂房吹扫、管道保温施工和接放线工作均已完成，正在开展设备调试等工作。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 1.5 | -1.5 | 1.5 |  |  | 何成宏 | 15149502508
121 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★内蒙古圣和新材料有限公司建设年产5300吨硅油、8500吨硅胶及3700吨硅树脂项目 | 该项目总投资1亿元，以有机硅单体为主要原料，生产硅油、硅胶和硅树脂产品，计划年产5300吨硅油、8500吨硅胶及3700吨硅树脂。 | 1 | 续建 |  |  |  | 是 | 浙江省 | 2019-150621-26-03-034650 |  | 内蒙古圣和新材料有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  | 5 | 1.03 | 0.4772 | 0.3714 | 0.03 | 0.15 | 0 | -0.0032 |  | 是 | 1 | 1 | 202108 | MA0QHY700150621101 | 0 | 0.0043 | 0.0227 | 0.0271 | 0.0292 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 | 厂房、仓库、综合办公楼、控制室、消防泵房、锅炉房、空压机房、配电房等主体均已全部完成，综合办公楼正在精装修，马路已浇筑。设备安装已完成95%，准备设备调试 | 年内完工 | 1 | 2024年 | 0.0332 | 110.7% |  |  | 该项目已建成投产。二期计划投资5196万元，暂不确定何时实施。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.15 | -0.15 | 0.25 |  |  | 郭均浩 | 13806740600
122 | 手续已办结已开工 | 张钊 | 祁宏峰 | 71 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 | 1 | ★内蒙古默锐能源材料有限公司年产76500吨高端化学及能源材料项目 | 项目建设占地面积400亩，规划建设办公楼、生产车间、甲类库、丙类库、戊类库、罐区、空压机房、制氮机房、变配电室、化验室、总控室、机修车间、循环水池、消防水池、事故应急池等共计183800平方米。主要购置加工电解槽、铸钠机、压缩机等设备共计1440台（套）。项目完成后，可年产高端化学品及能源材料76500吨，其中一期建设30000吨/年三氯化铝、1000吨/年甲基苯基二甲氧基硅烷；二期建设18000吨/年金属钠、2000吨/年核级钠、2500吨/年过氧化钠；三期建设3000吨/年4,6-二氯嘧啶、1000吨/年苯基三甲氧基硅烷、1000吨/年四甲基二乙烯基二硅氧烷；四期建设 18000吨/年金属钠。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 | 拟签约 | 山东省 | 2019-150621-26-03-019677/020491 |  | 内蒙古默锐能源材料有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  | 来现场 | 10.6882 | 5.7945 | 1.1751 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0125 | 0.1628 | 是 | 1 | 2 | 202005 | MA0QACH30150621001 | 0.0284 | 0.1409 | 0.3244 | 0.55 | 0.7092 | 0.8172 | 0.9544 | 0.9841 | 0.1331 | 0.05 | 0.0831 | 0.1628 | 是 | 1 | 已复工 |  | 年内完工 | 1 | 2024-12-01 | 1.0875 | 98.86% |  |  | 一期项目于 2021 年 6 月建成投产，主要产品为金属钠、核级钠、液氯、次氯酸钠。二期项目三氯化铝和有机硅项目处于调试阶段，高纯钠项目已完成主体结构施工，预计 2024 年 6 月竣工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 1.5 | -1.5 | 1.5 |  |  | 单海山 | 18853699526
123 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古金时空科技有限公司20万吨甲醇钠、甲醇溶液、6万吨固体甲醇钠项目 | 项目占地59.514亩，新建办公室，20万吨甲醇钠甲醇溶液装置，及相关配套设施，固体甲醇钠6万吨，及相关配套设施，建筑面积约8000平米，项目以外购甲醇，氢氧化钠为主要原料，经过溶碱加热等工艺，生产甲醇钠甲醇溶液，固体甲醇钠。一期建设6万吨甲醇钠甲醇溶液，深加工一万吨固体甲醇钠。二期建设14万吨甲醇钠甲醇溶液，深加工5万吨固体甲醇钠。项目建成后年产甲醇钠甲醇溶液20万吨固体甲醇钠6万吨。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2019-150621-26-03-014934 |  | 内蒙古金时空科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  | 5 | 3.1 | 0.9598 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 是 | 1 | 1 | 202005 | MA0Q94HM9150621001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 是 | 1 | 2023-04-01 | 预计7.30号完成 |  |  | 2024年 |  | 0% |  |  | 该项目已重新确定投资方，8月初赴园区进行了实地考察，目前正在洽谈合作及贷款事宜。 |  | 该项目暂停实施，存在资金短缺以及股东纠纷等问题，目前正在重新确定投资方 | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  |  | 张伟 | 13371567077
124 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古蒙泰集团有限公司年产20万吨中高端新型铝合金项目 | 本项目占地面积约430亩，建筑面积100000平方米，建设8条变形铝合金熔铸生产线及公辅设施。项目以电解铝液为原料，采用的先进电解铝液配料、熔炼、铝熔体处理、铸造及均热等熔铸技术，通过国际先进的生产设备，用于制造高端市场的电子产品、汽车、轨道交通及航空航天等领域的高端铸坯。项目建成后年产高新铝合金材料20万吨。 | 1 | 续建 | [7 empty] | 内蒙古蒙泰集团有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 20 | 3.8591 | 0.396 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0619 |  | 是 | 1 | 2 | 202004 | MA0QAJN70150621201 | 0.1087 | 0.117 | 0.1872 | 0.1937 | 0.3064 | 0.5064 | 0.9381 | 1.0294 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  | 年内完工 | 1 | 2025年 | 0.9381 | 93.81% |  |  | 该项目新建仓库主体结构已完工，正在空压站、实验室、危废库、配电室、水泵站二次结构施工，计划9月底完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.8 | -0.8 | 0.8 |  |  | 张小平 | 13848261505
125 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | ★鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司4万吨/年赤藓糖醇项目 | 以淀粉液化糖液为原料，年生产4万吨赤藓糖醇，进一步提升本地区农产品原料附加值，预计达产后年营业收入10亿元，实现利税2.3亿元，新增就业130人。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 | 是 | 上海市 | 2102-150621-07-05-692732 |  | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 3 | 1.1895 | 0.7412 | 1.3 | 1.8 | 0.71 | -0.2423 | 0.47 | 是 | 1 | 2 | 202111 | 699491826150621109 | 0.1243 | 0.1963 | 0.2646 | 0.348 | 0.5379 | 0.6031 | 0.8423 | 1.095 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.47 | 是 | 1 | 已复工 | 主厂房及附属设施、主要设备全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-12-01 | 1.5423 | 118.6% |  |  | 该项目原有厂房一条生产线已完成部分设备安装，另一条生产线新建厂房正在基础施工，预计12月全部完工投产。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.8 | -1.8 | 1.8 |  |  | 王明海 | 18647736251
126 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古安特威盾防水科技有限公司防水材料生产建设项目 | 8000吨水性防水涂料、1000万平方米高分子自粘胶膜（HDPE）防水卷材、2000吨沥青储存罐、4000万平米长丝聚酯布 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2104-150621-07-01-211220 |  | 内蒙古安特威盾防水科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 是 | 1 | [11 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 是 | 1 | 2023-05-01 | 0.1 | 年内完工 |  | 2023-12-01 | 0.1 | 100% | 暂未签订主体施工合同，预计9月签订，合同签订后提交入库申请。 | 暂未签订主体施工合同，预计9月签订，合同签订后提交入库申请。 | 该项目正在围墙、土建施工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 安全预评价预计4月15日左右编制完成 |  |  | 0.1 | -0.1 | 0.2 |  |  | 高永刚 | 15894965474 13904721324 13722193110
127 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古金诚铝业装饰有限公司年产30万平方米铝单板项目 | 该项目租赁鄂尔多斯市兴成建筑节能材料制造有限责任公司现有厂房和办公楼，对办公楼进行加固维护，改造原有厂房建设喷涂车间，机加工车间等，同时建设污水处理循环池和沉淀池等配套环保设施。项目以外购铝卷及氟碳油性漆为原料，购置生产设备，经开料、折弯、焊接、前处理、挂件、喷底漆、喷面漆、流平、固化等一系列洛化工艺处理后，加工制成适用于装配式建筑的部品化铝单板建材。项目建成后年产铝单板30万平方米。 | 1 | 新建 |  |  |  | 是 |  | 2209-150621-04-01-103686 |  |  | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 否 | 0 | [13 empty] | 0 | 0.35 | 完工 | 1 | 已开工 | 4月1日已建成一条喷涂线 一条钣金线 | 年内完工 |  | 2023-12-01 | 0.3 | 600% | 当前设备发票不够总投资10%，无法办理入库 |  | 该项目已安装完成一条生产线，正在设备调试；第二条生产线设备已到货，预计8月底完成安装。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 租赁厂房不涉及新建 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 | 安全预评价、设施设计已完成，等待竣工验收 |  |  | 0.05 | -0.05 | 0.1 |  |  | 杨鹏云 | 14747980630
128 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古西部石英砂有限公司用于光伏玻璃生产、高纯石英砂加工项目 | 建设年产30万吨高纯石英砂项目，采用石英砂矿原料，筛分、脱泥、水力分级、除铁、脱水、尾泥浓缩压滤的工艺。主要建设分级系统，脱泥系统、除铁系统、脱泥浓缩系统。建设生产车间、成品仓库、办公室、生活区及生活配套设施等。用地规模22000㎡（合33亩） | 1 | 续建 | [5 empty] | 2103-150621-07-01-938374 |  | 内蒙古西部石英砂有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特旗风水梁镇风水梁工业园区牛油厂南、工业路东侧。 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.3 | 0.1493 | 0.1493 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.0179 |  | 是 | 1 | 2 | 202209 | MA13UHJC0150621201 | 0 | 0.0005 | 0.009 | 0.0641 | 0.073 | 0.1477 | 0.1821 | 0.2227 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 | 1 | 年内完工 | 1 | 2023年5月30日 | 0.1821 | 91.05% |  |  | 该项目厂房已建成，正在设备安装与调试，预计10月完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 1017.51 | 33343.32 | 陈如姚 | 15655050000
129 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古苏德环保科技有限公司20万吨杂盐资源化利用项目 | 项目占地145亩，以回收来的杂盐和达拉特旗三垧梁工业园区的浓盐水为原料，以膜处理蒸发结晶工艺为主，采用MVR蒸发技术、纳滤膜技术和低温干化技术生产。项目建成后，年处理20万吨浓盐水及杂盐。主要建设厂房及其配套的附属工程。 | 1 | 续建 |  |  |  |  | 黑龙江省 | 2018-150621-42-03-008439 |  | 内蒙古苏德环保科技有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 4 | 2.4475 | 0.1262 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.0659 |  | 是 | 1 | 2 | 202005 | MA0PT1E42150621001 | 0.013 | 0.013 | 0.0294 | 0.0307 | 0.0348 | 0.0757 | 0.0841 | 0.1317 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 2024年 | 0.0841 | 56.07% |  |  | 该项目7.4万吨浓盐水生产线已投产，12.6万吨固体杂盐生产线年考虑周围固体杂盐处置量，计划分期实施。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.15 | -0.15 | 0.15 |  |  | 甄德荣 | 13722078956
130 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古恒星化学有限公司二期氟硅材料绿色循环产业链项目 | 6万吨/年高纯度工业硅配套余热发电及环保设施；1.3万吨/年一期有机硅项目的副产物综合利用；6万吨/年硅油；1.5万吨/年光伏胶；2万吨/年三氯氢硅及硅烷偶联剂；3000吨/年硅树脂等氟硅材料。 | 1 | 160删除 |  |  |  | 拟签约 | 河南 |  |  | 内蒙古恒星化学有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 4 |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-09-20 |  |  |  | 1905-07-17 02:38 | 0 | #DIV/0! |  | 下游市场价格低迷 | 受有机硅下游价格低迷影响，项目暂缓实施。 |  |  | 8 | 未办结 | 1.立项 2.能评 3.环评 4.取水许可 5.林地占用 6.草地占用 7.建设用地 8.土地供应 | 备案 | 内蒙古恒星化学有限公司二期氟硅材料绿色循环产业链项目备案正在对接项目准入旗县 | 否 | 正在对接项目准入 | 旗县 | 无需办理 |  |  | 否 |  | 未立项，不具备办理条件 | 自治区 | 否 |  | 未立项，不具备办理条件 | 盟市 | 是 |  |  | 否 | 未立项，不具备办理条件 | 旗县级 | 否 | 否 | 未立项，不具备办理条件 | 否 |  | 未立项，不具备办理条件 | 否 | 待土地核实后确定 | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 贾佳乐17737712566 | 17737712566
131 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古恒星新能源有限公司年产5000万公里超精细金刚线建设项目 | 项目建筑面积108414㎡，主要建设办公楼、综合楼、生产主车间、原料库、成品库等及其它配套辅助设施，项目以外购金刚石及钢丝为原料，经过电镀工艺，生产金刚线系列产品，项目建成后可实现年产5000万公里超精细金刚线规模 | 1 | 160删除 |  |  |  | 是 | 河南 | 2212-150621-04-01-964253 |  | 内蒙古恒星新能源有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 4 |  | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-09-20 |  |  |  | 2024年 | 0 | #DIV/0! |  | 需与二期氟硅材料项目同步实施 | 目前项目可研初稿已编制完成，项目单位正在审查数据内容；公司计划与二期氟硅材料绿色循环产业链项目同步实施。 | 目前项目可研初稿已编制完成，项目单位正在审查数据内容；公司计划与二期氟硅材料绿色循环产业链项目同步实施。 | 需与二期氟硅材料项目同步实施 | 5 | 未办结 | 1.立项 2能评 3.环评 4.取水许可 5.土地供应 | 备案 |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 企业 | 正在投资决策 | 自治区 | 否 | 旗级 | 正在投资决策 | 盟市 | 是 |  |  | 否 | 正在投资决策，暂未编制水资源论证报告 | 旗县级 | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 否 | 原计划2月11日签订成交确认书，已流拍 | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 贾佳乐 | 17737712566
132 | 手续未办结未开工 | 云小平 | 冯永平 | 13 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 达拉特经济开发区铁路专用线 | 新建铁路铺轨里程10.04公里，煤炭卸车场设到发线3条，预留煤炭万吨装车线1条，建设万吨筒仓3个。 | 1 | 160删除 |  |  | 签约&包联 |  |  |  |  | 内蒙古蒙通铁路有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 交通 |  |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 |  |  |  |  | 2025年 | 0 | #DIV/0! |  | 未完成集团公司内部立项 |  |  |  | 8 | 未办结 | 1.立项 2.环评 3.水土保持 4.取水许可 5.林地占用 6.草地占用 7.建设用地 8.土地供应 | 核准 | 达拉特经济开发区铁路专用线核准正在企业内部立项自治区 | 否 | 正在企业内部立项 | 自治区 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  | 未核准，不具备办理条件 | 旗县 | 否 | 未核准，不具备办理条件 | 自治区 | 否 | 未核准，不具备办理条件 | 旗县级 | 否 | 否 | 未核准，不具备办理条件 | 否 |  | 未核准，不具备办理条件 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 张涛 13964911906 | 张涛 13964911906
133 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 达拉特旗东磊金属制品有限责任公司废弃物综合利用水泥制品建设项目 | 该项目建筑面积5000平方米，建设车间、厂房、材料库及其他相关配套辅助设施。以外购固体废物、水泥、粉煤灰、砂子、电石泥、等为原料，经过破碎、搅拌、压制、蒸养、码垛等工艺，生产水泥管桩、电杆、挡墙板、各种环保砖、透水砖、PC砖、砌块砖、植草砖等。建成后生产各种砖100万平方米，管桩10万米，保温材料3万立方米。 | 1 | 挂起 |  |  |  | 是 |  | 2209-150621-04-01-696148 |  | 达拉特旗东磊金属制品有限责任公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.42 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 是2 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | 0% |  | 安全预评价报告未报送。 | 利用原有厂房、设备，目前已安装完成，正在陆续设备调试、试生产，无新增投资。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 | 安全预评价预计4月15日左右编制完成 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 杨平 | 13947745676
134 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 鄂尔多斯市旭阳电源有限公司年产2GWh储能系统集成装备制造 | 该项目利用园区现有代建厂房，以外购电芯、电池、变流器等为主要辅材，经过总装装备、初次调试、整机调试、最终检验、封盖、包装、入库为工艺流程，主要生产储能系统集成装备，项目建成后年产能2GWh储能系统集成装备。 | 1 | 删除 |  |  |  | 是 | 安徽省 | 2211-150621-04-05-451458 |  | 阳光新能源开发股份有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 是2 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已开工 |  |  | 2 | 2023.6.30 | 0 | #DIV/0! |  | 项目拟配套建设光伏发电项目，用项目产生绿电来作为项目储能的电源，目前光伏电站所需要的光伏指标无法落实，项目暂缓推进。 | 因光伏指标无法落实，项目不再实施。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 | 三同时手续未编制 | 59 |  |  |  | 1.7 |  |  | 张舒翔 | 15049119000
135 | 手续已办结未开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古蒙海能源有限公司年产销36万吨新能源液体燃料项目 | 建设36万吨年产销新能源环保生物液体燃料，项目占地24866.79㎡，建设面积1350㎡，合37.3亩。本项目相关的液体燃料成分为：采用加氢催柴，煤制柴油，混合芳烃，轻质煤焦油，溶剂油，燃料油，十六烷值改进剂、闪点改进剂、抗磨剂以上原料加工物理调和生产，常温常压下进行调配，无需压力容器，调和过程无三废排放 | 1 | 挂起 | [5 empty] | 2020-150621-25-03-037375 |  | 内蒙古蒙海能源有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 | 专精特新 | 企业 |  |  |  | 0.3 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 是 | 1 | 1 | 202106 | MA0QQ7MCX150621101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0% |  | 未完成施工图审查 | 正在编制、修改图纸设计 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1
136 | 手续已办结未开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古润达能源管理服务有限公司润能二号110KV变电站项目 | 新建一座110KV变电站 | 1 | 挂起 |  |  |  |  | 内蒙古 |  |  | 内蒙古润达能源管理服务有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-20 |  |  |  | 2024年 | 0 | 0% |  | 手续办理进展影响开工建设。 | 核准4项资料已完成3项，正在评审项目核准报告。 |  |  | 0 | 办结 | 1.立项；2.环评；3.水土保持；4.取水许可；5.林地；6.草地；7.建设用地；8.土地供应 | 核准 | 内蒙古润达能源管理服务有限公司润能二号110KV变电站项目核准前置预审与选址未完成。盟市 | 是 | 前置预审与选址未完成。 | 盟市 | 是 | 初审意见于3月14日上报市自然资源局，现正在按照市局要求修改补正资料 | 盟市 | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 建设单位计划等可研编制完成后，再进行环评编制工作。 | 盟市 | 是 | 未核准，不具备办理条件 | 旗级 | 是 | 未立项，不具备办理条件 | 旗县级 | 是 | 是 | 未核准，不具备办理条件 | 是 |  | 未核准，不具备办理条件 | 是 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 岳文渊 | 13947711325
137 | 已备案 | 尚振飞 | 张晓云 | 16 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 江苏金牛环保工程设备有限公司绿色环保产业废盐资源化循环经济综合利用项目 | 30万吨废盐资源化循环经济综合利用联产30万吨/年氯碱项目，第一条总投资21亿元，总占地400亩，项目建设周期18个月，全部建成达产后，年产值可达32亿元，年利税2.8亿元，可带动就业400人。 | 1 | 已备案 |  |  | 签约&包联 |  |  | 2303-150621-04-01-564281 | [16 empty] | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 项目已备案，拟选址经三路西、中轩南，同时为消纳项目副产氯气，公司正在与滨化集团对接来园投资事宜。
138 | 已备案 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古晟能能源有限责任公司年处理60万吨工业固废综合利用项目 | 总投资5071.51万元，占地30亩，项目以园区煤化工企业的固废气化渣和煤泥为原料，采用煤化工气化渣回旋冲洗工艺，制得多孔碳，产品可用于建材，如制备陶粒、水泥、墙体材料和免烧砖，也可用于土壤水体修复，还可用于制备催化剂、橡塑填料、多孔陶瓷和硅基材料等，项目年用电量为250万度，用水量为240吨，能耗874.29吨标准煤/年（当量值），能耗强度为0.46吨标准煤/万元，建成后可实现产值8400万元，利税约433万元/年。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2304-150621-04-01-956041 | [16 empty] | 0.50715 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 项目已备案，正在和新能洽谈项目选址及原料供应事宜。
139 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 信义光能（香港）有限公司太阳能产业用超白玻璃生产线项目 | 建设4窑16线太阳能产业用超白玻璃生产线 | 1 | 包联 |  |  |  | 拟签约 |  |  |  | 信义光能（香港）有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 10 |  | 未签约 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 5 |  | 5
140 | 已立项 | 刘锦旺 | 纪毅 | 67 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古建亨能源有限公司煤炭分级分质清洁高效综合利用项目 | 该项目建筑面积140000平方米，项目原料为低阶煤、粉煤、块煤等不同品质的煤炭资源进行清洁高效利用；建设年处理200万吨低阶煤产出专用还原剂材料约128.4万吨、燃料油约16.8万吨、富氢原料气约2.38亿Nm3，同时配套建设相应的辅助生产车间。 | 1 | 包联 |  |  | 签约&包联 |  |  |  |  | 内蒙古建亨能源有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 11.8 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-20 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 根据《内蒙古自治区关于化工原料用煤分类出让的规定》“依法依规取得项目手续、合法合规经营的化工企业，均可纳入化工原料用煤的出让范围。根据职能职责，由自治区相关部门建立化工原料用煤受让范围名录。”目前需相关部门对原料用煤（低阶煤）进行受让范围明确，从而确定原料煤来源，继而进行原料煤采购招拍挂。 | 已完成立项、用地预审，项目预计用地500亩，一块为已报批土地无需办理林草地、新增建设用地，另一块约300亩需办理土地报批手续。 剩余4项手续未办理：能评、环评、取水、土地供应手续。 1.已报批土地已缴纳土地出让金，正在办理规划许可手续，预计4月20日前取得土地证；另一块土地林地已报自治区，草地正在组件，预计4月15日前逐级上报。 2.能评、环评、取水手续待原料煤问题解决后办理。 |  |  | 0 | [38 empty] | 1 |  | 1
141 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古建亨能源有限公司年产1万吨碳酸锂项目 | 年产1万吨碳酸锂。 | 1 | 包联 | [7 empty] | 内蒙古建亨能源有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 生态环保 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 企业未确定项目实施计划。 | 2022年9月9日与旗人民政府在厦门签订投资框架协议，因项目原料需利用煤炭分级分质项目所产富氢燃气，待煤炭分级分质项目确定可以实施后，开展该项目前期手续办理工作。 |  |  | 0 |  | 未立项 | [36 empty] | 0.5 |  | 0.5
142 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 陕西量维医药医药中间体项目 | 主要生产L-3酸、生物素等，占地200亩，年产值15亿元，年利润4.5亿元。 | 1 | 包联 |  |  |  | 拟签约 |  |  |  |  | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 2 |  | 2
143 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 中伏绿能科技发展（北京）有限公司光伏支架、光伏管桩项目 | 建设光伏支架、光伏管桩等项目，总投资约4.65亿元。项目分两期建设，一期建设年产光伏支架9万吨成品，光伏管桩300万米，总投资约1.15亿元，占地约37亩，项目建成后，项目年产值约可达10.8亿元，年利税约可达1.868亿元；二期建设生产稀土金属新材料、环保废物磁化物理处理循环利用设备、风电能配套塔筒设备及电力铁塔等，总投资约3.5亿元。 | 1 | 包联 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  |  | 4.65 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 正在洽谈投资合作事宜。 |  |  | 11 |  | 未立项 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 否 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 王海平 | 18686268636
144 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 山东道普安制动材料有限公司年产5万盘碳/碳-陶瓷复合材料刹车盘项目 | 山东道普安制动材料有限公司年产5万盘碳/碳-陶瓷复合材料刹车盘项目，主要应用于新能源汽车、航空制动等领域。项目总投资2.6亿元，年产值5亿元，利税2亿元。 | 1 | 包联 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8
145 | 未落地 | 周海玉 | 林艳霞 | 75 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古中科赛谱新材料有限公司催化剂生产项目 | 公司依托荣信化工现有蒸汽、污水处理、氢气、氮气等公辅装置资源，将催化剂载体（AI2O3、氧化硅等）放进含有活性物质（或连同助催化剂）的液体中浸渍或浸泡，然后进行干燥、焙烧、活化，形成年产 2 万吨固体碱催化剂、2 万吨加氢催化剂、1 万吨分子筛吸附剂的生产能力,产品在满足荣信化工年产 30 万吨碳酸二甲酯（DMC）所需固体碱催化剂基础上，辐射西北地区煤制乙二醇生产企业及焦炉煤气脱硫分子筛吸附剂需求。 | 1 | 包联 |  |  | 签约&包联 | 是 |  |  |  | 内蒙古中科赛谱新材料有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 |  |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2月25日在杭州招商推介会签署战略框架协议，已完成可研报告编制，正在注册项目公司，并开展办理立项等前期手续。 与荣信化工80万吨烯烃为配套项目，等待产量达标。 |  |  | 10 |  | 未立项 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
146 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 无锡市红星化工厂有机烷基磷酸酯项目 | 主要生产磷酸三乙酯265吨；磷酸三异丁酯1110吨；磷酸三丁酯620吨；磷酸三辛酯320吨；同时，副产31%盐酸为3770吨。 | 1 | 包联 |  |  |  | 拟签约 |  |  |  |  | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 2.35 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 已在我旗注册项目公司，计划近期赴我旗对接投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 10 |  | 未立项 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 手续不要管 | 手续不要管
147 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 江苏德春电力科技股份有限公司、内蒙古龙源新能源发展有限公司高低压智能环保型配电开关控制设备及储能电池模组项目 | 年产5万套高压智能环保型配电开关控制设备，年产2万套低压智能环保型配电开关控制设备，形成年产1.5GWh储能电池模组、实现1.5GWh以上储能系统集成的供货能力。占地约70亩，建设周期24个月，建成后年产值约可达20亿元，年利税约8000万元。项目年综合能耗约约为321吨标煤 | 1 | 包联 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以上 | 专精特新 | 企业 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 10 |  | 未立项 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2
148 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 国电联合动力风机制造项目 |  | 1 | 包联 | [8 empty] | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产: 二产; 工业: 工业; 制造业: 制造业; 企业: 企业 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 0
149 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 北京光大蓝天氢能合成气及无废城市打造项目 |  | 1 | 包联 | [8 empty] | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产: 二产; 工业: 工业; 制造业: 制造业; 企业: 企业 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 0
150 | 已立项 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 江苏金牛环保工程设备有限公司年产30万吨废盐资源化循环经济综合利用联产30万吨/年氯碱项目 | 年产30万吨烧碱、24万吨高品质氯气、0.6万吨氧气、35万吨副产蒸汽。项目总投资21亿元，建设周期为18个月，全部建成达产后，可实现年产值32亿元，年利税2.8亿元。 | 1 | 包联 | [8 empty] | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产: 二产; 工业: 工业; 制造业: 制造业; 企业: 企业 |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 江苏金牛公司、润达实业公司与深圳光控国瑞环资管理中心（基金公司）正在洽谈合作协议，目前初稿已完成，正在沟通协议内容。 园区正在给项目选址 |  |  | 0 | [43 empty] | 孙明华13806155958
151 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 深圳思施贸易（金牛环保）有机锡项目 |  | 1 | 包联 | [8 empty] | 达拉特经济开发区 | 达拉特经济开发区 | 产业发展 |  |  | 二产: 二产; 工业: 工业; 制造业: 制造业; 企业: 企业 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 正在洽谈投资合作事宜，需投促中心盯办。 |  |  | 0
151 | #N/A | [5 empty] | 长河集团 |  | 黄河流域高质量发展达拉特旗低碳物流服务示范区 | 项目拟占地900亩，包含电动重卡8工位换电站、光伏发电站、加氢加气加油充电桩混动站、光伏发电制氢站、集装箱仓储、电动重卡、集装箱、维修车间、新能源卡车展示厅、司机公寓、办公生活区及其他相关配套设施。 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 内蒙古长河生态产业发展集团有限公司 |  | 达拉特旗树林召镇G20（满防线）马兰滩村附近 | [12 empty] | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
152 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古斯尔邦能化科技有限公司绿色新材料循环经济产业园建设项目 | 总投资1270亿元，建设煤制烯烃360万吨/年及下游产品装置。一期项目（以下简称“项目”）投资683亿元，建设180万吨/年煤制烯烃及下游新材料和高端化学品装置。其中新材料含：80万吨高端聚乙烯、80万吨高端聚丙烯、25万吨光伏材料、20万吨可降解塑料等；高端化学品含：50万吨醋酸、20万吨丙烯酸、10万吨丙烯酸酯、20万吨碳酸二甲酯、30万吨1,4丁二醇等。项目配套建设6台480吨/小时煤粉锅炉、600万吨煤制甲醇装置、2台60兆瓦时汽轮发电机组和相应的公辅及环保装置、年产20万吨CO2制甲醇示范装置。 | 1 | 挂起 |  |  |  | 是 |  |  |  | 内蒙古斯尔邦能化科技有限公司 | 三垧梁工业园区 | 达拉特经济开发区 | 能源 | 煤炭开发及煤层气 |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 670 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 项目用地预审与规划选址、稳评已办结，可行性研究报告、项目申请报告已编制完成。当前，正在积极争取将项目列入“十四五”国家煤化工领域产业规划事宜，需发改委盯办。 |  |  | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理
153 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 国能亿利能源有限责任公司电厂新增zyzfmtcb | 承担6000万吨，项目规划占地221亩，建设规模60万吨，新建2个煤棚面积10万平方米（单体面积5万平方米）。 | 1 | 拟建 | [10 empty] | 能源 |  |  | 二产 | 工业 | 能源保供 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 可研评审，土地需要征收。 |  |  | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [10 empty] | 王诚儒13772351650
154 | #N/A | 云小平 | 高博 | 15 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 山东道可化学有限公司高效、低毒氟吡甲禾灵农药原药和吡啶碱系列产品项目 | 环保农药上下游一体化产业链，聚焦打造“基础原材料+中间体+原药”的产业链。规划建设高效、低毒氟吡甲禾灵农药原药和吡啶碱系列产品项目，项目占地 600 亩，预计总投资12亿，分期建设，项目全部投产后年产值35亿元。 | 1 | 拟建 |  |  | 签约&包联 | 是 | [18 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 2月25日在杭州招商推介会签署战略框架协议，正在编制可研报告。 |  |  | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [10 empty] | 张鹏 | 18853696277
155 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 河北鑫利玻璃有限公司光伏玻璃项目 |  | 1 | 拟建 |  |  |  | 是 | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 该项目已达成初步投资意向，正在草拟项目战略合作框架协议，准备近期签约。 |  |  | 0
156 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 光大蓝天环保科技有限公司煤矸石资源化利用、甲醇制氢项目 |  | 1 | 拟建 |  |  |  | 是 | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 正在进行产业落地前期调研，已草拟战略合作框架协议，预计3月初可签约。 |  |  | 0
157 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 |  |  | 达拉特旗光伏园基础设施项目 | 道路硬化及配套通水、通电、通讯、通网等辅 助设施，场地平整、区域内绿化、防风固沙工程. | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2208-150621-04-01-116700 |  | 达拉特旗汇达满世新能源有限公司 | 昭君镇 | 昭君镇 | 其他 | 其他 |  | 二产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 14.9998 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-01 |  |  |  | 202412 | 0 | #DIV/0! |  |  | 已立项 |  |  | 3 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 是 |  |  | 否 | 否 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [10 empty] | 王保和 | 15047306669
158 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 |  |  | 达拉特旗新能源基地“标准地打造”综合示范项目 | 实施新能源项目用地水、电、路、网、讯、场地平整等“五通一平”及园区配套基础设施。包括沙地平整50000亩，实施固沙工程50000亩、林光互补生态修复工程4.2万亩及道路等配套工程。将地块打造成为光伏用地“标准地”。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2206-150621-04-01-858675 |  | 绿能碳汇（集团）有限公司 | 昭君镇 | 昭君镇柴登嘎查 | 其他 | 其他 |  | 二产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 13.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 已立项，剩余手续暂未办理，目前正在论证阶段。 |  |  | 1 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [10 empty] | 马天景： | 15134802911
[7 empty] | 开发区管委会 |  | 内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发新奥园区天然气配气管网工程项目 |  | 1 | 统计 | [22 empty] | 0.08 | [7 empty] | 是 | 1 |  | 202309 | 6.9591e+17 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
159 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古盛汇化学有限公司10000吨/年甲基磺酸、20000吨/年甲基磺酰氯、副产95000吨/年盐酸建设项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古盛汇化学有限公司 | [5 empty] | 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 2.6 | 1.315 |  |  |  | 0.05 | -0.3517 |  | 是 | 1 |  |  | MA7CE98R3150621201 | 0.1103 | 0.1603 | 0 | 0.2031 | 0.2421 | 0.2421 | 0.3517 | 0.3517 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7月试生产 | 年内完工 |  |  | 0.3517 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
160 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古恒星化学有限公司年产12万吨高性能有机硅聚合物项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古恒星化学有限公司 | [5 empty] | 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 28 | 26.6345 |  |  |  | 0 | -0.5491 |  | 是 | 1 |  |  | MA0Q32L14150621206 | 0.4444 | 0.336 | 0.475 | 0.5491 | 0.5491 | 0.5491 | 0.5491 | 0.5491 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5491 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
161 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古新威远生物化工有限公司新型绿色生物产品制造项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古新威远生物化工有限公司 | [5 empty] | 二产: 二产; 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 10.395 | 7.5202 |  |  |  | 0 | -0.3828 |  | 是 | 1 |  |  | 761099009150621103 | 0.3175 | 0.3261 | 0.3458 | 0.3557 | 0.3605 | 0.3679 | 0.3728 | 0.4291 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 完工 | 1 | [5 empty] | 0.3828 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
162 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古荣信化工有限公司乙醇副产品提纯技术研究与应用项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古荣信化工有限公司 | [14 empty] | 0.0659 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
163 | [5 empty] | 张伟雄 |  |  | 内蒙古荣信化工有限公司草酸二甲酯聚乙醇酸新技术中试研究项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.399 |  |  |  |  | 0.13 | -0.1369 |  | 是 | 1 |  |  | 676919957150621203 | [5 empty] | 0.1369 | 0.1369 | 0.1369 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.1369
164 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古荣信化工有限公司3000吨/年草酸二甲酯制聚乙醇酸项目 |  | 1 | 统计 | [22 empty] | 0.39 |  |  |  |  | 0 | -0.19 | 0.19 | 是 | 1 | [11 empty] | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.19 |  | 0 | [5 empty] | 0.19 | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | bar: 二产
165 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古达拉特经济开发区智慧园区项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古达拉特经济开发区管理委员会 | [5 empty] | 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.5281 | 0.2737 |  |  |  | 0 | -0.0454 |  | 是 | 1 |  |  | 752568010150621009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 | 0.0454 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0454 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
166 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 年产1500吨纳米碳管及配套酸洗提纯项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 1.5 | 0.1965 |  |  |  | 0 | -0.2128 |  | 是 | 1 |  |  | MA0NCJ6G4150621301 | 0.0351 | 0.058 | 0 | 0.1643 | 0.1919 | 0.1982 | 0.2128 | 0.2128 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2128 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
167 | [5 empty] | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司蒙泰达拉特90万吨/年铝板带项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 亿元以下: 亿元以上 | [6 empty] | 0 | -0.2318 |  | 是 | 1 |  |  | MA0N0D9K4150621001 |  |  | 0.1784 | 0.1801 | 0.2176 | 0.2295 | 0.2318 | 0.2328 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.2318
168 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古双福化工有限责任公司2台17500KVA高碳铬铁矿热炉配套铬球团技改项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古双福化工有限责任公司 | [5 empty] | 二产: 二产; 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.21 | -0.0056 | 0.2 | 是 | 1 |  |  | 761068632150621302 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0.0056 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
169 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古双福化工有限责任公司年产5万吨中低微碳铬系合金项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古双福化工有限责任公司 | [5 empty] | 二产: 二产; 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.64 | -0.4757 | 0.6 | 是 | 1 |  |  | 761068632150621301 | 0.0022 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0117 | 0.1477 | 0.464 | 0.1 | 0.364 | 0.6 |  | 0 | [5 empty] | 0.4757 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
170 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司日处理2400m³浓水零排放项目 | 使用膜浓缩+MVR蒸发结晶分盐技术，建设日处理2400m³能力的污水零排放设施，其中建设钢构厂房2400余平米，购置浓水软化系统、高压反渗透装置、MVR蒸发结晶装置及配套电器、控制系统等设备。 | 1 | 统计 | [13 empty] | 工业: 工业; 制造业: 技改; 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.37 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 |  | 是 | 1 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2023-03-01 | 0 | 0% |  |  | 厂房主体已经完工，正在进行设备安装。已和赤藓糖醇打包入统 |  |  | 0 |  | 手续全部办结 | [36 empty] | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 高成伟 | 18147721572
171 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 四川新鸿兴集团有限公司20GW组件项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 四川 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5.18已签署战略框架协议，正在办理项目前期手续。
172 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 四川新鸿兴集团有限公司8GW高效异质结电池片项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 四川 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5.18已签署战略框架协议，正在办理项目前期手续。
173 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 四川新鸿兴集团有限公司光伏玻璃生产线项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 四川 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 48 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5.18已签署战略框架协议，正在办理项目前期手续。
174 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、鄂尔多斯市平高储能科技有限公司150万千瓦光伏项目、年产2GWh储能装备制造基地项目 |  | 1 | 2023包联 | [8 empty] | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 平高初步选址已完成，投资决策已通过，等待大唐签订协议
175 | 未落地 | 薛海林 | 纪慧 | 33 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古建亨石英玻璃有限公司石英砂精深加工提纯项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 | [5 empty] | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5.18已签署战略框架协议，正在办理项目前期手续。
176 | 未落地 | 朝格图 | 岳鹏 | 39 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 大连理工大学精细化工国家重点实验室精细化工转化项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 | [5 empty] | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业 | [6 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
177 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 山东国晶新材料有限公司半导体精密陶瓷及器件项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 山东省 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 3.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
178 | 已立项 | 陈广秀 | 白春燕 | 43 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 内蒙古信敏惠纳米科技有限公司年产8500吨高纯碳纳米管项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 | 是 | 山东 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 二产: 二产; 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 9.5 |  |  |  |  | 0 | -0.02 | [14 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | [8 empty] | 0.02 |  |  |  | 2月25日在杭州招商推介会签署战略框架协议，计划近期开展年产8500吨碳纳米管前期手续办理. |  |  | 10 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [10 empty] | 王佳锐 | 19105282800
179 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 河北鑫利玻璃有限公司光伏装备制造项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 河北省 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
180 | 未落地 | 高勋 | 吴美兰 | 60 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 长三角绿色制药协同创新中心内蒙古产业技术研究院项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 |  | 浙江 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
181 | 未落地 | 韩君明 | 胡波 | 57 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 杭州庆正鸿科技有限公司生物医药检测中心及植物纳米试剂盒项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 |  | 浙江 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
182 | 未落地 | 云小平 | 祁爱军 | 14 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 北京铭镓半导体项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 |  | 北京市 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业 | [6 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
183 | 未落地 | 李锐 | 侯刚 | 66 |  | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 中国巨石股份有限公司40万吨玻纤生产基地项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 | [5 empty] | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 制造业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
184 | [5 empty] | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 臻宏化工 |  |  | 统计 | [43 empty] | 0.07 | 0.07 | 0 | [8 empty] | 0.07 | bar: 二产
185 | [5 empty] | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 益兴气体 |  |  | 统计 | [43 empty] | 0.01 | 0.01 | 0 | bar: 二产
186 | [5 empty] | 张伟雄 | 开发区管委会 |  | 新能技改 |  |  | 统计 | [43 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | bar: 二产
187 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 自然资源局 |  | ★达拉特旗2023年绿色矿山建设项目 | 绿色矿山建设，建设规模4.5583km² | 1 | 新建 | [8 empty] | 各苏木镇 | 各苏木镇 | 产业发展 |  |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 6.55 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.1033 | 0.5 | 是 | 1 | [10 empty] | 0.1033 | 0.3967 | 0.1 | 0.2967 | 0.5 | 是 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.2 |  | 正在陆续收集入库资料，8月初已提交入库2个项目，上级部门正在审核。 |  | 2023年三大矿区应计提基金83841万元（高头窑矿区29709万元、青达门矿区14977万元、敖包梁矿区39133万元；应计提23家，已计提18家<羊场、亿宏、丰胜奎、杭盖沟、科建5座煤矿因停产未缴纳>，计提金额76058.59万元），其中30%公共部分为25152万元（目前已计提4738万元，已存入自然资源局代管账户）。2023年度绿色矿山建设项目库（第一批）共申报绿化工程、人居环境整治、基础设施完善、技防安防、服务区建设、道路修缮等项目31个，计划总投资10808.65万元（高头窑矿区5687.25万元、青达门矿区2527万元、敖包梁矿区2594.4万元）。目前，三大矿区绿化工程均已完工，解柴线提升改造、青达门环卫设施配备、敖包梁公共厕所等工程已开工。同时，马兰滩环卫整治工程、解柴线提升改造等项目正在筹划、暂未上报审议，拟于第二批审议。2023年1—6月份，全旗各煤矿累计入统固投3546万元。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 0 | 6
188 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 自然资源局 |  | 高头窑煤矿至达拉特经济开发区疏干水供水工程 | 本工程由输水管线工程、调流调压阀室工程组成，输水管线工程起点为高头窑煤矿疏干水综合利用工程K22 400处，采用重力自流方式，管线沿西柳沟右岸敷设，至沿黄高速向东拐，终点为三垧梁工业园区润达水厂，输水管线敷设DN400的管路，采用C30球墨铸铁，全长49.38km；为了消除压力管线的剩余压力，使调节水池不溢流，保证压力输水系统运行安全，在润达水厂调节水池前设调流调压阀室一座。工程年供水量326.54万m³/a，管网为双回路管网。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2208-150621-04-01-462396 |  | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | 昭君镇，展旦召苏木、树林召镇 | 从高头窑煤矿至达拉特旗三垧梁工业园区 |  |  |  | 一产 | 农业 | 黄河流域生态治理 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.8521 | 0 | 0 | 0.72 | 0.8521 | 0.4 | 0.1714 | 0.4 | 是 | 1 |  | 202305 | 767874571150621308 |  |  |  | 0.1787 | 0.3294 | 0.3294 | 0.3294 | 0.5102 | 0.2192 |  | 0.2192 | 0.4 | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.5486 | 76.19% |  |  | 该项目于7月16日复工，目前沟槽开挖7公里，管道安装5公里，沟槽回填5公里。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 | 占用林草地组件于3月27日分别上报自治区和市林草局。 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.8521 | -0.8521 | 0.8521 |  |  | 董 | 13848771552
188 | [8 empty] | 内蒙古海华煤炭有限公司江木图南井附属设施改造项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 亿元以下: 亿元以下 | [6 empty] | 0 | -0.0588 |  | 是 | 1 |  | 202307 | 660992981150621305 | [5 empty] | 0.0438 | 0.0588 | 0.0588 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.0588
188 | [8 empty] | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿带式输送机自移机尾采购项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 亿元以下: 亿元以下 | [6 empty] | 0 | -0.067 |  | 是 | 1 |  | 202307 | 767874571150621309 | [5 empty] | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0.067
189 | 手续已办结已开工 | 韩君明 | 高明 | 56 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 发改委 |  | ★达拉特旗蒙元煤炭有限公司点石沟铁路专用线 | 位于鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇敖包梁村，新建铁路长8.975km（含装车环线），储装系统含受煤坑、槽仓、装车系统。煤炭年外运量为1500万吨，煤炭主要发往环渤海湾港口。 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 | 是 | 鄂尔多斯市 | 2108-150621-04-01-597095 |  | 达拉特旗蒙元煤炭有限公司 | 风水梁镇 | 点石沟 | 交通 | 其他铁路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 9.9 | 0.3663 | 0.1666 | 1.5 | 1.5 | 1.1077 | 0.7026 | 0.7526 | 是 | 1 | 2 | 202112 | MA0Q19TM5150621102 | 0.0193 | 0.0283 | 0 | 0.08 | 0.1664 | 0.3923 | 0.6474 | 1.4147 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.7526 | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.7974 | 53.16% |  | 工程长期受阻工困扰，进展缓慢 | 该项目桥涵工程已完成30%、路基工程已完成40%、储装系统已完成40%。 | 新增建设用地已批复，正在办理供地手续。 |  | 0 | 办结 |  | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 是 | 自治区 |  | 是 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 5 | -5 | 7.3 |  |  | 贺兵 | 18647728666
190 | 手续未办结已开工 | 杨利鹏 | 刘杰 | 20 | 拟列入市级重点 | 张伟雄 | 发改委 |  | ★达拉特旗粮食综合物资仓储加工物流园铁路专用线建设项目 | 占地面积约455亩，总投资3亿元，包括粮食仓储3万平方米，冷链仓储1万平方米，铁路专用线5.139公里。 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 | 是 | 达拉特旗 | 2020-150621-53-02-027705 |  | 内蒙古真金未来粮食物流有限责任公司 | 展旦召苏木 | 展旦召苏木 | 交通 | 其他铁路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0.5 | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.6 | 120% | 新增建设用地暂未批复，计划10月全面开工并办理入库。 |  | 项目初设方案评审通过，8月初取得批复，新增建设用地自然资源局正在组件中。 | 1.水土保持方案自治区水利厅正在审核，待呼铁局批复初设方案后批复。 2.该项目已进入土地报批阶段，组件资料缺初设批复。 |  | 2 | 未办结 | 1.建设用地 2.土地供应 | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 | 水土保持方案已上报自治区水利厅待评审 | 自治区 | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 否 | 旗级 | 3月28日缴纳补耕费用，近期开始组件。 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 白国庆 | 13484779088
191 | 手续未办结未开工 | 胡永擒 | 王晓宇 | 36 |  | 张伟雄 | 发改委 |  | ★李五兴煤矿高头窑北铁路专用线 | 高头窑北铁路专用线项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗境内，线路自吴高线高头窑北站北咽喉 K14+255.94(昌汉沟中桥与1号道岔之间)接轨，由新设道岔侧向引出，并行既有吴高线向南进行，跨越解柴公路，后折向南设李五兴装车站。新建铁路专用线长度 3.29 公里。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 | 是 | 达拉特旗 | 2020-150621-53-02-007076 |  | 达拉特旗高头窑李五兴煤矿 | 昭君镇 | 昭君镇高头窑村 | 交通 | 其他铁路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 4 |  | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 该项目正在办理土地报批手续，目前新增建设用地在旗自然资源局组件。 | 李五兴铁路专用线涉及用地范围变更，目前正在办理变更林草事宜（林草地变更方案已完成评审，待呼铁局出具变更情况说明后上报），待变更完成及勘界等报告修改后土地组件上报； | 因手续未办结，项目暂未开工 | 2 | 未办结 | 1.建设用地 2.土地供应 | 核准 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 否 | 旗级 | 近期开始组件 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 2.8 | -2.8 | 0.1 |  |  | 折子军 | 15248407799
192 | 手续未办结未开工 | 李洪亮 | 王星 | 30 |  | 张伟雄 | 发改委 |  | 红庆梁煤矿铁路专用线项目 | 线路自塔韩铁路李家车站西咽喉(K37+501656)引出后折向北，在CK0+430处设隧道穿越宋家梁，出隧道后折向东设宋家梁大桥跨越宋家渠，折向北沿矿界西侧25米处行进至小艾来色台沟，后折向东到达红庆梁工业广场北侧设曲线牵引装车站往北沿高头窑井田与红庆梁开采井田矿界西侧约220米处延伸，正线全长8.869公里。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 |  |  |  |  | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 昭君镇 |  | 交通 | 其他铁路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 6.7837 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 7月18日取得项目核准批复。 | 7月18日取得项目核准批复。 |  | 8 | 未办结 | 1.立项 2.环评 3.水土保持 4.取水许可 5.林地占用 6.草地占用 7.建设用地 8.土地供应 | 核准 | 红庆梁煤矿铁路专用线项目核准3月28日旗发改委核准请示已报市发改委铁路民航科。自治区 | 否 | 3月28日旗发改委核准请示已报市发改委铁路民航科。 | 自治区 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  | 未核准，不具备办理条件 | 旗县 | 否 | 未核准，不具备办理条件 | 自治区 | 否 | 未核准，不具备办理条件 | 旗县级 | 否 | 否 | 未核准，不具备办理条件 | 否 |  | 未核准，不具备办理条件 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 刘轩彰 15894980999 | 刘轩彰 15894980999
193 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 发改委 |  | ★达拉特旗人防自建工程 | 2226号工程 | 1 | 挂起 | [5 empty] | 无 |  | 发改委 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | #DIV/0! |  |  | 已开工 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 王楷博 | 18347720000 | 1
194 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 发改委 |  | 中央储备粮达拉特直属库有限公司粮食仓储物流项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 中央储备粮达拉特直属库有限公司 | [5 empty] | 亿元以下: 亿元以上 |  | 0.9391 | 0.5233 |  |  |  | 0 | -0.238 |  | 是 | 1 |  |  | 116994465150621201 | 0 |  | 0.0728 | 0.0728 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.238 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
195 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 发改委 |  | 鄂尔多斯市博远粮食物流有限公司达拉特旗西站粮食物流建设项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 鄂尔多斯市博远粮食物流有限公司 | [5 empty] | 亿元以下: 亿元以上 |  | 1.0662 | 0.818 |  |  |  | 0.2482 | -0.031 |  | 是 | 1 |  |  | MA13N5LX4150621001 | [6 empty] | 0.031 | 0.0837 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.031 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
196 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 发改委 |  | 泊江海子煤矿铁路专用线 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 14.9799 | 14.1309 |  |  |  | 0 | -0.1269 |  | 是 | 1 |  |  | 575676351150621001 | 0.1145 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1269 | 0.1269 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1269 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
197 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 工信局 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司烧碱7台氯化氢合成炉反应热回收利用项目 | 公司计划2022年至2024年12月底根据生产运行情况对剩余7台副产蒸汽氯化氢合成炉进行改造。 本项目建成后，不会增加原有产能。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2203-150621-07-02-231381 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 达拉特经济开发区 | 达拉特旗树林召镇内蒙古亿利化学工业有限公司 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 二产 | 工业 | 制造业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.35 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1046 |  | 是 | 1 |  | 202308 | 761064025150621312 | [6 empty] | 0.0954 | 0.0954 | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 2023-05-01 |  | 年内完工 |  | 2024-12-01 | 0.0954 | 47.7% |  |  | 该项目所有手续全部办结，设备陆续到货安装，预计8月30日前完工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 不新增用地 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 是 | 安全预评价23年2月2日已通过市局审查，安全设施设计于4月10日左右编制完成。 |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2 | -37417.7 | 0 | 王艳辉 | 15044900215
198 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 张伟雄 | 工信局 |  | 鄂尔多斯市亨坤硅化工有限责任公司年产120万吨石英砂技改项目 | 本技改项目淘汰原有落后设备，替换更新筛选、水洗、烘干、蓄水池、污水沉淀池等设备及配套辅助设施。为达到国家环保要求，将原有成品仓储库扩大密封、半封闭筛选车间改建成全封闭车间，避免露天堆放，节水防尘、降低噪声污染，降低能耗、减少资源浪费。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2110-150621-07-02-929361 |  | 鄂尔多斯市亨坤硅化工有限责任公司 | 风水梁镇 | 风水梁镇敖包梁村母花沟社 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 二产 | 工业 | 技改 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 1.68 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 |  | 是 | 1 |  | 202309 | 67063941150621301 | [7 empty] | 0.1086 | 0.4 |  | 0.4 |  | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  |  | 2024-04-01 | 0.4 | 80% |  | 未完成供地手续 | 该项目原项目为采矿项目，安全三同时也按照工矿项目办理的相关手续，该技术改造新增加了筛选、水洗、烘干、蓄水池、污水沉淀池等设备及配套辅助设施，改变了原有项目性质，变为工贸行业性质，导致目前安全三同时与原项目不符无法办理，应急管理局不允许继续实施。 | 该项目原项目为采矿项目，安全三同时也按照工矿项目办理的相关手续，该技术改造新增加了筛选、水洗、烘干、蓄水池、污水沉淀池等设备及配套辅助设施，改变了原有项目性质，变为工贸行业性质，导致目前安全三同时与原项目不符无法办理，应急管理局不允许继续实施。 |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 | 自治区 |  |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 60 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 65 | 90000 | 贾文 | 18947079095
199 | #N/A |  |  |  |  | 张伟雄 | 工信局 |  | 内蒙古鑫隆有限公司（一矿）年产3万吨石英砂开采项目 | 项目占地面积2.5578平方公里，建筑面积53280平米，新建年产3万吨石英砂生产线及深加工配套生产、储存设施。并建设办公、生活等附属设施。建成后可年产石英砂3万吨，因受石英砂纯度、提纯技术、工艺条件等因素限制，分期开采，同意内蒙古鑫隆有限公司石英砂一矿采矿项目按照项目可行性研究报告实施。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2107-150621-07-01-296935 |  | 内蒙古鑫隆有限公司 | 风水梁镇 | 达拉特旗风水梁镇 | 产业发展 |  |  | 二产 | 工业 | 技改 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-09-01 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 0 | 0% |  |  | 预计5月底准备进施工方实施，还未付款。 |  |  | 7 |  |  |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 袁欣 | 17747748777
199 | #N/A | [5 empty] | 工信局 |  | 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司数字达拉特市域社会治理现代化服务项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司 | [14 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  |  | F15062115150621306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
199 | #N/A | [5 empty] | 工信局 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司PVC汽车自动装车项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | [14 empty] | 0.128 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  |  | 761064025150621308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 已采购设备，正在调试 |  |  | 0
199 | #N/A | [5 empty] | 工信局 |  | PVC仓库智能移动机器人（AGV叉车）的应用项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | [5 empty] | 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0.008 | -0.0064 |  | 是 | 1 |  |  | 761064025150621307 |  |  | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0064 | #DIV/0! |  |  | 已采购设备，正在调试 |  |  | 0
199 | #N/A | [5 empty] | 工信局 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司高盐废水资源化回收再利用BOT技改项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 | [6 empty] | 0 | -0.0833 |  | 是 | 1 |  |  | 761064025150621206 |  | 0.0514 | 0.0603 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0833 | #DIV/0! |  |  | 正在进行设备安装调试 |  |  | 0
199 | #N/A | [5 empty] | 工信局 |  | 内蒙古亿利化学工业有限公司20万吨/年片碱扩建项目 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | [5 empty] | 工业: 工业; 亿元以下: 亿元以上 | [6 empty] | 0 | -0.0068 |  | 是 | 1 |  |  | 761064025150621203 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0068 | #DIV/0! |  |  | 试运行 |  |  | 0
200 | 未落地 | 张伟雄 | 千军 | 24 |  | 张伟雄 | 工信和科技局 |  | 中核内蒙古矿业有限公司大型铀矿开采项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 北京 |  |  |  | 展旦召苏木 |  |  |  |  | 制造业: 采矿业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
201 | #N/A |  |  |  |  | 尚振飞 |  |  | 牵头2项 |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1335 | 0.1936 | 0 | 0.63 | 0.42 | 0 | -0.0216 | 0.32 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0.0287 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.1449 | 0.2739 | 0.3791 | 0.4266 | 0.2725 | 0.06 | 0.2125 | 0.32 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.6516 | 103.4% | [44 empty] | 0.42 |  | 0.42
202 | 手续已办结已开工 | 尚振飞 | 张勇 | 18 | 拟列入市级重点 | 尚振飞 | 应急管理局 |  | ★达拉特旗应急指挥中心建设项目 | 新建达拉特旗应急指挥中心，位置于达拉特旗市府街与建设路交叉处，占地面积13259.96平米，建筑面积11015.7平米，项目建成后将极大改善项目区应急指挥和消防布局，提升达拉特旗应急指挥中心整体执行水平。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 |  |  | 2211-150621-04-01-407870 |  | 应急管理局 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 市政、公共服务等民生领域信息化 |  | 三产 | 城建 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.7848 | 0 | 0 | 0.63 | 0.42 | 0 | 0.0486 | 0.32 | 是 | 1 |  | 202306 | 783015486150621301 |  |  |  |  | 0.0747 | 0.2037 | 0.3089 | 0.3564 | 0.2725 | 0.06 | 0.2125 | 0.32 | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  | 1 |  | 0.5814 | 92.29% |  |  | 该项目于5月开工，截至目前应急指挥中心一层至三层的土建工程施工完成；一级消防站一层至三层的土建工程施工完成；训练馆一层至二层的土建工程施工完成；训练塔基础至二层的土建工程施工完成。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.42 | -0.42 | 0.42 |  |  | 云惠 | 13154772999
202 | #N/A | [5 empty] | 恩格贝生态示范区 |  | 内蒙古鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管委会2018年绿色农畜产品基地建设项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 工业: 农业; 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.3487 | 0.1936 |  |  |  | 0 | -0.0702 |  | 是 | 1 |  |  | 558130138150621102 | 0.0287 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0702 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
203 | #N/A |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 |  |  | 牵头19项 |  | 19 | [9 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 23.6766 | 16.0708 | 0.3708 | 4.8563 | 4.6963 | 0.2908 | 3.0075 | 0.4115 | 0 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0287 | 0.0743 | 0.1765 | 0.457 | 0.6128 | 1.1322 | 1.3792 | 0.7566 | 0.185 | 0.5716 | 0.4115 | 12 | 12 | [5 empty] | 1.7188 | 35.39% | [44 empty] | 2.2563 |  | 2.5675
204 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗X625公路黑赖沟大桥 | 本项目位于达拉特旗昭君镇与恩格贝镇之间黑赖沟河槽段，位于达拉特旗X625农村公路K51+200-K52+670段，该段落跨越黄河一级支流黑赖沟，现阶段该段落为自然路，拟建项目路线全长1.47公里，路线引线总长1020米，有东西两岸引线两段，均按三级公路标准设计，设计速度为30公里/小时。河槽东岸引线长度为475米，河槽西岸引线长度为545米。K51+675-K2+125段为黑赖沟大桥，桥梁宽度为10米。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2202-150621-04-01-444658 |  | 交通运输局 | 昭君镇 恩格贝镇 | 恩格贝镇蒲格卜村。昭君镇巴音嘎查 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.38 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.125 | 0.02 | 0.0855 | 是 | 1 |  | 202306 | 011730244150621321 |  |  |  |  | 0.0907 | 0.1934 | 0.2345 | 0.2545 | 0.0655 | 0.04 | 0.0255 | 0.0855 | 是 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年11月底主体完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.3 | 93.75% |  | 正在办理开工前的各项手续 | 该项目桩基、地系梁、盖梁、中系梁已全部完成，正在进行箱梁的预制与养护。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.32 | -0.32 | 0.38 |  |  | 倪健 | 18104775162
205 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗X607至场羊壕社农村公路 | 该项目位于树林召镇哈什拉村，现状为砂石路，起点与既有X607沥青路丁字交叉形式相接，终点与既有水泥路顺接，项目总里程约5.979公里，按四级公路标准进行建设，路基宽6.5米，路面宽4.5米，路面结构采用沥青混凝土路面 | 1 | 新建 | [7 empty] | 交通运输局 | 树林召镇 | 树林召镇河洛图村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 |  |  | 0.0775 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.0058 | 0 | 0.0058 | 是 | 1 |  | 202305 | MB1G28982150621301 |  |  |  | 0.013 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0058 |  | 0.0058 | 0.0058 | 完工 | 1 | 2023-05-01 | 预计2023年7月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.065 | 100% |  | 2023年4月3日完成招投标工作，目前处于公示期 | 该项目水稳碎石基层已摊铺完成，正在铺筑沥青混凝土路面。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.065 | -0.065 | 0.0775 |  |  | 倪健 | 18104775162
206 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 光伏园区至高头窑农村公路 | 本项目位于达拉特旗昭君镇境内，路线起点接光伏园区现有沥青路，路线整体呈南北走向，终点与X640(解柴线)K37+300处以丁字交叉的形式相接。路线全长7.711公里，按三级公路标准进行设计，设计速度为30千米/小时，路面类型为沥青混凝土路面。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2202-150621-04-01-617589 |  | 交通运输局 | 昭君镇 | 昭君镇吴四圪堵村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.2472 | 0.0304 | 0.0304 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.0202 | 0.0304 | 是 | 1 | 1 | 202209 | 011730244150621219 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.084 | 0.0998 | 0.1196 | 0.1298 | 0.0202 | 0.01 | 0.0102 | 0.0304 | 是 | 1 | 已复工 | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.1398 | 87.38% |  |  | 该项目路基土石方、过水路面作业及沙障防护工程已完工，正在铺筑砂砾垫层。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.16 | -0.16 | 0.2168 |  |  | 倪健 | 18104775162
207 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 黄河国堤外农村路联网路 | 本项目共分8个段落，路线全长约7.858公里。其中路段一:蒲圪卜国堤至S316 段。该段位于恩格贝镇蒲圪卜村境内，路线长约 0.895 公里;路段二:罕台川段。该段位于展旦召苏木、树林召镇境内，路线长约0533公里;路段三:德胜泰段。该段位于王爱召镇德胜泰村，路线长约03公里;路段四:哈什拉川段。该段位于王爱召镇境内，路线长约0.8715 公里:路段五:三份子段。该段位于王爱召镇境内，路线长约2.078公里:路段六:母哈日沟段。该段位于王爱召镇、白泥井镇境内，路线长约036公里:路段七:东柳沟段。该段位于吉格斯太镇境内，路线长约13公里:路段八:G210至垃圾填埋场段。该段位于树林召镇境内，路线长约1.52公里。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2202-150621-04-01-211610 |  | 交通运输局 | 各苏木镇 | 沿河各村镇 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.185 | 0.0285 | 0.0285 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.0574 | 是 | 1 | 1 | 202209 | 011730244150621220 | 0 | 0 | 0.0216 | 0.0324 | 0.0661 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0574 |  | 0.0574 | 0.0574 | 完工 | 1 | 已复工 | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.13 | 100% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.13 | -0.13 | 0.1565 |  |  | 倪健 | 18104775162
208 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗赵家沟至马场湾公路（赵家沟至王家沟段） | 四、建设规模及内容:本项目为地方农村公路，路线全长2.085km，其中K0+000-K1+476为入矿主要道路，按三级公路重载交通设计:K1+476-K2+085段通往矿区生活区及后续村庄，按小交通量农村公路四级(Ⅱ类)标准设计，路面类型为沥青混凝土路面。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2202-150621-04-01-220940 |  | 达拉特旗交通运输局 | 风水梁镇 | 风水梁镇母哈日沟村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.0595 | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 是 | 1 | 1 | 202209 | 011730244150621218 | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0248 |  |  | 0 | 0.0002 | 完工 | 1 | 已复工 | 预计2023年5月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.0248 | 99.2% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.025 | -0.025 | 0.0335 |  |  | 倪健 | 18104775162
209 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗Y219枳机塔至青达门公路 | 项目建于展旦召苏木枳机塔村、青达门村境内，路线整体呈南北走向。路线全长15.227公里，设计速度30公里每小时;路基宽度75米，路面宽度65米。路面类型为沥青混凝土路面。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2105-150621-04-01-687382 |  | 达拉特旗交通运输局 | 展旦召苏木 | 展旦召苏木枳机塔村、青达门村境内 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.3923 | 0.1763 | 0.1763 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.0303 | 0.0652 | 是 | 1 | 1 | 202204 | 011730244150621214 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0704 | 0.0848 | 0.1051 | 0.0449 | 0.03 | 0.0149 | 0.0652 | 是 | 1 | 已复工 | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.1297 | 81.06% |  |  | 该项目砂砾垫层15.215公里已全部完工，水稳碎石基层摊铺已完成10公里，过水路面全部完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.16 | -0.16 | 0.216 |  |  | 倪健 | 18104775162
210 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗优然牧业至东方希望公路 | 项目建于吉格斯太镇沟心召村境内。路线整体呈东西走向。路线全长4960公里，按照三级公路标准进行设计，设计速度30公里每小时，路面宽65米，路基宽7.5米，路面类型为沥青混凝土路面。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2105-150621-04-01-373232 |  | 达拉特旗交通运输局 | 吉格斯太镇 | 吉格斯太镇沟心召村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.1313 | 0.0338 | 0.0338 | 0.05 | 0.05 | 0 | -0.0092 |  | 是 | 1 | 1 | 202204 | 011730244150621216 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.0313 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0592 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 | 预计2023年6月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.0592 | 118.4% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.05 | -0.05 | 0.0975 |  |  | 倪健 | 18104775162
211 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗水镜湖旅游线至蓝天牧业公路 | 项目建于吉格斯太镇沟心召村境内，路线整体呈东西走向。路线全长6853公里，一线、二线按三级公路标准进行设计，设计速度30km/h，路基宽7.5m，路面宽度65m。三线按四级公路标准进行设计，设计速度20km/h，路基宽6.5m，路面宽度 6.0m。路面类型为沥青混凝土路面。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2105-150621-04-01-669774 |  | 达拉特旗交通运输局 | 吉格斯太镇 | 吉格斯太镇沟心召村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.1592 | 0.0758 | 0.0758 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.03 | 是 | 1 | 1 | 202204 | 11730244150621200 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.03 | 0.025 | 0.005 | 0.03 | 是 | 1 | 2023-06-01 | 预计2023年11月底全部完工 | 年内完工 | 1 | 2023-11-30 | 0.03 | 75% |  |  | 该项目于7月底复工，正在进行路基土石方作业。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.04 | -0.04 | 0.0834 |  |  | 倪健 | 18104775162
212 | #N/A |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗树林召镇与包茂高速改扩建工程（包头西连接线） |  | 1 | 统计 | [10 empty] | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 18 | 15.7 |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
213 | [5 empty] | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | X631线布尔陶亥至公其日格（K136+058—K157+355)段公路建设项目 | 本次大中修段落起点位于X631线K136+058处，终点位于X631线K157+355，处置隐患里程21.297公里，维持原有公路技术标准不变。其中K136+058—K149+930 段为二级公路，设计速度60km/h，路基宽10.5米，路面宽9.0米，土路肩2×0.75米；K149+930—K157+355段为三级公路，设计速度40km/h，路基宽8.5米，路面宽7.0米，土路肩2×0.75米，路面为沥青混凝土。 | 1 | 挂起 | [7 empty] | 交通运输局 | 树林召镇 展旦召苏木 | 树林召镇、展旦召苏木 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 | 4 |  | 0.4928 | 0 | 0 | 0.4928 | 0.4928 | 0 | 0.4928 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 所有手续全部办结完成，预计2023年5月进场施工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.4928 |  | 0.4928 |  |  | 倪健 | 18104775162
214 | [5 empty] | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗后阴塔煤矿至东胜界612县道建设项目 | 达拉特旗后阴塔煤矿至东胜界612县道建设项目农村公路位于树林召镇境内，路线起点位于后阴塔煤矿门前，顺接X612线水泥路，终点顺接东胜段X612线和亿源煤矿运煤专线以平面交叉形式相接，路线整体呈南北走向，路线全长3.170公里，按照三级公路标准进行设计，设计速度为30公里/小时。路基宽7.5米，路面宽6.5 米，土路肩宽1.0米，路拱采用1.5%单向横坡，路面类型为沥青混凝土路面。 | 1 | 挂起 | [7 empty] | 交通运输局 | 树林召镇 | 树林召镇什拉台村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 | 4 |  | 0.1535 | 0 | 0 | 0.1535 | 0.1535 | 0 | 0.1535 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 所有手续全部办结完成，预计2023年5月进场施工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1535 |  | 0.1535 |  |  | 倪健 | 18104775162
215 | #N/A |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 鄂尔多斯市省道316线西柳沟特大桥工程 |  | 1 | 统计 | [7 empty] | 交通运输局 | 树林召镇 | 树林召镇什拉台村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 二产: 三产; 工业: 基础设施; 制造业: 服务业; 亿元以下: 亿元以下 | [6 empty] | 0 | -0.0334 |  |  | 0 |  |  | 461086820150621201 |  | 0.0287 | 0.0287 | 0.0287 | 0.0287 | 0.0334 | 0.0334 | 0.0334 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.0334 | #DIV/0! |  |  | 该项目实施主体为鄂尔多斯市交通运输局 |  |  | 0
216 | [5 empty] | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 柴登嘎查召南社至新能源基地农村公路 |  | 1 | 新建 | [7 empty] | 交通运输局 | 树林召镇 | 树林召镇什拉台村 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 二产: 三产; 工业: 基础设施; 制造业: 服务业; 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.36 |  |  | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.0642 | 0.137 | 是 | 1 |  |  | MA0QGERB8150621302 | [6 empty] | 0.203 | 0.2472 | 0.0928 | 0.04 | 0.0528 | 0.137 | 是 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.2958 |  |  |  | 该项目8月新增入库，水稳碎石基层、沥青混凝土路面已完成4.3公里，其余路段正在铺筑砂砾垫层
217 | [5 empty] | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 达拉特旗交通运输服务中心柴登召南-S24农村公路项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 二产: 三产; 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.0583 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 是 | 1 |  | 202309 | MB1G28982150621302 | [7 empty] | 0.0259 | 0.02 | 0.02 | 0 | [8 empty] | 0.02
218 | [5 empty] | 阿木尔布拉格 | 交通运输局 |  | 树林召镇南伙房社通社硬化路项目 |  |  | 新开工 | [22 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.03 | [16 empty] | 0.02 | 0.02 | 0 | bar: 二产
219 | 手续未办结未开工 |  |  |  | 乡镇 | 阿木尔布拉格 | 展旦召苏木 |  | 达拉特旗展旦召苏木和合成村综合服务建设项目 | 新建汽车维修保养中心、汽车配件销售中心、仓储中心、餐饮中心、宾馆、职工宿舍、超市、卫生室、停车场等以及相关辅助配套设施，总建筑面积约：13000平方米。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2112-150621-04-01-132707 |  | 达拉特旗展旦召苏木和合成村股份经济合作社 | 展旦召苏木 | 展旦召苏木 | 交通 | 公路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  |  | MB1G28982150621302 | [7 empty] | 0.0259 | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-12-01 | 0 | #DIV/0! |  | 土地未批复 | 该项目暂不计划实施 | 新增建设用地已组件上报市自然资源局。 | 丰胜奎煤矿不启动，该项目不计划实施 | 3 | 未办结 | 1.建设用地 2.土地供应 3.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 否 | 旗级 | 正在旗自然资源局组件 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 否 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  |  |  | 13847760927
220 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 乡镇 | 阿木尔布拉格 | 昭君镇人民政府 |  | 达拉特旗昭君镇查干沟村综合服务建设项目 | 新建汽车维修保养中心、汽车配件销售中心、仓储中心、餐饮中心、宾馆、职工宿舍、超市、卫生室、停车场等以及相关辅助配套设施，总建筑面积约：13000平方米。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2203-150621-04-01-358672 |  | 达拉特旗昭君镇查干沟村股份经济合作社 | 昭君镇 | 达拉特旗昭君镇查干沟村 | 交通 | 公路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 是 | 1 | 2023-06-01 | 年内建成 | 年内完工 | 1 | 2023-12-01 | 0.05 | 25% | 新开工，正在对接入库 | 需对接入库 | 该项目于8月3日取得建设用地批复，目前正在办理供地手续。 |  | 因手续未办结，项目暂未开工 | 0 | 办结 | 1.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 是 |  | 20230803 | 是 | 土地未批复，不具备供地条件 | 是 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2
221 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 交通投资有限责任公司 |  | 达拉特旗店梁服务区建设项目 | 服务区建筑面积23450.85㎡，其中包括餐厅、超市、卫生间、办公室、住宿楼、维修车间；服务区并配套实施车位、绿化、硬化工程。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2201-150621-04-01-546900 |  | 达拉特旗交通投资有限责任公司 | 风水梁镇 | 达拉特旗风水梁镇 | 交通 | 公路 |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 5月初，新增建设用地已组件上报市自然资源局。 | 5月初，37亩新增建设用地已组件上报市自然资源局。 拟计划重新选址 |  | 3 | 未办结 | 1.建设用地 2.土地供应 3.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 否 | 前置 | 目前正在办理征地手续，涉及风水梁镇石匠窑村 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 否 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 马啸宇 | 15149527820
222 | 手续已办结已开工 | 阿木尔 布拉格 | 常培荣 | 50 |  | 阿木尔布拉格 | 交通投资有限责任公司 |  | 达拉特旗敖包梁服务区至 X602 公路项目 | 拟建项目全长6244公里，按三级公路标准进行设计，设计速度30公里/小时，路基宽80米，路面宽7.0米，行车道宽2x325米，侧向宽度2x025米，土路肩宽2*0.5米，涵洞3道，平面交叉7处，路面类型为沥青混凝土路面。起点接X602德敖线，起点桩号为K0+000，终点与Y207运煤公路以平面交叉的形式相接，终点桩号为K6+244。 | 1 | 新建 |  |  | 包联 |  |  | 2205-150621-04-01-915724 |  | 达拉特旗交通投资有限责任公司 | 风水梁镇 | 达拉特旗风水梁镇 | 交通 | 公路 | 农村公路 | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.34 | 0.1 | 0 | 0.0989 |  | 是 | 1 |  | 202308 | MA0MWE0C8150621301 |  |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.2411 | 0.3416 | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 2023-06-01 |  |  | 1 |  | 0.2411 | 70.91% |  |  | 该项目已完成现已完成土方开挖553482立方米，利用土方75262立方米，波纹管涵已全部安装完成，累计完成投资2070万元，预计10月底主体完工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 | 是 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 马啸宇 | 15149527820
223 | #N/A |  |  |  |  | 阿木尔布拉格 | 民政局 |  | 农村公益性生态墓地建设项目 | 计划在白泥井镇、中和西镇、风水梁镇建设3个试点公墓 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 民政局 |  |  | 社会事业 | 卫生健康 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.68 |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | -0.14 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  | 是 | 1 | 2023-04-01 |  |  |  |  | 0.2 | 333.3% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 周少华 | 15547746651
224 | #N/A |  |  |  |  | 白晓燕 |  |  | 牵头9项 |  | 9 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 企业: 0 |  | 14.0822 | 1.2583 | 0.5511 | 1.5876 | 1.3376 | 0.66 | 0.5817 | 0.49 | 0 | 5 | 0 | 606927 | 0 | 0 | 0.0171 | 0.0381 | 0.1588 | 0.1689 | 0.2361 | 0.3531 | 0.6123 | 0.6528 | 0.19 | 0.4628 | 0.49 | 6 | 6 | [5 empty] | 1.4059 | 88.56% | [44 empty] | 2.3376 |  | 2.3376
225 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 白晓燕 | 卫健委 |  | 达拉特旗中蒙医院康养综合楼建设项目 | 建筑面积43000平方米，设计养老床位400张,医疗床位300张,符合三级医院建设标准。项目总投资4.5亿元，其中房屋及装修4亿元，设备采购资金0.5亿元。计划4月份开工，12月份交付使用。 | 1 | 续建 | [7 empty] | 卫健委 | 平原街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 卫生健康 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 4.65 | 0.4393 | 0.4393 |  |  | 0 | 0 |  | 是 | 1 | 1 | 202206 | L01199376150621203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 该项目建设单位由创新煤矿变更为金辉房地产开发有限公司，已复工。 |  | 项目入库时主体部分已建成，创新煤矿购买楼房主体花费2亿元，现达拉特旗创新煤矿资金存在困难，由金辉房地产开发有限公司出资建设，涉及建设单位变更，暂无法报送统计相关数据。 | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 无需办理 | [5 empty] | 1 | -1 | 1 |  |  | 杨鹏翀 | 13947714643
226 | 手续已办结已开工 | 陈玉林 | 苏丽凤 | 74 | 拟列入市级重点 | 白晓燕 | 代建中心 |  | ★达拉特旗妇幼保健院新建项目 | 建设妇幼保健大楼，地下车库、设备用房等，室外道路、室外综合管线、景观、停车场等配套设施 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2020-150621-84-01-003614 |  | 达拉特旗妇幼保健计划生育服务中心 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 卫生健康 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 1.3521 | 0.4515 | 0.1118 | 0.75 | 0.5 | 0.66 | 0.1021 | 0.49 | 是 | 1 | 2 | 202106 | 461100223150621102 | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0862 | 0.0862 | 0.1463 | 0.2548 | 0.3517 | 0.3931 | 0.02 | 0.3731 | 0.49 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.6479 | 86.39% |  |  | 该项目已完成主体结构、二次填充结构。完成主体楼层的抹灰工程、防水工程。完成阻尼器、人防门、楼梯踏步板以及扶手的安装。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 |  |  | 苏丽凤 | 13948773821
227 | 手续已办结已开工 | 吴燕 | 李俊梅 | 59 |  | 白晓燕 | 代建中心 |  | 达拉特旗第一中学学生公寓、餐厅建设项目 | 项目初步规划总建筑面积约12000平方米，概算总投资约6000万元，已落实资金4200万元，不足部分拟通过争取新增债券资金及各级财政资金等方式筹措。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  |  |  | 教育体育局 | 锡尼街道 |  | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 |  |  | 0.6 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.0777 |  | 是 | 1 |  | 202309 | MB1P24541150621308 | [7 empty] | 0.0777 | 0.1223 | 0.04 | 0.0823 | 0.2 | 是 | 1 | 2023-07-01 |  |  |  | 2024-09-01 | 0.1223 | 61.15% | 9月提交入库资料，正在审核。 |  | 该项目已完成项目用地范围内原有换热站、水房以及部分地沟的拆除。餐厅项目完成基础土方和基础垫层浇筑工作，完成基础地下挡墙钢筋绑扎。 |  |  | 0 | 办结 |  | 是 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2
228 | #N/A |  |  |  |  | 白晓燕 | 代建中心 |  | 达拉特旗第十二中学操场改造 | 改造运动场30000平方米，包括改造运动场基层、塑胶、草坪、围栏、周边硬化、给排水等 | 1 | 新建 | [7 empty] | 教育体育局 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.0351 |  | 是 | 1 |  | 202309 | MB1P24541150621307 | [7 empty] | 0.0351 | 0.1149 | 0.11 | 0.0049 | 0.15 | 完工 | 1 | 2023-06-01 |  |  | 1 | 2023-09-01 | 0.1149 | 76.6% | 9月提交入库资料，正在审核。 |  | 该项目已完成运动场面层、道插石、围栏基础、排水沟盖板、硬化垫层、体育器械等设施的拆除工作。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.15 | -0.15 | 0.15 |  |  | 何忠 | 13847971696
229 | #N/A |  |  |  |  | 白晓燕 | 代建中心 |  | 达拉特旗第五中学操场改造 | 改造运动场15000平方米，包括改造运动场基层、塑胶、草坪、围栏、周边硬化、给排水等 | 1 | 续建 | [7 empty] | 教育体育局 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.0375 |  | 是 | 1 |  | 202309 | MB1P24541150621309 | [7 empty] | 0.0375 | 0.0225 | 0.02 | 0.0025 | 0.06 | 完工 | 1 | 2023-06-01 |  |  | 1 | 2023-09-01 | 0.0225 | 37.5% | 9月提交入库资料，正在审核。 |  | 该项目已完成场地草坪塑胶清理、排水沟翻新、电缆沟拆除恢复工作。完成围网基础浇筑。完成80%沥青混凝土油面铺设工作。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.06 | -0.06 | 0.06 |  |  | 何忠 | 13847971696
230 | #N/A |  |  |  |  | 白晓燕 | 教育体育局 |  | 达拉特旗昭君镇高头窑小学文体综合楼建设项目 | 新建文体综合楼1200平方米 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 教育体育局 | 昭君镇 | 昭君镇 | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.0576 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0.0576 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 列入2023年薄弱环节改善与能力提升项目规划，资金来源为上级专项资金。 |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.0576 |  | 0.0576 |  |  | 何忠 | 13847971696
231 | 已立项 |  |  |  |  | 白晓燕 | 教育体育局 |  | 达拉特旗第二十三幼儿园新建项目 | 约18057平方米，总建筑面积5399平方米，其中保教楼5279平方米，门房、消防水泵房等附属用房120平方米及其他配套工程等。 | 1 | 包联 | [5 empty] | 2206-150621-04-01-265692 |  | 教育体育局 | 树林召镇 | 树林召镇 | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 | 2 |  |  | 0.27 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 |  |  |  |  | 2023年 | 0 | 0% |  |  | 项目经旗政府2023年第2次常务会议审议同意实施，已办理地勘，项目建议书、可行性研究报告批复；现正在协调土地手续 |  |  | 4 |  | 1.环评；2.林地；3.草地；4.施工许可 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 否 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 0.09 |  | 0.09 |  |  | 赵永苍 | 15947399997
232 | 未落地 | 王飞 | 王瑞隆 | 78 |  | 白晓燕 | 教育体育局 |  | 达拉特旗高级职业学校（专精特新职业学院） | 新建教学楼、宿舍楼、餐厅、体育馆、图书馆、报告厅、办公综合楼、实训车间、门房、看台、运动场及附属设施等 | 1 | 包联 |  |  | 签约&包联 |  |  |  |  | 教育体育局 | 树林召镇 | 树林召镇 | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9 |  | 未立项 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 否 | [10 empty] | 何忠 | 13847971696
233 | [5 empty] | 白晓燕 | 文旅局 |  | 水镜湖沙漠旅游区建设项目 | 游客中心及其他附属设施，建筑面积3000平米， 占地面积1066672平方米 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2108-150621-04-01-678284 | 鄂尔多斯市水镜湖沙漠旅游开发有限公司 | 风水梁镇 | 风水梁镇乌兰壕村 |  | 社会事业 | 旅游开发 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 正在办理规划批复手续 | [41 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 杨文亮 | 15924488232
234 | [5 empty] | 白晓燕 | 文旅局 |  | 圣水部落水世界升级改造项目、青少年拓展培训基地，民俗园升级改造 | 游客中心及其他附属设施，建筑面积3000平米， 占地面积1066672平方米 | 1 | 统计 | [5 empty] | 2108-150621-04-01-678284 | 鄂尔多斯市水镜湖沙漠旅游开发有限公司 | 风水梁镇 | 风水梁镇乌兰壕村 |  | 社会事业 | 旅游开发 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.0808 |  | 否 | 0 |  |  | 70141605X150621102 |  |  |  | 0.0516 | 0.0566 | 0.0577 | 0.0592 | 0.0602 |  |  | 0 |  | 是 | [6 empty] | 0.0592 |  |  |  | 门厅已经封闭，内装修正在进行，重新铺设地板 | [41 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 智克 | 15044799919
235 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 文旅局 |  | 北京翠微集团有限责任公司文旅商贸、康养研学、新能源产业项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 北京 |  |  |  | 树林召镇 |  |  |  |  | 制造业: 现代服务业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
236 | 未落地 |  |  |  |  | 张伟雄 | 文旅局 |  | 上海五八零八企业管理有限公司达拉特旗名优产品线上直播基地项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  |  |  | 上海 |  |  |  | 达拉特经济开发区 |  |  |  |  | 制造业: 现代服务业; 亿元以下: 亿元以上 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
236 | #N/A | [5 empty] | 文旅局 |  | 新建图书馆博物馆设备购置安装工程 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 工业: 社会事业; 亿元以下: 亿元以下 |  | 0.4625 | 0.3675 |  |  |  | 0 | -0.0391 |  | 是 | 1 |  |  | 011730295150621103 | 0.016 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.0261 | 0.0321 | 0.0391 | 0.0501 | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | [5 empty] | 0.0391 | #DIV/0! |  |  | 博物馆地质、古代史、农耕3个展厅完成轻钢龙骨隔墙、展墙防火板、纸面石膏板、墙面刮白及涂料、场景造型、强弱电、消防、吊顶、地面垫层、照明施工，正进行场景、动画、图版和展柜制作；革命、城市发展、自然生态3个展厅正进行轻钢龙骨隔墙施工。 |  |  | 0
237 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 |  |  | 牵头57项 |  | 57 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 企业: 0 |  | 152.6992 | 32.6037 | 10.7984 | 27.5426 | 28.0581 | 6.8524 | 3.8743 | 7.1376 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0.3706 | 0.677 | 1.7634 | 4.5547 | 11.3622 | 14.8799 | 17.6041 | 20.05 | 5.5642 | 3.5256 | 2.0386 | 7.1376 | 38 | 38 | [5 empty] | 22.3183 | 81.03% | [44 empty] | 29.7448 |  | 31.432
238 | 手续已办结已开工 | 白晓燕 | 赵飞云 | 53 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 代建中心 |  | ★内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民医院二期综合病房楼21656平方米新建项目 | 项目总用地面积18730.74平方米，建筑面积21656平方米，地上八层、地下一层（人防工程）。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2201-150621-04-01-495793 |  | 达拉特旗人民医院 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 卫生健康 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.78 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.3111 | 0.0311 | 0.23 | 是 | 1 |  | 202306 | MB1P24541150621303 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 0.3889 | 0.4652 | 0.4915 | 0.2037 | 0.0145 | 0.1892 | 0.23 | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  |  | 0.6689 | 95.56% |  |  | 该项目已完成A区病房楼基础分部工程全部施工内容。完成附属用房基础验槽。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.9 | -0.9 | 0.9
239 | 手续已办结已开工 | 潘海丰 | 王军 | 41 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 代建中心 |  | ★内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗文化旅游服务中心基础设施新建项目 | 项目总建筑面积18856.04平方米，其中文化旅游演艺中心7713.4平方米，主要包括大舞台、观众厅、休息厅兼书画摄影展厅、排列厅等；文化旅游展示中心11142.64平方米，主要包括展厅、非遗研究室、非遗技艺传习室、录音录像室、文艺创作室、研究整理室等。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2205-150621-04-01-973901 |  | 文旅局 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 文化 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.6832 | 0 | 0 | 0.56 | 0.7 | 0.314 | 0.0692 | 0.23 | 是 | 1 |  | 202306 | MB1P24541150621306 |  |  |  |  | 0.2152 | 0.246 | 0.3328 | 0.4048 | 0.158 | 0.08 | 0.078 | 0.23 | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2024-12-01 | 0.4908 | 87.64% |  |  | 该项目已完成基础土方的开挖、混凝土基础桩浇注、复合地基承载力检测工作。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.7 | -0.7 | 0.7 |  |  | 贺强 常淑英 | 19204773336 15247703606
240 | 手续已办结已开工 | 杨利鹏 | 李沐梓 | 21 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 代建中心 |  | ★内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗青少年活动中心新建项目 | 总建筑面 积 31674.14 平方米，其中： 体育馆、游泳馆 8552.32 平方米，科技馆 9029.1 平方米，青少年训练中心 14092.72 平方米。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2206-150621-04-01-325919 |  | 教育体育局 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 |  |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 2.01 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4773 | 0.0909 | 0.37 | 是 | 1 |  | 202306 | MB1P24541150621304 |  |  |  |  | 0.2863 | 0.3227 | 0.4281 | 0.5171 | 0.281 | 0.09 | 0.191 | 0.37 | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2024年12 | 0.7091 | 88.64% |  |  | 该项目已完成培训中心、科技馆、体育馆基础的土方开挖。完成CFG混凝土桩全部浇筑工作。完成培训中心、体育馆、游泳馆、科技馆基础混凝土浇筑。完成培训中心隔震支座安装。完成体育馆、游泳馆基础架空层混凝土浇筑。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.8 | -0.8 | 0.8 |  |  | 赵永苍 | 15947399999
241 | 手续已办结已开工 | 白晓燕 | 王润生 | 54 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 代建中心 |  | ★内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗市民健身中心新建项目 | 建筑面积9126.3平方米，网球馆3557平方米，市民健身中心5569.3平方米，包括健身房、乒乓球馆、羽毛球馆、篮球馆。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2206-150621-04-01-698222 |  | 教育体育局 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 体育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.0737 | 0.0013 | 0.04 | 是 | 1 |  | 202306 | MB1P24541150621305 |  |  |  |  | 0.1604 | 0.1763 | 0.2137 | 0.2439 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.04 | 是 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2024-12-01 | 0.2487 | 99.48% |  |  | 该项目已完成基础土方的开挖和混凝土基础桩浇注工作。完成复合地基承载力检测、基础混凝土垫层、基础独立、伐板基础以及地梁。完成基础分部工程（负0.13米已下包括架空层）。完成8一13轴一层梁板柱混凝土浇筑。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  |  | 常淑英 | 15247703606
242 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 代建中心 |  | 达拉特旗体育公园建设项目 | 总占地面积75564.14m2,绿化用地面积46705.78m2,水体占地面积2834m2,铺装运动场地面积24625.36M2,包括儿童活动场所，健身场所等，室外停车场1201m2,同时建设小品景观、雕塑、管理站及公厕等相关辅助配套设施。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2205-150621-04-01-793500 |  | 教育体育局 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 体育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工+ | 1 | 0.38 | 0.0628 | 0.0628 | 0.31 | 0.38 | 0 | 0.0267 |  | 是 | 1 | 1 | 202211 | MB1P24541150621201 |  |  | 0 | 0.2028 | 0.2633 | 0.2833 | 0.2833 | 0.3101 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 2023-08-01 | 0.2833 | 91.39% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.38 | -0.38 | 0.38
243 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 代建中心 |  | 达拉特旗足球公园建设项目 | 总占地面积24129.24平方米，合36.19亩，其中拆迁面积3522.35平方米，合5.28亩。项目位于树林召镇平原大街南、和平路西、安达街北、长胜路东。建设5人制足球场3个，8人制足球场2个。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2211-150621-04-01-268108 |  | 万通集团 | 工业街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 体育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0.1 | 0.018 | 0.082 | 0.1 | 是 | 1 | 2023-06-01 |  |  | 1 | 2023-11-01 | 0.1 | 100% | 新开工，正在对接入库 | 前期手续未办结 | 该项目已完成绿化给水管道、给水井的施工。完成混砂垫层施工，具备混凝土基层浇筑条件。 | 土地已批复 |  | 0 | 办结 | 1.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 | 自治区 | 20230728 | 是 | 土地未批复，不具备供地条件 | 是 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 0.1
244 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 代建中心 |  | 达拉特旗树林召镇第三小学文体综合楼建设项目 | 建设规模及内容:该项目总建筑面积39528㎡，为三层框架结构，主要建设体育活动区、功能教室及相关附属用房。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2203-150621-04-01-926508 |  | 教育体育局 | 昭君街道 | 树林召镇 | 社会事业 | 教育 |  | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 政府 |  | 春季开工 |  | 0.1626 |  | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.0785 | 0.0244 | 0.07 | 是 | 1 |  | 202302 | MB1P24541150621301 | 0 | 0.0054 | 0.0188 | 0.0574 | 0.0693 | 0.0844 | 0.0963 | 0.127 | 0.0393 | 0.038 | 0.0013 | 0.07 | 是 | 1 | 已开工 |  |  | 1 | 2023-08-01 | 0.1356 | 84.75% |  |  | 该项目已完成施工区内教学楼供热管道的改造以及文体综合楼主体混凝土结构封顶。完成文体综合楼2-4轴交A-J轴钢结构屋架的安装。完成消防泵房基础底板的钢筋绑扎。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.16 | -0.16 | 0.16 |  |  | 赵永苍 | 15947399997
245 | #N/A |  |  |  | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住建局 |  | ★达拉特旗7.3公里雨污分流及道路改造工程 | 树林召大街（达拉特路-林荫路）、昭君路（树林召大街-锡尼街）、市府街（林荫路-达拉特路）、长胜路（树林召大街-市府街）、广场东路（树林召大街-市府街）、商城路（锡尼街-光荣院）、林荫东路（树林召大街-迎宾大街），改造道路及排水管网7.3公里 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2202-150621-04-01-282904 |  | 住建局 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 地下管廊 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 |  |  | 0.5761 |  | 0 | 0.54 | 0.5761 | 0.0345 | -0.0016 |  | 是 | 1 |  | 202304 | 353040550150621318 |  | 0 | 0.0374 | 0.2026 | 0.5416 | 0.5416 | 0.5416 | 0.5416 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已开工 |  |  | 1 |  | 0.5416 | 100.3% |  |  | 市府街（林荫路-达拉特路）、林荫东路（树林召大街-迎宾大街）、树林召大街（林荫路-达拉特路）、商城路（锡尼街-光荣院）、长胜路（树林召大街-锡尼街）、广场东路（树林召大街-市府街）段已完工并通车；正在进行广场东路、长胜路两侧硬化施工，预计9月15日完成。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.5761 | -0.5761 | 0.6 |  |  | 邱攀东 | 15354940022
246 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住建局 |  | 达拉特旗2022年2.315公里市政道路及附属设施新建工程（一期） | 新建道路总长2.06km，铺设沥青路面3.76万m2，雨污管网2.06km，路灯87盏，绿化0.9万m2 昭君路（迎宾大街—博物馆北街）、博物馆北街（昭君路—建设路）、长胜路（市府街—迎宾大街）、市府街（达拉特路—公园路）、公园路（树林召大街—迎宾大街 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2201-150621-04-01-246361 |  | 住建局 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 |  |  | 0.2659 | 0.0821 | 0.0821 | 0.104 | 0.1838 | 0 | 0.029 |  | 是 | 1 | 1 | 202209 | 353040550150621215 | 0 | 0 | 0.0209 | 0.025 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.104 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  |  |  | 0.075 | 72.12% |  |  | 该项目昭君路、博物馆北街已完成，长胜路完成260米，公园路完成雨污水管网各460米，正在进行公园路御园帝景东侧水稳基层施工，预计该段9月30日完成并通车，市府街未进场施工。 |  |  | 0 | 办结 | 1.建设用地；2.土地供应；3.施工许可 | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 是 | 自治区 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1838 | -0.1838 | 0.1838 |  |  | 邱攀东 | 15354940022
247 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住建局 |  | 达拉特旗2022年2.01公里市政道路及附属设施新建工程（二期） | 新建道路总长1.495km，铺设沥青路面2.48万m2，雨污管网1.495km，路灯75盏，绿化0.9万m2 黄河大街（林荫东路—西园路）、林荫东路（黄河大街—新园街）、林荫路及烈士纪念公园配套停车场工程、气象局北路（和平路—长胜路） | 1 | 续建 | [5 empty] | 2201-150621-04-01-758730 |  | 住建局 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 |  |  | 0.2189 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1075 | 0.1082 | 0 | 0 |  | 是 | 1 | 1 | 202209 | 353040550150621213 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.0908 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0.1075 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 1 |  | 0.1075 | 100% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 | 1.建设用地；2.土地供应；3.施工许可 | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 是 |  | 是 | 自治区 |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.1082 | -0.1082 | 0.1082 |  |  | 邱攀东 | 15354940022
248 | 手续已办结已开工 | 马湧强 | 王帅 | 72 |  | 李鹏 | 住建局 |  | ★达拉特路雨污分流管网改造工程 | 主要建设内容为改造达拉特旗树林召镇达拉特路（运煤专线-新华路）32160m两侧雨污水管道分流及达拉特路（高速口-新华路）10806m沥青路面，以及亮化、硬化、绿化等附属工程的改造。 | 1 | 新建 |  | 图片 | 包联 |  |  | 2020-150621-78-01-019598 |  | 住建局 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 地下管廊 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以上 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0.1989 | 0.5 | 是 | 1 |  | 202309 | 353040550150621320 | [7 empty] | 0.1989 | 0.3011 | 0.18 | 0.1211 | 0.5 | 是 | 1 | 2023-07-01 |  |  |  |  | 0.3011 | 60.22% | 9月提交入库资料，正在审核。 | 正在办理入库 | 该项目于8月20日开工建设，正在进行西侧雨污水管网施工，目前已完成雨水、污水管网各400米。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 1 | -1 | 1 |  |  | 邱攀东 | 15354940022
249 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住建局 |  | 达拉特旗2023年校园路道路及配套管网新建工程 | 新建道路长度516米，道路红线宽度20米、雨水工程、污水工程、路灯工程等。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 住建局 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 地下管廊 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.054764 |  |  | 0.054764 | 0.054764 | 0 | 0.034364 | 0.05 | 是 | 1 |  | 202309 | 353040550150621319 | [7 empty] | 0.0296 | 0.0204 | 0.015 | 0.0054 | 0.05 | 是 | 1 | 2023-08-01 |  |  | 1 |  | 0.0204 | 37.25% | 9月提交入库资料，正在审核。 | 正在办理入库 | 该项目于8月8日开工建设，正在进行污水管网施工，目前已完成污水管网460米。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县级 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.054764 | -0.054764 | 0.445 |  |  | 邱攀东 | 15354940022
250 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住建局 |  | 达拉特旗2023年教育街道路及配套管网新建工程 | 新建道路长750米，道路红线宽度30米、雨水工程、污水工程、路灯工程等。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 住建局 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 地下管廊 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.091947 |  |  | 0.091947 | 0.091947 | 0 | 0.091947 | 0.09 | 是 | 1 |  | 202309 | 353040550150621321 | [7 empty] | 0.01 |  |  | 0 | 0.09 | 完工 | 1 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0% | 9月提交入库资料，正在审核。 | 正在办理入库 | 该项目于9月1日开工建设，正在进行污水管网施工。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  | 旗县级 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 0.091947 | -0.091947 | 0.445 |  |  | 邱攀东 | 15354940022
251 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住建局 |  | 达拉特旗生活垃圾焚烧发电项目 | 拟选址在树林召镇杜存圪卜村，规划建设日处理能力为400吨的垃圾焚烧发电厂 | 1 | 160删除 | [8 empty] | 树林召镇 | 树林召镇 | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 5 | 未办结 | 1.立项 2.能评 3.环评 4.水土保持 5.取水许可 | 核准 | 达拉特旗生活垃圾焚烧发电项目核准需竞争性优选盟市 | 否 | 需竞争性优选 | 盟市 | 是 |  |  | 否 |  | 未立项，不具备办理条件 | 旗县 | 否 |  | 该项目正在办理前期核准手续，未开始编制环评报告。 | 盟市 | 否 | 未立项，不具备办理条件 | 盟市 | 否 | 未立项，不具备办理条件 | 旗县级 | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [6 empty] | 0 | 1 |  |  | 杨奋勇 | 13331126779
252 | 未落地 | 李鹏 | 郝建忠 | 63 |  | 张伟雄 | 住建局 |  | 重庆三峰垃圾焚烧项目 |  | 1 | 2023包联 |  |  | 签约&包联 |  | 重庆 |  |  |  | 暂未选址 | [18 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 7.4已签署战略框架协议，正在办理项目前期手续。
253 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 白泥井镇人民政府 |  | 白泥井新村社区地下管网改造工程 | 本项目改造小区为白泥井新村社区，改造内容包括室外配套工程，主要包括室外给水管网、室外排水管网、室外采暖管网，其中，室外给水管网6915m，室外排水管网6960m，室外采暖管网6353m。 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 白泥井镇人民政府 | 白泥井镇 | 白泥井镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 地下管廊 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 项目已立项，开始招投标 |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 王凯旋 | 18647781318
254 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 白泥井镇人民政府 |  | 白泥井镇区地下综合管廊建设 | 包括电缆、各通信公司光缆、供暖管网、自来水管网10公里 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 白泥井镇人民政府 | 树林召镇 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 地下管廊 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 提升白泥井镇区集中供水、集中供热水平，实施电缆、通信管线入地整治。 暂不确定是否实施。 |  |  | 1 |  |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 王凯旋 | 18647781318
255 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 中和西镇人民政府 |  | 达拉特旗中和西镇污水处理厂建设项目 | 中和西镇污水处理厂扩建、新建污水管网 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2207-150621-04-01-791417 |  | 中和西镇人民政府 | 中和西镇 | 中和西镇 | 城镇（含园区）基础设施 | 城镇污水垃圾处理 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.129 | 0 | 0 | 0.1 | 0.078 | 0 | 0 | 0.1 | 是 | 1 | [11 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 是 | 1 | 2023-03-01 |  |  | 1 |  | 0.01 | 10% | 正在办理入库，计划9月20日前提交资料。 |  | 该项目于7月开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.078 | -0.078 | 0.078 |  |  | 夏勃 | 蔺帅丰 中和西 13274890333
256 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 公用事业服务中心 |  | 达拉特旗城区市政道路基础配套设施改扩建项目 | 交通信号灯、道路指示牌、路灯改造、隔离护栏、礼让行人抓拍设施 | 1 | 新建 | [7 empty] | 公用事业服务中心 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 是 | 1 | [11 empty] | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.05 | 45.45% |  |  | 该项目已开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.11 | -0.11 | 0.11 |  |  | 郝兴龙 | 手续不管
257 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 公用事业服务中心 |  | 达拉特旗景观大道（新园街-S316)绿化提升及配套设施建设项目 | 园林绿化苗木补植、配套管网建设 | 1 | 新建 | [7 empty] | 公用事业服务中心 | 西园街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 0.001 |  | 是 | 1 |  | 202306 | MB1822102150621317 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 2023-04-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.069 | 98.57% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.07 | -0.07 | 0.07 |  |  | 郝兴龙 | 手续不管
258 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 公用事业服务中心 |  | 达拉特旗中心城区园林绿化新建、补植建设项目 | 镇区园林新建道路绿化、苗木补植、配套管网建设、苗圃建设 | 1 | 新建 | [7 empty] | 公用事业服务中心 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.15 |  |  | 0.1391 | 0.15 | 0 | 0 |  | 是 | 1 |  | 202306 | MB1822102150621318 |  |  |  |  | 0.1241 | 0.1391 | 0.1391 | 0.1391 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 |  |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.1391 | 100% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.15 | -0.15 | 0.15 |  |  | 郝兴龙 | 手续不管
259 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 公用事业服务中心 |  | 改造公共卫生间89座 | 每座25万元，投资约2225万元。 | 1 | 新建 | [7 empty] | 公用事业服务中心 | 街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.2225 |  |  | 0.26 | 0.22 | 0 | 0.0939 | 0.162 | 是 | 1 |  | 202308 | MB1822102150621319 | [6 empty] | 0.1019 | 0.1997 | 0.0642 | 0.015 | 0.0492 | 0.162 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0.1661 | 63.88% |  |  | 该项目于7月开工建设，预计11月底项目建设完成。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.22 | -0.22 | 0.22 |  |  | 郝兴龙 | 手续不管
260 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 公用事业服务中心 |  | 达拉特旗白塔公园、双骏公园基础设施、水循环系统提升改造及人工湖防渗改造建设 | 主要包括白塔公园20000㎡C25P6混凝土防渗等基础设施维修，双骏公园20000㎡C25P6混凝土防渗、假山、公共卫生间等基础设施维修。 | 1 | 挂起 | [7 empty] | 公用事业服务中心 | 白塔街道 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  | 1 | 2023-12-01 | 0 | 0% |  |  | 该项目已开工，正在清理湖底、平整场地，计划7月份完工。 合同金额不够500万元 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 无需办理 | [5 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 郝兴龙 | 手续不管
[7 empty] | 公用事业服务中心 |  | 达拉特旗城区市政道路基础配套设施改扩建项目 |  | 1 | 统计 | [13 empty] | 亿元以下: 亿元以下 | [9 empty] | 是 | 1 | 1 | 202309 | MB1822102150621320 | [7 empty] | 0.08 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
261 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 公用事业服务中心 |  | 达拉特旗南园街（林荫路-铁路段）道路及配套管网工程项目 | 已完成道路430米，2023年计划实施铁路桥洞延伸至粮库108米，投资240万元。 | 1 | 挂起 | [7 empty] | 公用事业服务中心 | 树林召镇 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.3573 | 0.2437 | 0.0085 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 |  | 是 | 1 | 1 | 202009 | MB1822102150621007 | [7 empty] | 0.0101 | 0 | 0.013 | -0.013 |  | 否 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 手续已齐全，等资金落实后开工 |  |  | 4 |  |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 0.024 |  | 0.024 |  |  | 郝兴龙 | 手续不管
262 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 建投公司 |  | 达拉特旗锦华园3#综合楼改造及装修项目 |  | 1 | 续建 | [13 empty] | 三产 | 社会事业 | 服务业 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.85 | 0.1228 |  | 0.55 | 0.3 | 0.2444 | 0.0882 | 0.18 | 是 | 1 |  |  | MA0N01AT1150621201 | 0.1198 | 0.1207 | 0.2217 | 0.2933 | 0.2999 | 0.3096 | 0.3744 | 0.467 | 0.0874 | 0.01 | 0.0774 | 0.18 | 完工 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-06-01 | 0.4618 | 83.96% |  |  | 该项目整楼栋改造及装修已完工并具备入驻条件，正在跟进置办配套服务软件、用品、细部保洁、配备服务设施中（其中十五、十六层预留配套企业洽谈服务用房家具等配套设施，将根据后期入驻企业需求意见逐步配套）； |  |  | 0 | [38 empty] | 0.3 | -0.3
263 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 建投公司 |  | 达拉特旗建筑垃圾综合处理厂 | 总建筑面积约4500平米;建设内容包括：建筑垃圾堆填场（渣土消纳场）、建筑垃圾填埋场，分选处理厂棚、可利用堆放厂棚、综合管理用房、调节池等配套工程及建筑垃圾处理机具、机械设备。 | 1 | 新建 | [5 empty] | 2209-150621-04-01-404594 |  | 达拉特旗建达资产运营管理有限公司 | 树林召镇 | 树林召镇关碾房村 | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.35 |  |  | 0.2351 | 0.29 | 0.03 | -0.0139 |  | 是 | 1 |  | 202303 | MA0N01AT1150621302 |  |  | 0.04 | 0.0891 | 0.0891 | 0.174 | 0.234 | 0.2351 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | 完工 | 1 | 已开工 |  |  |  | 2023-12-01 | 0.249 | 105.9% |  |  | 该项目主体工程已完工，正在进行大门、防风抑尘网安装等收尾工程。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.29 | -0.29 | 0.29 |  |  | 温旭 | 13789575905
264 | 手续已办结未开工 | 杨东 | 杜永茂 | 29 |  | 李鹏 | 建投公司 |  | 顺和院房地产项目 （原石油公司片区棚户区改造） | 总建筑面积：244373.7平米，主要建设小区住宅楼、商业楼及相关辅助配套设施。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 |  |  | 2305-150621-04-01-464328 |  | 达拉特旗开达城乡建设有限公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-09-01 | 0.5 |  |  | 2024-11-01 | 0 | #DIV/0! |  | 未完成拆迁 | 目前完成设计方案，需要征拆。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 |  |  | 赵军 | 18747759926 | 张子扬
265 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 建投公司 |  | 政和院建设项目 | 占地面积44788.83平方米（合67.18亩），建筑面积125079.24平方米，建设内容包括小区住宅楼、兼容商业楼建筑、结构、给排水、供暖、电气及小区室外管网、景观工程。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2208-150621-04-01-960579 |  | 达拉特旗开达城乡建设有限公司 | 锡尼街道 | 镇锡尼街南、和平路东、德胜大街北、建设路西 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 4.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  | 2024-11-01 | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 该项目暂不计划实施 | 土地已批复 | 项目北侧城市规划道路需拆迁 | 1 | 未办结 | 1.土地供应 2.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  | 20230630 | 是 | 20230705 | 否 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.8 | -0.8 | 0.8 |  |  | 赵军 | 18747759926
266 | 手续未办结未开工 | 王彪 | 唐勇 | 76 |  | 李鹏 | 长河集团 |  | 新型建筑材料产业中心项目 | 主要建设新型建筑材料产业中心办公区、生活区及配套设施，商砼搅拌站、仓库、道路绿化等，配套建设给排水、供配电等公用和辅助工程，总建筑面积约116048平方米。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 |  |  | 2302-150621-04-01-996635 |  | 长河公司 | 树林召镇 | 树林召镇 | 城镇（含园区）基础设施 |  |  | 三产 | 基础设施 | 服务业 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 1.24 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-08-15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结 | 土地未批复 | 1.水资源论证已经上专家会在修改预计6月底完结。 2.征地相关等待国土资源局的相关流程，目前发布。 |  | 4 | 未办结 | 1.水资源论证 2.建设用地 3.土地供应 4.草地 | 备案 |  | 是 |  | 旗县 | 是 | 正在编制选址研究报告 | 旗县 | 是 |  |  | 旗县 | 是 |  |  | 旗县 | 是 |  |  | 否 | 正在编制水资源论证报告 | 旗县级 | 是 | 否 |  | 否 | 前置 | 前置林草未办结，同步已对接组件事宜 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 唐勇 | 153 5499 4111
267 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 长河集团 |  | 长河阳光综合保障服务中心 | 本项目建筑面积为10924.5㎡，项目主要新建办公楼，及配套绿化工程及其他附属工程。 | 1 | 160删除 | [5 empty] | 2212-150621-04-01-456576 |  | 内蒙古长河生态产业发展有限公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  | 前期手续未办结 | 土地已批复 合作事项未确定。 前期手续进展不足以支撑项目年内开工建设 |  |  | 2 | 未办结 | 1.土地供应 2.施工许可 | 是 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 | 自治区 | 20230714 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.51 | -0.51 | 0.51
268 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 鸿德小区老旧小区改造 | 老旧小区基础设施改造 | 1 | 新建 | [7 empty] | 住房保障中心 | 昭君街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 政府 |  |  |  | 0.168 |  |  | 0.168 | 0.168 | 0 | 0.02 | 0.0406 | 是 | 1 |  | 202306 | 461100338150621305 |  |  |  |  | 0.0845 | 0.1147 | 0.1274 | 0.1474 | 0.0206 | 0.01 | 0.0106 | 0.0406 | 完工 | 1 | 2023-05-01 | 已开工，预计年底完工 | 年内完工 | 1 |  | 0.148 | 88.1% |  |  | 该项目于5月14日开工，正在清理基层，排除旧硬化。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.168 | -0.168 | 0.168 |  |  | 侯峰 | 13847791290
269 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 平房区接大暖改造工程 | 拟实施平房区4000-5000户集中供热改造，并同步硬化改造巷道20万平方米 | 1 | 新建 | [7 empty] | 住房保障中心 | 街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 新型城镇化建设 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.4 | 0.5 | 是 | 1 | [11 empty] | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 完工 | 1 | 2023-05-01 | 新建达拉特旗12个个片区的供热管网及附属设施 | 年内完工 | 1 | 2023-09-01 | 0.2 | 40% | 暂未签订主体施工合同，预计9月底签订，合同签订后提交入库申请。 | 暂未签订主体施工合同，预计9月底签订，合同签订后提交入库申请。 | 该项目于7月开工建设。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.5 | -0.5 | 0.5 |  |  | 贾慧平 | 13041765577
270 | 手续已办结未开工 | 李鹏 | 杨清 | 63 |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗凯弘尚都小区建设项目（原永来城棚改项目） | 总建筑面积53万㎡，项目分四个地块：1.地块一，建设商住小区；2.地块二，建设住宅小区；3.地块三，建设商务中心；4.地块四，拆除面积约23573.98㎡ 建筑面积：352923平方米；共35栋楼。其中住宅楼16栋、商业楼17 栋、物业活动用房1栋、养老配套用房1栋。地下一层为停车场和部分储藏室。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 |  |  | 2111-150621-04-05-895100/2304-150621-04-01-210557 |  | 达拉特旗开达城乡建设有限公司/ 内蒙古凯弘房地产开发有限责任公司 | 锡尼街道 | 1.地块一：东至新华路、西至召西路、南至锡尼街、北至树林召大街；2.地块二：东至泰兴路、南至迎宾大街、北至博物馆北街、西至昭君路；3.地块三：东至长胜路、南至锡尼街、西至新华路、北至树林召大街；4.地块四：东至长胜路、南至旗人民医院、西至新华路、北至锡尼街。 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 23.33 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  | 2026-12-01 | 0 | #DIV/0! |  | 未完成拆迁 | 4月18日完成项目备案，一期项目已完成拆迁200余户，剩余16户正在协商拆迁中。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  |  | 赵军 | 15704873630 | 董海峰
271 | 手续未办结未开工 | 潘海丰 | 杨君 | 40 |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 美林家园二期 | 美林家园二期总建筑面积60093.33㎡。其中住宅建筑面积45527.61㎡，商业建筑面积14055.72㎡，活动中心和物业办公室建筑面积510㎡，及相关的水、电、暖、气等相关的配套设施。 | 1 | 新开工 |  |  | 包联 |  |  | 2207-150621-04-05-770610 |  | 鄂尔多斯市亿盟房地产开发有限责任公司 | 工业街道 | 一期西、树林召大街北、市府街南、规划路东 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 1.8 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 否 | 0 | [11 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0.4 | 100% |  | 前期手续未办结，未拆迁 | 已开工 | 拆迁方案已完成，待批准后开始拆迁，完成拆迁后开始办理供地手续。 | 未完成拆迁，不具备供地条件 | 2 | 未办结 | 1.土地供应 2.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 否 | 征拆未完成 | 否 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.7 | -0.7 | 0.7 |  |  | 吕根连 | 15352888995
272 | 手续已办结已开工 | 刘永福 | 万发军 | 9 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | ★东达众玺小区二期 | 项目总用地面积为31958㎡；总建筑面积为65983㎡，其中住宅楼7栋合计58484㎡（合计512户），商业及公建4栋楼（包括物业用房）建筑面积7499㎡；绿化率为30％；停车位520个。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2019-150621-70-03-019523 |  | 鄂尔多斯市众玺置业有限责任公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 2.7 |  |  | 1.8573 | 0.8 | 0.36 | -0.0759 | 0.1 | 是 | 1 | 1 | 202103 | MA0MYATA6101 |  |  |  | 0.4007 | 0.9079 | 1.2692 | 1.6332 | 1.8573 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  |  |  | 1.9332 | 104.1% |  |  | 截至2023年8月20日，2#、4#、8#、10#住宅楼主体六层混凝土浇筑完成，3#、9#住宅楼主体九层混凝土浇筑完成，11#住宅楼负二层混凝土浇筑完成，地下车库14-28轴40%区域已封顶。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 0.8 | -0.8 | 0.8 |  |  | 刘军（众玺置业） | 15804898134
273 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 凯弘旅游大厦副楼建设项目 | 建筑面积约11500平方米，地下一层，地上五层（局部三层） | 1 | 新建 | [5 empty] | 2106-150621-04-01-830103 |  | 内蒙古凯弘房地产开发有限责任公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以下 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 |  | 0.45 |  |  | 0.2 | 0.45 | 0.2 | -0.04 | 0.2 | 是 | 1 |  | 202308 | 779484300306 | [8 empty] | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.2 | 是 | 1 | 2023-05-01 |  |  |  |  | 0.24 | 120% |  |  | 该项目于7月底开工建设，正在建设基础部分，大概为进度的5%。 |  |  | 0 | 办结 |  | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  | 0.45 | -0.45 | 0.45 |  |  | 贺平发 | 15049412575
274 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 | 1 | 万通锦绣城一期项目 | 项目总建筑面积: 105850.04平方米，地上建筑面积:89762.59平方米，地下建筑面积:16087.45平方米，其中住宅面积: 84913.37平方米，商业建筑面积:3099.22平方米，公建建筑面积: 1750平方米。 | 1 | 新建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  | 2303-150621-04-05-852088 |  | 达拉特旗万通房地产开发有限责任公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 4 |  | 4 |  |  | 2 | 1.3 | 1.5017 | 1.0488 | 1.15 | 是 | 1 |  | 202307 | 761079067305 | [5 empty] | 0.4983 | 0.8512 | 1.196 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 1.15 | 是 | 1 | [5 empty] | 0.9512 | 47.56% |  | 前期手续未办结，未拆迁 | 2023 年 6 月开工，截至目前，1#住宅楼地上八层已封顶，2#住宅楼地上四层已封顶，3#住宅楼地上二层已封顶，4#住宅楼地上一层已封顶，7#住宅楼负一层已封顶，1#商业楼已完工。 |  |  | 0 | 办结 | 水土保持 | 是 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 | 前置 |  | 是 |  | 是 | 土地未批复，不具备供地条件 | 无需办理 |  |  |  | 1.3 | -1.3 | 1.3 |  |  | 牛谱桢 | 15947587334 | 1
275 | 手续已办结已开工 | 李红梅 | 王荣强 | 44 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | ★达拉特旗万通翡翠城9＃-16＃楼建设项目 | 项目总建筑面积：88000平方米，地上建筑面积：74000平方米，地下建筑面积：14000平方米，住宅面积：72200平方米，商业建筑面积:1800平方米，二期规划配套建设幼儿园2800平方米。 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2108-150621-04-01-969614 |  | 达拉特旗万通房地产开发有限责任公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 春季开工 | 1 | 6.6 |  |  | 2.85 | 3.3 | 0.4912 | 0.0565 | 0.16 | 是 | 1 |  | 202307 | 761079067104 |  |  | 0.2018 | 0.7148 | 1.8659 | 2.3636 | 2.6922 | 2.7509 | 0.1013 | 0.03 | 0.0713 | 0.16 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2024.4.30 | 2.7935 | 98.02% |  |  | 该项目已复工，目前项目正常推进建设，按月报送固投。 |  |  | 0 | 办结 |  | 审批 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 是 |  | 是 |  | 无需办理 |  |  |  | 3.3 | -3.3 | 3.3 |  |  | 牛谱桢 | 13314774747
276 | 手续已办结已开工 | 杨利鹏 | 张璐 | 19 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 | 1 | ★达拉特旗碧桂园住宅建设项目 | 总建筑面积为256223.29平方米，其中地上总建筑面积为218144.80平方米，地下总建筑面积为38078.54平方米。18栋 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 |  | 广东省 | 2020-150621-70-03-032005 |  | 内蒙古盛悦隆房地产开发有限责任公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 11 | 3.0502 | 1.3733 | 2 | 3 | 0.92 | 0.2179 | 0.65 | 是 | 1 | 2 | 202102 | MA0QTMXC7101 | 0.1677 |  | 0 | 0.5555 | 0.7584 | 1.0637 | 1.3284 | 1.5247 | 0.4537 | 0.3 | 0.1537 | 0.65 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2024.07.15 | 1.7821 | 89.11% |  |  | 一标段工程预计 2023 年 9 月 30 日全部完成二标段工程预计 2024 年 7月 15 日全部完成。三标段工程预计 2025 年 8月 30 日全部完成 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 3 | -3 | 3 |  |  | 袁琦程 | 15147102834
277 | 手续已办结已开工 | 李军 | 李俊峰 （开达） | 70 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | ★达拉特旗世景丽都 | 世景丽都总建筑面积21.5万㎡，住宅10.3万㎡，商业1.8万㎡，公寓7.8万㎡，车库人防及配套幼儿园等1.6万㎡ | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 2019-150621-70-03-037477 |  | 鄂尔多斯市世景房地产开发有限公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 8 | 3.2814 | 1.1116 | 2.3 | 1.6 | 0.27 | -0.0352 | 0.07 | 是 | 1 | 1 | 202008 | 783018919001 | 0 | 0.085 | 0.183 |  | 1.8567 | 2.0067 | 2.2071 | 2.2587 | 0.1281 | 0.1281 | 0 | 0.07 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2025-07-30 | 2.3352 | 101.5% |  |  | 该项目6#-8#住宅楼主体工程施工中，预计2023年12月31日交工；9#-10#公寓楼正在进行基础工程施工中，预计2024年12月31日交工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 1.6 | -1.6 | 1.6 |  |  | 崔和军 | 15598338841
278 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | ★达拉特旗荣华府 | 总用地面积：87724.84平方米；建设用地面积：71551.74；总建筑面积：157177.02平方米 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 在建 |  |  | 2020-150621-70-03-034161/034170 |  | 包头市荣大房地产开发有限公司 | 平原街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 6.3 | 1.0358 | 0.959 | 1.1 | 1.78 | 0.2 | 0.0892 | 0.15 | 是 | 1 | 2 | 202110 | 686534698101 | 0.0064 | 0.2702 | 0.4025 | 0.6892 | 0.7418 | 0.7948 | 0.8608 | 1.0984 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 完工 | 1 | 已复工 |  |  | 2 |  | 1.0108 | 91.89% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 1.78 | -1.78 | 1.78 |  |  | 邱全 | 15547242452
279 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | ★鄂尔多斯亿利城花锦项目 | 占地面积4.76万平方米，总建筑面积13.87万平方米，其中地上面积10.22万平方米，地下面积3.65万平方米，由住宅、车库及其他配套工程组成。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2020-150621-70-03-011695 |  | 鄂尔多斯市斐屿房地产开发有限公司 这个公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  | 5 | 3.3 | 1.2378 | 1.1212 | 0.4617 | 2 | 0.2 | -0.09 | 0.15 | 是 | 1 | 2 | 202111 | MA13PDHJ7101 | 0.0285 | 0.0465 | 0.1033 | 0.1527 | 0.2 | 0.2595 | 0.3117 | 0.4085 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.15 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2023年 | 0.5517 | 119.5% |  |  | 该项目1#、2#、3#、4#、6#、7#正在进行二次结构，5#、9#主体施工中。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 2 | -2 | 2 |  |  | 樊利平 | 13947146506
280 | 手续已办结已开工 | 闫学军 | 王晋 | 45 |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗维多利财富广场建设项目 | 项目占地面积52450平方米，建设8至14、17、20号商住楼，S1、S3、S4、召西路商业楼，总建筑面积245386平方米。 | 1 | 续建 |  |  | 包联 |  |  | 2019-150621-70-03-005110 |  | 达拉特旗凯利房地产开发有限公司 | 锡尼街道 | 树林召镇商城路以东、锡尼街以南、召西路以西、德胜大街以北 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 15.0247 | 8.8856 | 0.261 | 0.5 | 0.2396 | 0.15 | 0.0821 | 0.08 | 是 | 1 | 2 | 201507 | 570604631001 | 0.0208 | 0.0349 | 0.1574 | 0.2396 | 0.25 | 0.3018 | 0.3779 | 0.4948 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.08 | 是 | 1 | 已复工 |  |  | 1 | 2023-11-01 | 0.4179 | 83.58% |  |  | 该项目1、2、3、4、5、6、8、9、10、12、13、17#楼、S3#公寓、S4#商业楼已完工。11、14、20#楼主体结构工程已完工，正在进行室内安装工程和外墙保温施工。（11、14#楼预计6月底完成，20#楼预计年底完成）。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.15 | -0.15 | 0.15 |  |  | 乔桂先 | 13848794111
281 | 手续未办结未开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 裕隆商业广场二期 | 总建总积：4400平米，拆迁回迁面积1300平米 | 1 | 160删除 | [8 empty] | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 | 4 |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 前期手续未办结，未拆迁 | 设计方案已通过规委会审核，需完成拆迁后办理供地，拆迁涉及6户,1户拆迁难度大 | 1.项目设计方案已通过规委会审核，需完成拆迁后办理供地，拆迁涉及6户。 | 未完成拆迁，不具备供地条件 | 2 | 未办结 | 1..土地供应 2.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 否 | 征拆未完成 | 否 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 1 | -1 | 1 |  |  | 刘三仁 | 13294774455
282 | 手续已办结未开工 | 闫学军 | 黄慧 | 46 |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 瑞莹名邸二期商住小区 | 本项目总占地面积 13752.23 ㎡，总建筑面积79302.25㎡，其中地上建筑面积74380.58㎡（住宅建筑面积70576.8㎡，商业及物业用房和活动中心面积3803.78㎡），地下建筑面积4921.76㎡。 | 1 | 160删除 |  |  | 包联 |  |  | 2020-150621-70-03-019310 |  | 达拉特旗安恒嘉丰房地产开发有限责任公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 2.9 | 0.7233 | 0.0901 |  |  | 0.05 | -0.0112 |  | 是 | 1 | 2 | 202104 | MA13N9Q58103 | 0.0043 | 0.0051 | 0.0065 | 0.0073 | 0.0092 | 0.0101 | 0.0112 | 0.0148 |  | 0 | 0 |  | 否 | 0 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0.0112 | #DIV/0! |  |  | 目前党群服务中心已开始施工，2栋楼主体用地范围内还剩2户未拆迁，预计近日完成拆迁，到年底完成正负零层，投资约0.3亿元。 |  | 未完成拆迁，不具备供地条件 | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 王强 | 13113509480 | 1
283 | 手续已办结已开工 | 孟凡友 | 杨琰强 | 68 |  | 李鹏 | 住房保障中心 | 1 | 御园帝景 | 总建筑面积21万平方米 | 1 | 续建 | 视频 | 图片 | 包联 |  |  | 无 |  | 鄂尔多斯市星燎房地产开发有限公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 5.1 | 0.95 | 0 | 2.13 | 0.5 | 0.8 | -0.1558 | 0.44 | 是 | 1 | 1 | 202106 | 695903539101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.3285 | 1.6858 | 1.917 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.44 | 是 | 1 | 2023-06-01 |  |  |  |  | 2.2858 | 107.3% |  |  | 2020 年 5 月开工，3 号楼于 2021 年 11 月交付使用，4 号楼于 2023 年 3 月交付使用，1 号楼总层高 22 层，目前地上四层钢筋绑扎中，2 号楼总层高为 22 层，目前地上六层木工合模，5 号楼总层 20 层，目前地上 5 层商浇筑，6 号楼总层 20 层，目前基础开挖，层理槽底，7号楼总层 18 层，目前已经封顶，二次结构砌筑完毕，抹灰工到 16 层，窗户安装到 10 层，保温进场，预计 10 月 30 日交付使用。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 高峰 | 15374940007
284 | 手续已办结已开工 |  |  |  | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | ★达拉特旗宏源一品住宅小区B区 | 项目建设面积为163044.22平方米，其中地上125155.5平方米，地下37888.72平方米，项目共建设16栋，其中12栋住宅，3栋商业，1栋销售中心。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2103-150621-04-01-230205 |  | 内蒙古德胜置业有限公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 4.5 | 4.2738 | 1.6413 | 0.2295 | 0.2295 | 0 | 0 |  | 是 | 1 | 1 | 202107 | MA13N6CT7106 | 0 | 0.0312 | 0.1033 |  | 0.2295 | 0.2295 | 0.2295 | 0.2295 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  |  |  | 0.2295 | 100% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 周志强 | 15764779394
285 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗宏源一品住宅小区B区（二期） | 该项目总建筑面积45582.46平方米，地上35179.95平方米，地下10402.51平方。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2112-150621-04-01-940292 |  | 内蒙古德胜置业有限公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.7 | 1.3599 | 1.3599 | 0.3425 | 0.2198 | 0 | 0 |  | 是 | 1 | 1 | 202204 | MA13N6CT7207 | 0 | 0.0154 | 0.1233 | 0.2198 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0.3425 | 0 |  | 0 |  | 完工 | 1 | 已复工 |  |  |  |  | 0.3425 | 100% |  |  | 该项目已完工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.15 | -0.15 | 0.15 |  |  | 周志强 | 15764779394
286 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗康维商贸有限责任公司贵府佳园小区建设项目 | 建筑面积37819.62㎡，项目建设住宅，并配套物业建设用房、社区活动中心等附属设施。 | 1 | 续建 | [5 empty] | 2105-150621-04-01-636261 |  | 达拉特旗康维商贸有限责任公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1 | 0.6104 | 0.4504 | 0.3372 | 0.1388 | 0.05 | 0.0109 | 0.02 | 是 | 1 | 1 | 202110 | 699490831101 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.1388 | 0.1854 | 0.2885 | 0.3172 | 0.3281 | 0.0091 |  | 0.0091 | 0.02 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2023.11.15 | 0.3263 | 96.77% |  |  | 该项目2号楼正在进行管网碰接，3#、4#、5#楼主体封顶。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | 郭刚 | 15804813972
287 | 手续未办结已开工 | 吴燕 | 范璎 | 58 | 拟列入市级重点 | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗博雅园 | 用地面积为103756㎡；总建筑面积：203800㎡，其中住宅面积:157660㎡; 商业面积：29010㎡；地下面积：17130㎡ | 1 | 续建 |  |  | 包联 |  |  | 2019-150621-70-03-004898 |  | 鄂尔多斯市万嘉房地产开发有限责任公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 调手续 |  |  | 2.2 | 4.103 | 0.5941 | 0.4 | 1.4 | 0.015 | 0.0123 | 0.37 | 是 | 1 | 1 | 201911 | MA0QKAPU1001 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0231 | 0.0242 | 0.0242 | 0.0254 | 0.0331 | 0.3623 |  | 0.3623 | 0.37 | 是 | 1 | 2023-06-01 |  |  |  | 2024.12.31 | 0.3877 | 96.92% |  |  | 该项目供地决策会已通过，土地供应正在挂牌公示中，到年底预计完成5栋楼正负零层，土地价款约0.3亿元，工程款约0.1亿元。 | 新增建设用地已批复，正在办理供地手续。 |  | 2 | 未办结 | 1.土地供应；3.施工许可 | 备案 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 是 |  |  | 否 | 土地未批复，不具备供地条件 | 否 | 前置未办理，不具备办理条件 | 无需办理 |  |  |  | 1.4 | -1.4 | 1.4 |  |  | 刘生才 | 13848772501不需要办手续
288 | 手续已办结已开工 |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 吉泰佳苑住宅小区8#住宅楼、9#底商住宅楼项目 | 项目占地面积9338.6㎡，建筑面积29341㎡。 | 1 | 续建 | [7 empty] | 鄂尔多斯市锦道房地产开发有限责任公司 | 平原街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.7 | 0.1635 | 0.1635 | 0.85 | 0.2856 | 0.068 | 0.0178 | 0.025 | 是 | 1 | 1 | 202208 | 787066301202 | 0 | 0.0095 | 0.0245 | 0.2856 | 0.5059 | 0.7864 | 0.8292 | 0.8497 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.025 | 是 | 1 | 已复工 |  |  |  | 2025-04-26 | 0.8322 | 97.91% |  |  | 该项目主体封顶，正在进行二次结构施工。 |  |  | 0 | 办结 |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.2 | -0.2 | 0.2 |  |  | 刘东 | 18248334833不需要办手续
289 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗万兴府住宅小区项目 | 总建筑面积75488平方米，其中地上56381平方米，地下19107平方米，包括住宅，商业，公建，物业用房等其他附属配套设施工程。 |  | 新开工 | [5 empty] | 2308-150621-04-01-521182 |  | 内蒙古瑞联诚房地产开发有限公司 | 锡尼街道 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 3.33 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 否 | [14 empty] | 0 | 0.5 | 否 |  | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 计划2023年完成基础工程 | [46 empty] | 杨玫 | 15661066900
290 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 东达众玺小区一期 | 项目总用地面积40490㎡，总建筑面积90196㎡，其中住宅88096㎡，商业及公建2100㎡；住宅10栋楼合计746户，商业3栋楼（包括物业用房）；绿化率为30％；停车位810个。 |  | 挂起 | [5 empty] | 2019-150621-70-03-019521 |  | 鄂尔多斯市众玺置业有限责任公司 | 树林召镇 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 4.7813 | 2.3069 | 1.4089 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-01 |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [7 empty] | 是 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [5 empty] | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 刘军（众玺置业） | 15804898134
291 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗怡馨花园商住小区建设项目 | 项目总用地面积40490㎡，总建筑面积90196㎡，其中住宅88096㎡，商业及公建2100㎡；住宅10栋楼合计746户，商业3栋楼（包括物业用房）；绿化率为30％；停车位810个。 | 1 | 统计 | [5 empty] | 2019-150621-70-03-019521 |  | 鄂尔多斯市众玺置业有限责任公司 | 树林召镇 | 树林召镇 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | [8 empty] | 0.012 | -0.3125 |  | 是 | 1 | 1 | 202103 | MA13UKLM3102 |  |  | 0 | 0.1666 | 0.1688 | 0.2805 | 0.3115 | 0.3126 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 否 | 0 | 2023-04-01 |  |  | 1 |  | 0.3125 | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 是 | [7 empty] | 0.02 |  |  | 刘军（众玺置业） | 15804898134
292 | 已立项 |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达旗锐达嘉园商住小区 | 项目总建筑面积268263.46平方米，其中地上建筑面积：203931.83平方米，地下建筑面积：64331.63平方米。 | 1 | 包联 | [5 empty] | 2207-150621-04-01-903653 |  | 鄂尔多斯市锐达房地产开发有限责任公司 | 白塔街道 | 南园街南、达拉特路西、金鹏路东、惠民街北 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 | 2 |  |  | 1.5 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 企业积极性不高 |  |  | 4 |  | 1.能评；2.水土保持；3.土地供应；4.施工许可 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 否 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 张仲义 张春武 | 18947876887 15547740094
293 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达旗北国花苑（二期）商住小区 | 总建筑面积14500平米，共三栋，一栋地上5层、两栋地上4层5层。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2106-150621-04-01-129119 |  | 鄂尔多斯市佰嘉诚祥房地产开发有限公司 | 树林召镇 | 达拉特路东、商城路西、南园街北、德胜大街南 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以下 |  | 企业 | 2 |  |  | 0.95 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 该项目拆迁未完成（已拆迁6户），土地手续暂无法办理。目前项目的设计方案未出（目前正在和回迁户协商，看被拆迁户要求置换什么样式的房屋再出设计），企业正在对接第三方公司办理能评 |  |  | 2 |  |  |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 否 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 李明诚 | 15704956622
294 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 远玖商业楼项目 | 建筑面积10000㎡ | 1 | 拟建 | [7 empty] | 东源房地产公司 | 树林召镇 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  | 否 |  | 否 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 杨磊 | 15947260002
295 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 内蒙古鑫基房地产开发有限责任公司达拉特旗嘉和苑A区建设项目 | 该项目建筑面积123239平方米。其中地上建筑面积113249平方米，地下建筑面积9990平方米。新建住宅楼、物业房等相关辅助配套设施。 |  | 已备案 | [5 empty] | 2304-150621-04-01-881346 |  | 内蒙古鑫基房地产开发有限责任公司 | [14 empty] | 4.5 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 新备案， 未拆迁 | [49 empty] | 1
296 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 内蒙古昕府泰房地产开发有限公司达拉特旗万兴府住宅小区建设项目 | 主要建设规模及内容：本工程总建筑面积73659平方米：地上56381平方米、地下17278平方米，及相关辅助配套设施 |  | 已备案 | [5 empty] | 2304-150621-04-01-300469 |  | 内蒙古昕府泰房地产开发有限公司 | [14 empty] | 0.333 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 新备案， 未拆迁 | [49 empty] | 1
297 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗喜祥苑小区 | 总建筑面积143067.55平米，其中地上108317.55平米，地下34750平米及相关辅助设施。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2305-150621-04-01-425153 |  | 鄂尔多斯市鸿德民房地产开发有限公司 |  | 林荫路西，南园街幼儿园北，包神铁路东，辉煌大酒 店南 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
298 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗壹号院建设项目 | 该项目建筑面积33000平方米，新建住宅楼、公共停车场、活动中心、物业室等相关配套设施。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2305-150621-04-01-588169 |  | 内蒙古瀛台房地产有限公司 |  | 树林召镇市府街北、达拉特路西、校园路东 | 其他 | 房地产开发 |  | 二产: 三产; 工业: 城建; 制造业: 房地产; 企业: 企业 |  | 2 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  | 2025-12-01 |  | 0 | [50 empty] | 刘静 | 18947335335
299 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 达拉特旗中州·琅玥府商住小区建设项目 | 该项目总建筑19.43万平米，其中住宅12幢、商业5幢、幼儿园、物业用房、居民·活动中心及其他配套用房。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2305-150621-04-01-559957 |  | 鄂尔多斯市中州房地产有限公司 |  | 达拉特旗树林召镇达拉特路东、迎宾大街南、市府街北、公园路西 | 其他 | 房地产开发 |  | 二产: 三产; 工业: 城建; 制造业: 房地产; 企业: 企业 |  | 5.1 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  | 2025-05-01 |  | 0 | [50 empty] | 苏玉春 | 15704926660
300 | [5 empty] | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 鄂尔多斯市碧宸房地产开发有限公司华夏龙小区8号楼建设项目 | 该项目建筑面积3931.9平方米，新建一栋六层电梯楼及相关配套设施。 | 1 | 已备案 | [5 empty] | 2306-150621-04-01-712264 |  | 鄂尔多斯市碧宸房地产开发有限公司 |  | 树林召镇和平路东、建设路西、锡尼街南、规划支路北（华夏龙小区院内） | 其他 | 房地产开发 |  | 二产: 三产; 工业: 城建; 制造业: 房地产; 企业: 企业 |  | 0.15 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  | 2025-06-01 |  | 0 | [50 empty] | 李根 | 15219890000
301 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 凯弘名都B区建设项目 | 总建筑面积约216403.11平方米；共15栋楼，其中住宅9栋，地上十八层，商业6栋。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2106-150621-04-01-106371 |  | 内蒙古凯弘房地产开发有限责任公司 | 白塔街道 | 德胜街南、达拉特路西、南园街北、金鹏路东 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 7.7876 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 贺平发 | 15049412575
302 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 凯弘名都A区建设项目 | 总建筑面积约193965平方米，其中幼儿园2800平方米。共11栋，其中8栋住宅，地上十八层，2栋商业楼，1栋幼儿园。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2106-150621-04-01-871876 |  | 内蒙古凯弘房地产开发有限责任公司 | 白塔街道 | 德胜街南、达拉特路西、南园街北、金鹏路东 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 7.0468 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 贺平发 | 15049412575
303 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 万通翡翠城三期 | 未开始拆迁，约需拆迁100多户 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 达拉特旗万通房地产开发有限责任公司 | 工业街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 6 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 牛谱桢 | 13314774747
304 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 华宇食品厂棚改项目 | 总建筑面积71759平方米，其中，住宅59848平方米、商业5349平方米、物业用房198平方米、办公活动用房500平方米、公共厕所60平方米。 | 1 | 拟建 | [8 empty] | 昭君街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 5.2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否 | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否
305 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 鑫晟家园拆迁遗留片区 | 占地90亩，居住用地容积率2.1，商业用地容积率3.0 | 1 | 拟建 | [7 empty] | 鄂尔多斯市隆祥房地产公司 | 昭君街道 | 树林召镇 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否 | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否
306 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 鄂尔多斯市奥环房地产开发有限责任公司南苑佳园一期建筑建设项目 | 本建设项目地上建筑面积：37392.16平方米，其中住宅面积为35108.96平方米；商业配套面积2283.2平方米。共建10栋住宅楼（1＃、2＃、5＃、6＃、7＃、8＃、10＃、11＃、12＃、13＃）；1栋商业楼（1＃）。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2103-150621-04-01-333884 |  | 鄂尔多斯市奥环房地产开发有限责任公司 | 树林召镇 | 规划路南、恒润小区东、八完小北 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  | 该项目拆迁未完成。 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否 | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否 | 1
307 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 鄂尔多斯市奥环房地产开发有限责任公司南苑佳园二期建筑建设项目 | 本建设项目地上建筑面积：20720.14平方米，其中住宅面积为18206.54平方米；商业配套面积2513.6平方米。共建5栋住宅楼（3＃、4＃、9＃、14＃、15＃）；2栋商业楼（2＃、3＃）。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2107-150621-04-01-722543 |  | 鄂尔多斯市奥环房地产开发有限责任公司 | 树林召镇 | 规划路南、恒润小区东、八完小北 | 其他 | 其他 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以下 |  | 企业 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  | 该项目拆迁未完成。 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 否 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否 | 暂时不调度手续，凭理论更新手续，不确定就是否 | 1
308 | #N/A |  |  |  |  | 李鹏 | 住房保障中心 |  | 明禾.百合佳园 | 该项目在鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇达拉特路东运煤线南，用地总规模2.8014公顷，占地42.012亩，6栋住宅，建筑面积49600平方米，地上面积45668.74平方米，地下面积3931.26平方米。 | 1 | 拟建 | [5 empty] | 2019-150621-70-03-015810 |  | 内蒙古明禾房地产开发有限公司 | 树林召镇 | 达拉特旗路东运煤线南 | 其他 | 房地产开发 |  | 三产 | 城建 | 房地产 | 亿元以上 |  | 企业 |  |  |  | 1.56 |  |  | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 否 | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 否 | 0 | 2023-05-01 |  |  | 2025-07-01 |  | 0 | 0% | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 无需办理 |  |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 是 |  | 否 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 赵永光 | 13847758211
0
0.84706