## Sheet1
附件
达拉特旗2023年优化营商环境专项行动方案重点任务清单
序号 | 举措 | 具体任务 | 分管 领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
（一）聚焦自治区营商环境评价指标，开展“争先进位”行动
1 | 1.政务服务 | （1）推动政务服务全网办。落实“全流程网办负面清单”，清单外实现100%全程网办。2023年，全旗政务服务事项网上可办事项数、可办事项覆盖率、全程网办率分别达95%、100%和90%以上。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
2 |  | （2）加大政务信息宣传渠道。落实政务服务事项清单和办事指南（2022版），按照“六统一”要求（ 统一事项名称、统一事项编码、统一办理材料、统一办理时限、统一办理环节、统一服务标准）精心组织实施，并增加公开服务渠道。2023年8月底前，全面完成2022版清单和办事指南迭代升级，所有事项实现网上办、掌上办。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年8月底
3 |  | （3）创新“就近办”“马上办”服务新模式，分别梳理能够延伸到苏木镇、嘎查村、街道（社区）办理的事项数量，以企业和群众“少跑腿、好办事”为目标，把“最多跑一次”升级为“就近跑一次”，打造“家门口”的政务服务，最大限度地为群众提供便利，切实降低群众办事成本。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
4 |  | （4）推行政务服务清单管理机制。梳理“马上办”“一次办”“就近办”“网上办”“掌上办”和“减材料、减环节、减跑动、减时限、减成本”事项清单，并在政务服务中心、政府门户网站、微信公众号等平台进行公布。同时，完善帮办代办服务体系，梳理帮办代办服务事项目录清单。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
5 |  | （5）全面推进政务服务事项“跨省通办、全程网办、异地代收代办、多地联办”的业务新模式，打通政务业务服务群众最后一公里。加大政务服务的“容缺后补”“告知承诺”办理机制运用力度，梳理公布容缺受理事项清单并动态调整，推动更多的政务服务事项实行容缺受理。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
6 | 1.政务服务 | （6）全面去除烦扰企业和群众的各类“奇葩”证明、循环证明、重复证明等无谓证明。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
7 |  | （7）全面推进政务服务标准化。制定政务服务标准化工作指南和修订计划。标准化实现“一件事一次办”事项，统一材料规范和文书样本，实现“一表申请”、“一套材料”。2023年，“一件事一次办”事项数达到160项、政务服务事项数达到1818项、公共服务事项总数达到770项。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
8 |  | （8）全面梳理各部门政务服务事项，梳理形成《应驻厅事项清单》，除场地限制和涉密事项外，实现应进必进。2023年，进驻政务服务大厅的政务服务事项数量1482项，进驻率100%。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
9 |  | （9）优化中介服务，实现办事“零跑腿”。通过信息化手段提高技术审查效率，探索开展智能化“电子辅助审批”，持续推动中介服务机构“零门槛、零限制”入驻政务服务大厅，并实现网上展示、网上竞价、网上中标、网上评价。2023年，入驻网上中介服务超市的中介机构数量8家。推出行政审批中介服务事项清单，加大对中介机构的考核管理，提升工作成效，切实增强企业对中介服务市场的满意度和获得感。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
10 |  | （10）强化监管赋能。进一步提高审批服务行为，实行“扫网盯盘”，完善定期通报、预警催办等工作机制，实现行政效能进一步提升。2023年，政务服务事项主动评价好评率或实名“差评”回访整改率达到100%；营商环境投诉举报平台整改率、办结率分别达100%，营商环境市场主体满意度98%以上并持续保持。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
11 |  | （11）全面梳理明确适用容缺受理的政务服务事项及材料，制定容缺受理事项清单，调整明晰办事指南。建立优化服务容错机制，各部门因“容缺受理”出现的责任问题，按照“三个区分开来”原则，依照相关规定，酌情予以免责。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
12 | 2.商事登记 | （12）持续深化压缩企业开办时间，提升企业开办便利度。进一步加强与公安、人社、税务、人民银行等部门的协调联动，推动企业开办各环节“一网通办”，提升开办企业全流程“一件事”和设立登记全程网上办件比例。2023年，全旗开办企业实现“1窗申请、1窗发放、0.5个工作日办结、0成本”并持续保持。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
13 |  | （13）全面落实市场准入负面清单制度，严格按照“非禁即入”、“法无授权不可为”“法无禁止即可为”的规定执行，建立明确的权力清单，公布审批目录清单，清单以外，一律不得实施行政审批，更不得违规新设审批事项。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 旗直各行政审批相关单位 | 2023年12月底
14 |  | （14）制定“一照多址”改革推进方案或措施，简化分支机构设立相关政策，为企业扩大规模提供方便。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 |  | 2023年12月底
15 |  | （15）梳理直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务的事项数量及涉企经营许可事项改革清单。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 |  | 2023年12月底
16 |  | （16）推进企业注销便利化程度。强化部门信息共享和业务协同，梳理企业注销公告、营业执照注销、注销印章、注销社保、注销公积金、注销银行账户、税务注销登记、获得清税证明共涉及办理机构数量，实际（20）个工作日以内办结并持续保持。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
17 |  | （17）整合设立“企业开办综合服务窗口”，实现“一窗受理、一网通办”政务服务模式，制定企业开办“一窗受理、并行办理”服务指南，建立在线推送银行预约账号模式，提升服务企业质效。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 政务服务局 | 2023年12月底
18 |  | （18）开展企业住所（经营场所）标准化登记，通过自治区一体化共享平台获取相关不动产登记信息，建立标准化住所（经营场所）数据库及负面管理清单，有效规范企业地址的使用，提升登记审批效率。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 自然资源局（不动产登记中心） | 2023年12月底
19 | 2.商事登记 | （19）全面、准确落实《市场准入负面清单》，健全市场主体对市场准入隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制，建立市场准入隐性壁垒回应性台账。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 |  | 2023年12月底
20 |  | （20）推行电子营业执照“一照通办”，加大电子营业执照应用领域。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 |  | 2023年12月底
21 |  | （21）推进企业注销“一件事”改革，实现企业注销申请跨部门预检、清税证明准实时传送，提供“套餐式”注销服务。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 政务服务局、税务局 | 2023年12月底
22 | 3.工程项目报建审批 | （22）全面梳理工程建设项目涉及的审批服务事项，大力精简审批事项和条件，取消不合理、不必要的审批事项和环节，梳理从企业项目投资备案、签订国有建设用地使用权出让合同、建设用地规划许可等34项环节顺序、办理时限（工作日）和承诺办理时限清单。 | 李志武 | 住建局 | 自然资源局、 发改委 | 2023年12月底
23 |  | （23）自治区营商环境测评办理建筑许可成本调查的收费项目有8项，为贯彻落实好降低办理成本政策，逐项明确工程地质勘察、生产建设项目水土保持补偿费等8项费用收费主体、收费标准。 | 李志武 | 住建局 | 自然资源局 | 2023年12月底
24 |  | （24）进一步细化项目分类，制定“主题式”“情景式”审批流程图并在网上发布。对小型低风险项目采用“清单制+承诺制”，推行“极简审批”模式。对带方案出让工业用地项目实行“拿地即开工”模式，实施分阶段办理建筑工程施工许可。 | 李志武 | 住建局 | 自然资源局、 发改委、经济开发区 | 2023年12月底
25 |  | （25）加强工程建设项目立项、用地、规划、施工和验收等全过程的审管衔接机制和部门协同监管机制。包括取消强制委托外部监理、推行建筑师负责制、施工图审查的事中事后监管、部分工程建设项目验收事项纳入过程性监管、多部门协同监管等内容。重点梳理取消强制监理、推行建筑师负责制，实施建筑师负责制的项目，可免于施工图设计文件审查等案例以及将部分符合条件的验收事项纳入过程性监管，探索依据前期检查、监管各类文字、视频等资料作为后期验收备案的主要资料的实际案例。 | 李志武 | 住建局 | 自然资源局、 发改委、施工图审查机构 | 2023年12月底
26 | 4.不动产登记 | （26）持续深化“互联网+不动产登记”，探索办理更多全省通办事项，推行线上申请、联网审核、网上反馈、全流程网办，全面启用不动产登记电子证照。将缴纳不动产登记所需费用（包括契税、印花税、登记费）整合为“一码”或“一窗”，并实现电子支付。 | 张伟雄 | 自然资源局 |  | 2023年12月底
27 |  | （27）建立并实施不动产登记责任保险制度，不断扩大不动产登记渠道，不断将不动产登记向终端延伸。加快推进不动产登记与水、电、气、暖、通信线上线下同步联动过户。全面扩大不动产电子证照推广应用领域和应用场景。 | 张伟雄 | 自然资源局 |  | 2023年12月底
28 |  | （28）对个人存量房交易开放电子发票功能，推行个人存量房交易代开增值税电子普通发票服务，允许自然人网上获取增值税电子普通发票，实现自然人不动产登记办税申报、缴税、取得完税凭证电子发票全流程全闭环。 | 张伟雄 | 自然资源局、税务局 |  | 2023年12月底
29 |  | （29）开展不动产“带押过户”业务。在现有不动产登记工作的基础上，因地制宜，进一步优化登记系统，深化登记业务与金融业务协同办理，积极探索开展不动产“带押过户”业务，实现登记、贷款、房款、还款无缝衔接，切实做到便民利企。 | 张伟雄 | 自然资源局 |  | 2023年12月底
30 | 5.获得用电 | （30）在压减办电环节及时间上，严格落实首问负责制、客户经理制，坚持“先接入、再分流、后改造”原则，全力保障各类客户无障碍按时接电。取消低压和普通客户的方案审批、设计审查和中间检查等环节。高压客户办电环节由6个缩减至4个，办电时限压缩至7个工作日，全流程接电时限压缩至16个工作日；低压客户办电环节由4个缩减至2个，平均接电时限8个工作日。 | 张伟雄 | 达拉特旗供电分公司 | 达拉特旗国有资产经营有限责任公司 达拉特旗住房和城乡建设局 达拉特旗昌达天然气有限责任公司 达拉特旗公用事业服务中心 中国电信股份有限公司达拉特分公司 中国联合网络通信有限公司达拉特旗分公司 中国广电内蒙古网络有限公司达拉特旗分公司 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司 达拉特旗天庆能源有限责任公司 | 2023年12月底
31 | 5.获得用电 | （31）全面开展针对小微企业等低压用电客户的“三零”（零上门、零审批、零投资）服务。2023年，“零投资”范围从原有100千伏安及以下的小微企业提升至160千瓦及以下的低压电力客户，平均接电时限8个工作日，客户满意率达95%以上。 | 张伟雄 | 达拉特旗供电分公司 | 达拉特旗国有资产经营有限责任公司 达拉特旗住房和城乡建设局 达拉特旗昌达天然气有限责任公司 达拉特旗公用事业服务中心 中国电信股份有限公司达拉特分公司 中国联合网络通信有限公司达拉特旗分公司 中国广电内蒙古网络有限公司达拉特旗分公司 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司 达拉特旗天庆能源有限责任公司 | 2023年12月底
32 |  | （32）提升获得电力便利度。在全旗各营业厅、政务大厅、苏木镇、嘎查村便民服务中心开展“一次性告知”“一证受理”“报装资料容缺制”等服务，深化应用“互联网+营销服务”模式，大力推广95598网站、微信公众号、蒙电E家、蒙速办APP等线上办理渠道，实现常用办电“一次都不跑”，线上用电报装率达82.7%、线上缴费率达92%，客户办电便利度不断提升。 | 张伟雄 | 达拉特旗供电分公司 | 达拉特旗国有资产经营有限责任公司 达拉特旗住房和城乡建设局 达拉特旗昌达天然气有限责任公司 达拉特旗公用事业服务中心 中国电信股份有限公司达拉特分公司 中国联合网络通信有限公司达拉特旗分公司 中国广电内蒙古网络有限公司达拉特旗分公司 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司 达拉特旗天庆能源有限责任公司 | 2023年12月底
33 |  | （33）全面开展“一窗式”综合受理服务，推行“一对一”“代帮办”服务。联合政务服务局等相关政府部门，细化电力接入工程涉及的规划许可、占掘路审批等事项流程，形成一表申请、一套材料、一次提交。严格执行国家、自治区阶段性降低电价等政策。 | 张伟雄 | 达拉特旗供电分公司 | 达拉特旗国有资产经营有限责任公司 达拉特旗住房和城乡建设局 达拉特旗昌达天然气有限责任公司 达拉特旗公用事业服务中心 中国电信股份有限公司达拉特分公司 中国联合网络通信有限公司达拉特旗分公司 中国广电内蒙古网络有限公司达拉特旗分公司 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司 达拉特旗天庆能源有限责任公司 | 2023年12月底
34 | 6.获得用水用气用热 | （34）建立信息共享机制。将供水、供气企业接入相关平台系统，在企业办理“工程规划许可证”阶段同步将企业信息精准推送至供水供气企业，实现“信息共享”。供水供气企业主动联系上门服务，及时沟通对接具体需求以及接入方案。为企业提供设计、占掘路审批、外线工程施工等前置事项，提前将红线外管道铺设至项目处，实现外线工程提前配套。在项目施工时，完成用水用气接入事宜，实现用户“零跑腿”。 | 李志武 | 住建局 | 东源集团公司、 昌达天然气公司 | 2023年12月底
35 |  | （35）简化报装审批手续。进一步完善和制定简捷、标准化的办理流程，主动对接和上门服务全覆盖，进一步压缩办理时间和降低企业办理成本。2023年，全旗市场主体用水报装及改造实现“2个环节、无室外管线2个工作日、有室外管线5个工作日、审批0收费”；个体工商户用水、用气报装接入从用户申请至通水、通气不超过3个工作日（不包含外线工程的报建审批、组织施工）；需增设管线的，用水办结时间不超过 15个工作日，用气办结时间在现有基础上再压减。水、气外线审批平均时长不超过5个工作日。 | 李志武 | 住建局 | 东源集团公司、 昌达天然气公司 | 2023年12月底
36 |  | （36）严格落实国家、自治区、市关于清理规范城镇供水、供气行业收费有关文件要求，全面取消各项不合理收费行为。红线外用水、用气企业零成本接入，自用户建筑区划红线连接至公共管网发生的接入工程建设费用（包括工程设计、材料、施工等）由供水、供气企业承担，实现用户“零收费”。 | 李志武 | 住建局 | 东源集团公司、 昌达天然气公司 | 2023年12月底
37 |  | （37）推广供热服务“网上办”，实现用热报装“零跑腿”。整合供热企业内部办理流程，精简用户申请资料，减少办理环节，将供热报装办理环节优化至3个，申请材料精简至3项，供暖报装办理时限压缩在10个工作日以内。在政务服务大厅设立市政公用业务报装窗口，实行“一站式”综合窗口服务，提升市政公用服务接入便利度。 | 李志武 | 住房保障中心 | 正达集团，达电热网部，各供热公司 | 2023年12月底
38 | 7.市场监管 | （38）发挥“双随机、一公开”监管工作平台作用，依据不同部门监管数据，科学监管执法。推动部门联合执法常态化，着力增强监管信息透明化，构建“双随机、一公开”监管联席会议机制，不断提升监管专业化、精细化、智慧化水平。梳理形成市场领域涉及的行政检查事项清单、“双随机、一公开”监管的事项清单，推行智慧监管，2023年，底前实现旗直部门行政许可事项监管全覆盖。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 教育体育体局、公安局、应急管理局、文旅局民政局、医疗保障局、人社局、城市管理综合执法局、交通局、水利局、统计局、农牧局、工信局、卫健委、住建局、能源局 | 2023年12月底
39 |  | （39）创新包容审慎监管机制。完善行政执法监管模式，积极推行包容审慎监管执法“四张清单”，把包容审慎监管改革任务落到实处。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 旗直各有关部门 | 2023年12月底
40 |  | （40）提升公平竞争审查力度。完善公平竞争审查机制、举报和回应机制、公平竞争审查考核制度。动态清理妨害统一市场和公平竞争、有悖于平等保护原则以及不符合“放管服”改革等精神的相关政策文件。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 发展和改革委员会、财政局、工信和科技局、司法局、 融媒体中心、教育 体育体局、民政局、自然资源局、住建局、交通局、水利局、农牧局、文旅局、卫健委、国资委、医保局、旗应急管理局、公安局、能源局、生态环境局、税务局 | 2023年12月底
41 |  | （41）提升监管执法的规范性和透明度。推行综合行政执法，全面落实行政执法公示、全过程记录、重大执法决定审核三项制度，编制行政处罚程序流程图及办事指南、行政处罚听证流程图等多项流程图，在门户网站公示；深入推行行政执法公示制度，将行政执法主体、权限、依据、程序、救济渠道等事项在市政府网站公开；强化行政处罚信息公示，坚持主动曝光也是正面宣传原则，探索在市场监管微信公众号等平台设立曝光台，发布典型案例，进一步发挥教育和引导作用。 | 阿木尔 布拉格 | 市场监管局 | 旗直各有关部门 | 2024年2月底前
42 | 8.解决商业纠纷 | （42）健全多元涉企纠纷解决机制。完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、协调联动、高效便捷的多元化纠纷解决机制。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，推动更多民商事纠纷通过调解、仲裁、公证等更经济、更灵活的方式及时解决。将执行端口前移，变被动执行为主动探索，形成多方联动合作机制，多角度全方位形成打击合力，维护人民群众的根本利益。 | 朱刚 | 法院 | 各街道社区、村镇，司法局，劳动局，仲裁委，公证处 | 2024年2月底前
43 |  | （43）搭建诉源治理大数据平台、建立诉源治理“大联动”工作机制。搭建诉源治理线上、线下双平台，织密诉源治理网，全面提升治理效能。完善智慧法院建设、电子诉讼技术应用水平、移动微法院及诉讼服务中心建设运行、一站式建设，全方位的化解纠纷矛盾。 | 朱刚 | 法院 | 各街道社区、村镇等基层治理单位，达拉特旗大数据中心 | 2023年10月前
44 |  | （44）完善推广小额诉讼和速裁快审机制。妥善审理合同纠纷案件，缩短案件结案平均用时，提高法定审限内结案率，推动小额诉讼一裁终局、高效便利的制度优势充分发挥。进一步精细化案件“轻重分离、快慢分道”的案件分流机制，完善分流机制，提升民商事案件审理的专业化程度，提高涉企案件的审判质效。 | 朱刚 | 法院 |  | 2023年7月底前
45 | 9.纳税 | （45）缴纳税费。减少纳税次数、压缩报税时间、降低企业税费、拓展办税方式，多渠道普及辅导、精准推送税收优惠政策。2023年，制定办税事项“最多跑一次”清单，拓展“非接触式”办税缴费渠道，强化电子税务局操作应用培训。企业类纳税人网报开通率稳定在100%。纳税人平均完成一次纳税所需时间缩短至60小时。出口退（免）税一二三类企业出口退税平均办理时间分别压缩至2个、6个、8个工作日，并持续压减工作时间。 | 尚振飞 | 税务局 | 政务服务局 | 2023年12月底
46 | 10.对外开放 | （46）对外贸易。加强对外贸易政策宣传，积极为外贸企业争取上级项目资金支持。2023年，进出口额同比增长5%。 | 张伟雄 | 工信局 |  | 2023年12月底
47 | 11.政府采购 | （47）持续清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，动态更新并公布现行有效的政府采购制度文件目录清单。全面公开政府采购意向，推动政府采购信息与公共资源交易平台共享。探索采购合同预付款制度，积极推动政府采购合同融资贷款。推进政府采购交易电子化，规范电子卖场交易规则。2023年，全旗政府采购意向公开率达到80%以上。 | 尚振飞 | 财政局 | 旗直各相关单位、鄂尔多斯市公共资源交易中心达拉特旗分中心 | 2023年12月底
48 | 12.招标投标。 | （48）加强全旗公共资源交易平台标准化建设，全面推行全流程电子化交易和远程异地评标，降低交易成本。持续进行制度清理，破除地方保护、所有制歧视等制度，动态更新招投标管理制度目录清单并及时向社会公布。持续升级综合评标专家库，实行评标专家动态管理。加强投标事中事后监管，做好招标投标投诉举报回应和查处工作。2023年，全旗公共资源电子化交易程度保持在95%以上，招标投标在线开标率95%以上。 | 尚振飞 | 公共资源交易中心 | 各行业主管部门 | 2023年12月底
49 | 13.园区用地保障 | （49）优化审批服务，开展集中联动办公审批服务项目前期手续办理工作，积极推行“穿插办”“并联办”，优先保障重大项目用地、用能、用水指标，全面提升项目前期手续要素审批效率。 | 张伟雄 | 发改委 | 达拉特经济开发区、自然资源局、水利局、能源局、林草局 | 2023年12月底
50 |  | （50）开发区园区土地全部实施“标准地+承诺制”出让改革。在国土空间规划确定的经济开发区开发边界内全面推行工业项目“标准地”供应，实现区域评估成果“共认共享”，缩短项目落地时间，减轻企业负担。对满足投资强度、亩均税收等条件的项目，实行从土地招拍挂出让到开工建设“一次性告知、一次性承诺”。2023年，达拉特经济开发区按照“标准地+承诺制”出让的产业用地不低于新出让产业用地数量的30%。 | 李锐 | 达拉特经济开发区 | 自然资源局 | 2023年12月底
51 | 14.融资服务 | （51）拓宽企业融资渠道、加强金融市场监管、提升征信服务能力，加快发展普惠金融、降低信贷门槛和融资成本。2023年，全旗中小微企业申贷获得率99.5%以上、普惠小微企业贷款年度同比增速30%以上。 | 尚振飞 | 金融服务中心 | 人民银行达拉特旗支行、鄂尔多斯银保监分局达拉特旗机关组 | 2023年12月底
52 | 15.人力资源 | （52）进一步优化养老、工伤、失业保险等业务办理工作，不断推进“互联网+就业”服务模式，在线提供职业介绍、岗位招聘、创业指导、政策查询等服务，帮助企业解决用工短缺难题，缓解求职人员就业压力。开展人力资源市场专项整治，对人力资源服务机构和用人单位是否签订不平等就业协议、发布虚假招聘信息等进行检查，严格规范人力资源服务活动和用人单位招用工行为。2023年，公共就业服务体系进一步完善，劳动力市场监管和服务能力进一步提高。 | 李志武 | 人社局 | 旗直相关部门 | 2023年12月底
53 | 16.信用环境 | （53）加强商务和政务诚信建设，规范失信行为认定公正，加强信用法规政策宣传，持续扩大公共信用信息归集范围，落实信用修复工作要求，推动重点领域社会信用体系建设取得明显进展。2023年，公共信用信息归集范围进一步扩大，重点领域社会信用体系建设取得明显进展。 | 张伟雄 | 发改委 | 旗社会信用体系建设工作领导小组各成员单位 | 2023年12月底
54 | 17.办理破产 | （54）做好破产案件相关工作，落实落细府院联动机制，加强破产宣传，组织多种形式的学习、交流活动，强化进企宣传，提高企业专业知识能力，实现案件审判质量、效率双提升。 | 朱刚 | 法院 | 工商联、税务局 | 2023年12月底
55 | 18.创新创业 | （55）持续优化创新创业环境，激发科技创新活力，通过构建科技型企业培育体系，推动产业高质量发展；加强多形式联运物流网建设，提升交通物流便利度；积极提高人才基本公共服务保障水平，加强人才引进激励力度，统筹人才引进工作，增强与产业发展结合力度；大力推进基本公共服务均等化，建设美好生态环境，创造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，有效激发市场活力、增强企业群众满意度和获得感；加强园区基础配套设施建设，全面提高签约项目开工率。2023年，引进高层次急需紧缺人才160名以上；跨省异地就医住院费用直接结算率达到100%以上；全旗园区审批服务便利化水平持续提升，园区产值增速保持16%以上。 | 张伟雄 | 政府办 | 工信局、交通局、人事局、生态环境局、文旅局、医保局 | 2023年12月底
56 | 19.知识产权创造、保护和运用 | （56）推动建立行业自律机制，加强对知识产权保护工作社会参与的引导。广泛开展知识产权法规政策宣传培训，多举措为市场主体提供服务和支持。2023年，全旗发明专利有效件数增长15%以上。 | 朱刚 | 法院 | 市场监管局 | 2023年12月底
57 | 20.宜居环境 | （57）加大基本公共文化服务投入力度，着力完善基本公共文化服务设施，提升公共文化服务水平，积极争取各级财政资金投入基本公共文化服务领域，构建完善的现代公共文化服务体系。 | 白晓燕 | 文旅局 | 财政局、苏木镇、街道 | 2023年12月底
58 |  | （58）加大公共医疗服务设施投入、公共服务的供给，推行“医疗互认一件事”，实现居民健康档案及身份识别、电子病历、诊疗信息、报告单结果等信息在不同医院互通互认，本地区医疗机构的检查检验结果互认共享。 | 白晓燕 | 卫健委 | 财政局、大数据中心、发展和改革委员会 | 2023年12月底
59 |  | （59）加大养老公共设施投入、基本公共服务的供给，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。2023年，城镇新建居住区配套建设养老服务设施达标率100%，养老机构医养结合服务覆盖率100%。 | 阿木尔布拉格 | 民政局 | 住建局、卫健委 | 2023年12月底
60 |  | （60）综合立体交通融合发展。推进各种运输方式融合发展，推进交通基础设施网络和服务网络、信息网络的融合发展，镇区公交站点500米全覆盖、公交“1小时”出行圈中心城区全覆盖。 | 阿木尔布拉格 | 交通局 | 各苏木镇、政务服务局、市交通运输服务中心达旗分中心、 通达公交公司 | 2023年12月底
61 |  | （61）推动碧水蓝天净土森林覆盖面。打好大气污染防治攻坚战，持续改善环境空气质量（剔除沙尘天气影响），2023年重污染天气天数少于1天，空气质量优良天数310天；打好黄河流域水生态保护治理攻坚战，加强饮用水水源地水质保护，开展河湖水生态环境治理与修复；打好城市黑臭水体治理攻坚战，完成国家、自治区下达我旗的地表水环境质量年度目标，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%。大力提升我旗林木覆盖面，2023年完成林业生态建设13.5万亩，森林覆盖率达到59%，城市绿地率达到42%，人均公园绿地面积15.4㎡/人。 | 尚振飞 | 生态环境局 | 自然资源局、水利局、农牧局、林草局、公用事业保障中心 | 2023年12月底
（二）聚焦营商环境日常服务，开展“提质增效”行动
62 | 加强政企常态化联系 | （62）实行县级领导包联项目服务工作机制，加强政企常态化联系。实行“四包”工作法，既包项目签约落地、手续办理、投资建设、困难解决全过程“1对1”服务，推进投资项目尽快落地、投产见效益。 | 张伟雄 | 发改委 | 政务服务局、住建局、自然资源局、林草局等部门 | 2023年12月底
63 | 实行重点企业重点项目“专班化”服务。 | （63）实行“专班化”服务项目工作机制。根据项目单位需求，实行“专班化”服务，提供从招商引资到投产经营全生命周期服务，2023年，引进重点项目40个以上，协议投资额达到1000亿元以上。落实“我为企业找订单”助企纾困增效，将“带着订单招商”贯穿“招商引资”全过程，为新投资项目和已建成项目搭建供需平台，畅通内循环，降低产业链上下游项目的生产经营成本。2023年，订单协议额达到1亿元。 | 张伟雄 | 投资促进中心 | 达拉特经济开发区、工信局、能源局 | 2023年12月底
64 | 开展“四减一优”专项行动 | （64）开展“四减一优”专项行动。从群众视角出发，着力在“提升办事指南准确度、提高办事指南精准度、扩大办事渠道多维度”上下功夫，对政务服务网发布的办事指南进行逐项核查，开展减材料、减时限、减费用、减跑动、优流程“四减一优”攻坚行动，打造高效便捷的为企利民政务服务环境，以项目化优化营商环境。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
65 | 推行“一件事一次办”集成服务。 | （65）推行“一件事一次办”集成服务。以服务“企业、项目、群众”为核心，创新推进“一件事一次办”改革工作，推动更多跨部门、跨层级事项实现“极简办、集成办、全域办”。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 旗直各相关单位 | 2023年12月底
66 | 建立重点项目用电需求全流程监控机制。 | （66）建立重点项目用电需求全流程服务机制。以政务服务大厅供电业务窗口为对接点，定期获取政府招商引资重点项目信息，提前介入，主动提供前期咨询服务，提供差异化服务，形成重点项目用电需求全流程服务，保障项目顺利建设。 | 张伟雄 | 达拉特旗供电分公司 | 达拉特旗国有资产经营有限责任公司 达拉特旗住房和城乡建设局 达拉特旗昌达天然气有限责任公司 达拉特旗公用事业服务中心 中国电信股份有限公司达拉特分公司 中国联合网络通信有限公司达拉特旗分公司 中国广电内蒙古网络有限公司达拉特旗分公司 中国移动通信集团内蒙古有限公司达拉特旗分公司 达拉特旗天庆能源有限责任公司 | 2023年12月底
67 | 认真落实市场主体评价工作制度。 | （67）落实市场主体评价工作制度。畅通市场主体直接评价营商环境渠道，线上线下收集市场主体的意见建议。健全完善破坏营商环境问题线索直移快办机制，做到投诉举报、交办处理、跟踪督办、结果反馈等全流程网上办理。 | 李建文 尚振飞 | 政务服务局、纪委监委 | 优化营商环境领导小组成员单位 | 2023年12月底
68 | 优化人才保障和用工服务。 | （68）优化人才保障和用工服务。紧紧围绕全旗重点产业、重点项目发展需求，做好急需紧缺人才引进、补贴发放等工作，加强对园区项目引入的人才在人才落户、子女入学、医疗保健、住房保障、住房公积金贷款等方面给予惠享待遇，让高层次人才安心在达旗创新创业。全年新增高层次人才40人以上。加大高技能人才培育，全年新增高技能人才100人以上。深入开展就业服务惠企惠民活动，大力开展企业职业技能等级认定，畅通技能人才发展通道。积极实施职业技能提升行动，创新推动线上和线下高效融合，全年职业培训达到1000人以上。 | 李志武 | 人社局 | 达拉特经济开发区、公安局、卫健委、医保局、教育局、住房保障综合服务中心 | 2023年12月底
69 | 向企业精准推送惠企政策 | （69）提升涉企政策的获得感。切实做好上级和本地各类惠企政策的宣传解读、对接辅导，提升政策的知晓度。对旗人民政府网站开设“惠企政策”专区进行动态更新完善，将政策适用对象按照企业、个人、行政事业单位和其他组织进行细化分类。持续推行惠企政策“免申即享”，符合条件的企业免予申报、直接享受政策；对确需企业提出申请的，合理设置并公开申请条件，简化申报手续，加快实现一次申报、快速兑现，提升政策的到达率和感受度。 | 尚振飞 | 政务服务局 | 优化营商环境领导小组成员单位 | 2023年12月底
70 | 加大创新支持力度。 | （70）加大创新支持力度。积极组织企业申报上三级科技项目及奖补，争取科技项目资金及奖补资金不少于4000万元，带动企业增加科技研发投入，有效提高科技创新活力。培育壮大“专精特新”队伍，引导中小企业走“专精特新”发展道路，组织中小企业申报旗级专精特新项目，通过旗本级资金奖励，为国家级、自治区级、市级储备“专精特新”项目企业。 | 张伟雄 | 工信局 | 财政局、经济开发区 | 2023年12月底
71 | 加强表彰 | （71）加强表彰。开展优秀企业和企业家评选表彰活动，集中表彰奖励一批优秀企业和企业家代表，并对先进事迹和突出贡献进行广泛宣传，展示优秀企业家形象，弘扬企业家精神。 | 尚振飞 | 政府办 | 优化营商环境领导小组成员单位 | 2023年12月底
72 | 优化民营企业家发展舆论环境 | （72）优化民营企业家发展舆论环境。要充分发挥主流媒体作用，大力宣传民营经济在推动发展、带动就业、促进创新、激发市场活力等方面的重要作用和贡献，引导全社会树立对民营经济的正确认识。要严厉打击恶意损害企业和企业家形象声誉等违法违规行为，保护企业家合法权益，消除民营企业和民营企业家顾虑。 | 尚振飞、 阿木尔布拉格 | 融媒体中心、市场监督管理局 | 优化营商环境领导小组成员单位 | 2023年12月底
73 | 强化政策落实 | （73）强化政策落实。落实企业家参与涉企政策制定制度规定，在制定涉企政策、行业规划等时要通过听证会、座谈会、问卷调查、网络调研等形式听取企业意见建议，充分调动企业家参与涉企政策制定的积极性和主动性。保持涉企政策连续性和稳定性，基于公众利益需要调整的，合理设置过渡期，给企业留出必要的适应调整时间，不搞“一刀切”，坚定企业家信心，稳定企业家预期。 | 张伟雄 | 发改委 | 优化营商环境领导小组成员单位 | 2023年12月底
（三）聚焦营商环境创新举措，开展“复制推广”行动
74 | 推行“建设项目预选址” | （74）在建设项目预审与选址阶段推行“建设项目预选址”，即：在项目正式办理预审与选址前，提前出具“预选址”手续，减少企业征地等环节用时，加快项目落地。 | 张伟雄 | 自然资源局 |  | 2023年12月底
75 | 推广光伏产业“园区化”管理 | （75）推广光伏产业“园区化”管理，通过“五统一”模式打造光伏产业标准地(即统一流转土地、统一规划设计、统一办理手续、统一基础配套、统一运维管理），切实提高光伏项目建设效率，有效降低企业投资成本，全面推动光伏产业高标准高质量发展。 | 张伟雄 | 能源局 | 达拉特经济开发区、自然资源局、工信局、发改委、相关苏木镇 | 2023年12月底
76 | 推广农村产权制度与交易制度改革 | （76）推广农村产权制度与交易制度改革，通过农村产权服务中心汇总发布农村产权流转交易信息、农村产权交易政策咨询及交易业务培训指导、出具交易鉴定书、召开农村产权交易推介会等多项业务，推动农村闲置的资源资产入市流转交易，实现生产要素自由流动和市场化配置，激活农村沉睡资源资产,为推动乡村振兴提供示范样板。 | 张栋梁 | 农牧局 | 自然资源局、树林召镇 | 2023年12月底
77 | 创新司法拍卖 | （77）创新司法拍卖，更好维护当事人的合法权益。探索与银行建立司法拍卖贷款事宜形成合作意向机制，推行“法拍贷”业务，解决资产进入处置程序后，迫于资金压力而导致拍卖成交率低、财产变现难的问题，为切实提高资产处置效率，加快执行工作进度，尽快兑现申请人合法权益。 | 朱刚 | 法院 | 中国银行股份有限公司达拉特旗支行 | 2023年12月底